## PAI DTB 2021
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [34 empty] | Código: FT-DIR-001
Serie: 140-9.0-65
| PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA | [34 empty] | Version:07
| VIGENCIA 2021 | [34 empty] | Pagina: 1 de 1
DIRECCION GENERAL
DIRECCION GENERAL | Ítem | Objetivo específico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | [11 empty] | Responsable Directo | Reporte I Trimestre |  |  | Reporte II Trimestre |  |  | Reporte III Trimestre |  |  | Reporte IV Trimestre |  |  | Seguimiento (Diligenciado por Oficina de Planeación)
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Fórmula I Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta I Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas I Trimestre | Fórmula II Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta II Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas II Trimestre | Fórmula III Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta III Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas III Trimestre | Fórmula IV Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta IV Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado 2021
| 1 | Mantener implementado y certificado el Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad de la DTB | Realizar la auditoría interna del Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad | 40000000 | No. De auditoría interna del (SGC - SGA) realizada | 1 | [12 empty] | Asesor Calidad | No aplica para el I trimestre del 2021 | No aplica para el I trimestre del 2021 | No aplica para el I trimestre del 2021 | [9 empty] | NA |  |  |  | 0%
| 2 |  | Realizar la auditoria externa del Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad |  | No. De auditoría externa (SGC - SGA) realizada | 1 | [12 empty] | Asesor Calidad | No aplica para el I trimestre del 2021 | No aplica para el I trimestre del 2021 | No aplica para el I trimestre del 2021 | [9 empty] | NA |  |  |  | 0%
| 3 |  | Realizar la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión |  | No. De revisiones por la dirección realizada | 1 | [12 empty] | Asesor Calidad | No aplica para el I trimestre del 2021 | No aplica para el I trimestre del 2021 | No aplica para el I trimestre del 2021 | [9 empty] | NA |  |  |  | 0%
| 4 |  | Realizar la Ejecución del Plan de trabajo anual del SGC y SGA de la vigencia |  | (No. De acciones de los planes de trabajo de SGC y SGA ejecutados / No. De acciones los planes de trabajo de SGC y SGA formuladas en el periodo evaluado) | 95% | [12 empty] | Asesor Calidad | 40/72 | 56% | En el primer trimestre del 2021 se ejecutaron 40 actividades de las 72 programadas para el Sistema Integrado de Gestión, teniendo un 56% de cumplimiento para el trimestre y un 17% de avance del plan anual de trabajo para la vigencia. El seguimiento detallado de las actividades realizadas y pendientes se encuentra en: *Plan de trabajo SIG 2021.xlsx Adicional se adjunta el: *Informe de Gestión SIG 01-2021.docx | [9 empty] | 13.89% |  |  |  | 13.89%
| 5 | Garantizar la Operación del CDA de la DTB de acuerdo al cumplimiento de los requisitos Normativos y Legales establecidos para los Organismos de Inspección | Realizar la auditoría de Seguimiento por parte de la ONAC para cumplimiento de la Norma Técnica Reglamentaria para el CDA | 406000000 | No. auditorías de Seguimiento realizadas por parte de la ONAC / No. de auditorías de Seguimiento Planeados por parte de la ONAC programadas | 100% | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora CDA | 1 Aud Presentada / 1 Aud Programada | 100% | Informe de Onac con la auditoria realizada, no hubo hallazgos y fue confirmado el plan de accion realizado de acuerdo al Plan de correcciones y accion correctivas aprobado en Noviembre de 2020, se mantiene la acreditación sin ninguna novedad. | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 6 |  | Formular y ejecutar el programa de mantenimiento, calibración y suministro de los equipos del CDA. |  | Programa formulado y ejecutado al 100% | 100% | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora CDA | Actividades planeadas/Actividades realizadas | 21% | Se realizan de acuerdo a la paneacion del programa general de mantenimiento y aseguramiento metrologico establecido para el CDA, los registros asociados reposan en el software de aplicación y control. | [9 empty] | 21% |  |  |  | 21%
| 7 |  | Realizar 11.000 Revisiones Técnico-Mecánicas y de Emisiones Contaminantes |  | No. de Revisiones Técnico - Mecánicas y de emisiones de Gases Contaminantes realizadas | 11000 | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora CDA | Numero de Revisiones Realizadas 1255 /Numero de revisones planeadas 2750 | 45.64% | Estadisitcas Runt, se han realizado 1255 revisiones en primer trimestre del año a consecuencia de la pandemia y el aislamiento obligatorio del año 2020 que cambio las fechas de vencimientos y genero una crisis econmica en el sector. | [9 empty] | 20.64% |  |  |  | 20.64%
| 8 |  | Formular y Ejecutar el Plan de verificación y sellado de los taxímetros de los vehículos de transporte de pasajeros tipo taxi del Área metropolitana de Bucaramanga |  | No. de Planes de verificación y sellado de taxímetros formulados y ejecutados r | 1 | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora CDA | Numero de sellos instalados/numero de sellos programados | 9% | Se espera la salida o actualizacion de la resolucion que aplique alos requsitos establecidos en la resolucion 88918 de 2017, y la programamcion de las empresas. | [9 empty] | 9% |  |  |  | 9%
| 9 | Realizar evaluaciones periodicas y seguimiento a la gestion de la entidad con el fin de generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de los procesos, garantizando de esta forma el cumplimiento de los objetivos y la normatividad vigente aplicable a la DTB | Cumplir al 100% con el Plan Anual de Informes de Control Interno | 90000000 | 100% de la Ejecución del Plan de Informes de Control Interno | 100% | [12 empty] | Asesor Grado 02- Control Interno | 13/14 | 92% | La oficina de Control Interno y gestion para el primer trimiestre de 2021, tenia programado los siguientes informes los cuales se cumplieron en su oportuno reporte y fueron informados a la alta Direccion y los de ley a los respectivo entes de control. Las evidencias de estos informes se encuentan en los correos electronicos enviados a la alta Direccion con los respectivos adjuntos de cada informe y tambien se encuentran de manera fisica y digital en la Oficina de Control Interno y Gestion. 1, Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno . 2, Informe de evaluación Institucional por Dependencias. 3, Informe Control Interno Contable. 4, Informe Derechos de Autor Software. 5, Informe Austeridad en el Gasto. 6, Informe Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano- mapa de Riesgos de Corrupción. 7, Informe del Sistema de Control Interno. 8, Informe sobre las Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. 9, Seguimiento a la Rendición de Cuenta Electrónica-SIA MISIONAL 10, Seguimiento plan de mejoramiento suscritos ante el ente de Control. (En este comite no quedaron compormisos por lo tanto no se debio hacer seguimiento) 11, Seguimiento a los compromisos adquiridos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 12, Inventario de archivos de gestion y transferencia documental de la oficina de Control Interno 13, Informe del plan de accion de la Oficina de Control Interno 14, Informe Indicadores de la Oficna de Control Interno y Gestion | [9 empty] | 23.21% |  |  |  | 23.21%
| 10 |  | Formular y Ejecutar al 100% el Programa Anual de Auditoría de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga |  | 100% de la Ejecución del Programa Anual de Auditoría | 100% | [12 empty] | Asesor Grado 02- Control Interno | 4/4 | 100% | Teniendo en cuenta el programa anual de auditoria vigencia 2021, se programaron para el primer trimestre 4 auditorias las cuales se relacionana ac ontinuacion: 1, Auditoría del proceso Gestión Financiera, la cual se aperturo el día 15 de febrero de 2021 con su respectivo plan de auditoria y solicitud de información. Se realizo entrega de preinforme el día 26 de marzo de 2021 el cual se constituye de 16 observaciones y se encuentra pendiente la respuesta de área auditada. 2, Auditoria del proceso de Gestion TICS, se dio apertura a la auditoria el dia 30 de marzo de 2021 y actualmente nos encontramos en el desroolo de la ejecucion de la auditoria 3, Auditoría Especial 1: Entrega de Vehiculos e inventario de Patios, se realizo entrega a la alta Direccion el dia 8 de marzo de 2021 del informe de seguimineto a los vehiculoes inmovilizados en los patios de la DTB con corte de junio a dicembre de 2020. 4, Auditoría Especial Seguimiento Parque Automotor DTB ( mantenimieto y combustible) se realizo entrega a la alta Direccion el dia 22 de febrero de 2021 del informe de seguimineto al el mantenimiento, suministro de combustible y cumplimiento de normas aplicables para el óptimo funcionamiento del parque automotor de la entidad. Las evidencias de estos informes se encuentan en los correos electronicos enviados a la alta Direccion con los respectivos adjuntos de cada informe y tambien se encuentran de manera fisica y digital en la Oficina de Control Interno y Gestion. | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL | Ítem | Objetivo específico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Responsable Directo | Reporte I Trimestre |  |  | Reporte II Trimestre |  |  | Reporte III Trimestre |  |  | Reporte IV Trimestre |  |  | Seguimiento (Diligenciado por Oficina de Planeación)
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Fórmula I Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta I Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas I Trimestre | Fórmula II Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta II Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas II Trimestre | Fórmula III Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta III Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas III Trimestre | Fórmula IV Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta IV Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado 2021
| 1 | Efectuar estudio sobre las actuaciones disciplinarias a surtir en relación con las quejas que vayan a ser tramitadas durante el periodo, de acuerdo al orden de prioridad definida y la naturaleza y vigencia de las conductas investigadas. | Realizar reuniones mensuales del Comité Disciplinario | No requiere presupuesto | Número de actas de Comité Disciplinario | 12 | [12 empty] | Secretario General, Profesional Especializado | 3/3 | 100% | Del primer Trimestre se realizaron tres reuniones de comité de reparto, quedando como evidencia tres actas, las cuales reposan en la Oficina de Control Interno disciplinario, bajo los radicados No. 01, 02 y 03. | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 2 | Adelantar las actuaciones disciplinarias pertinentes para cada caso en concreto, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 734 de 2002, 1952 de 2019, estatutos, manuales y procedimientos definidos por la entidad y con observancia del marco normativo que rige la materia. | Dar trámite e impulso procesal a las quejas e informes recepcionados durante la vig. 2021 de acuerdo a los terminos establecidos al interior del Procedimiento de Control Interno Disciplinario de dicha vigencia | 120000000 | Quejas disiplinarias vig. 2021 tramitadas e impulsadas | Trámite e impulso del 100% de las quejas disciplinarias vig. 2020 | [12 empty] | Secretario General, Profesional Especializado | 10/10 | 100% | De de las 10 quejas que se han recibido en la vigencia 2021 se dio apertura e inidagacion preliminar a 10 | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 3 | Adelantar las actuaciones disciplinarias pertinentes para cada caso en concreto, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Ley 734 de 2002, estatutos, manuales y procedimientos definidos por la entidad y con observancia del marco normativo que rige la materia. | Dar trámite e impulso procesal a 200 procesos disciplinarios de vigencias anteriores a 2020 de acuerdo a los términos establecidos al interior del Procedimiento de Control Interno Disciplinario |  | Procesos disciplinarias anteriores a la vigencia 2020 | Trámite e impulso de 200 procesos disciplinarios de vigencias anteriores al 2020 | [12 empty] | Secretario General, Profesional Especializado | 104/50 | 208% | La oficina cuenta con profesionales de apoyo y la Profesional Especializada ( e ) que evacuaron 104 procesos y/o quejas en el primer trimestre de 2021correspondientrs a vigencias 2019 y 2020 | [9 empty] | 52% |  |  |  | 52%
| 4 | Formular y ejecutar el Plan de Mantenimiento Institucional para propiciar el buen funcionamiento de la infraestructura física y el equipamiento del edificio, sedes y subsedes de la DTB. | Formular el Plan de Mantenimiento Institucional de la entidad | 139308154 | Plan de Mantenimiento formulado0 | 1 | [12 empty] | Secretario General | 100% | 100% | Se formuló el plan de mantenimiento institucional. | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 5 |  | Ejecutar las acciones de mantenimiento preventivo del Plan de Mantenimiento Institucional de la entidad |  | (No. de Acciones de Mantenimiento preventivo ejecutados / No. de Acciones de Mantenimientos preventivo planeados) * 100 | 100% | [12 empty] | Secretario General | 15/15 | 100% | Se elaboraron los estudios y documentos previos para la contratación de 3 personas de servicios generales, un electricista y un ingeniero de mantenimiento.Se ha invertido $ 44.250.000 en el trimestre. 15 equipos de aire acondicionado intervenidos ,67 solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo,mantenimiento de zonas verdes y servicio de aseo diario de la entidad | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 6 |  | Ejecutar las acciones de mantenimiento correctivo del Plan de Mantenimiento Institucional de la entidad |  | (No. de Acciones de Mantenimiento correctivas ejecutadas / No. de Acciones de Mantenimientos correctivo requeridas) * 100 | 100% | [12 empty] | Secretario General | 67/67 | 100% | Se elaboraron los estudios y documentos previos para la contratación de 3 personas de servicios generales, un electricista y un ingeniero de mantenimiento.Se ha invertido $ 44.250.000 en el trimestre. 15 equipos de aire acondicionado intervenidos ,67 solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo,mantenimiento de zonas verdes y servicio de aseo diario de la entidad | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 7 | Velar por el cumplimiento oportuno en la atención de las PQRS recepcionadas en las diferentes áreas | Realizar seguimiento mensual a la atención de las PQRS de las diferentes dependencias | No requiere presupuesto | Informe mensual de indicador de PQRS | 100% | [12 empty] | Secretario General, Profesional Universitario Grupo Atención al Cliente | 3/3 | 100% | Se realizaron los informes mensuales sobre las actividades realizadas desde el Grupo de Trabajo de Atención al Usuario, teniendo los siguientes informes: *INFORME DE_ATENCION_CLIENTE_ENERO_2021 *INFORME DE_ATENCION_CLIENTE_FEBRERO_2021 *INFORME DE_ATENCION_CLIENTE_MARZO_2021 | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 8 | Conocer el nivel de percepción de los usuarios de los servicios que brinda la Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Realizar la evaluación mensual de la percepción de la satisfacción al cliente | No requiere presupuesto | Informe mensual de indicador satisfacción al Cliente | 100% | [12 empty] | Secretario General, Profesional Universitario Grupo Atención al Cliente | 2710/3041 | 89% | En el primer trimestre de 2021, el indicador de satisfacción al cliente obtuvo en los meses de enero, febrero y marzo un total de 93%. 83% y 92% respectivamente, para un en promedio un 89% de satisfacción de los usuarios. para un total de 3041 respuestas, de las cuales la calificación ponderada entre excelentes y buenas fueron 2710 y un total de 331 la calificación fue de regular y mala. | [9 empty] | 22.28% |  |  |  | 22.28%
| 9 |  | Reportar mensualmente el 100% de las PQRDS no atendidas en los terminos del Ley para su respectiva investigación disciplinaria | No requiere presupuesto | Informe mensual de PQRDS no atendidas en terminos de Ley | 100% | [12 empty] | Secretario General, Profesional Universitario Grupo Atención al Cliente | 0/0 | 100% | Durante los meses de enero, febrero y marzo no se presentaron PQRS vencidas o no atendidas en terminos de ley, teniendo presente el decreto el artículo 5 del Decreto 491 de 2020 sobre la ampliación de tiempos de respuesta, por lo cual no se han realizado reportes a la Oficina de Control Interno Disciplinario desde el grupo de Atención al Usuario a este respecto. | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 10 | Disponer del inventario de los bienes muebles, bienes de consumo planta y equipo, de propiedad de la entidad. como información veraz para el sistema contable de la entidad | Realizar el inventario semestral de los bienes muebles, bienes de consumo planta y equipo, de propiedad de la entidad. | No requiere presupuesto | número de inventarios realizados | 2 | [12 empty] | Secretario General, Auxiliar Administrativo Grado 14 del Grupo de Almacen e Inventario. | NA | NA | NA | [9 empty] | NA |  |  |  | 0%
| 11 | Aplicar principios y criterios archivsiticos en la ordenación y organización de los archivos de gestión, central e historico de la D.T.B., tanto para documento físico y electrónico, en cumplimiento a los lineamientos adminsitrativos, técnicos y legales adoptados por la entidad | Cumplir el 40% del Programa de Gestión Documental, teniendo en cuenta las actividades registradas en el Plan de Trabajo del Proceso de Gestión Documental de la Entidad, en cumplimiento a los lineamientos archivisticos vigentes y al MIGP | 53000000 | Etapas del P.G.D. ejecutadas | 40% | [12 empty] | Secretario General, Porfesional Univesitario de mantenimiento, Porfesional Universitario de Gestión Doumentacion Comité de Archivo | 0.86667 | 86.67% | 1. Actualización y aprobación del PGD vigencia 2021 mediante Acta de Comité de Gestión y Desempeño No. 2 del 11 y 12 de Febrero de 2021 2. Actualización y aprobación de la modificación de la serie y subserie 162.01-18.6-137 Procesos contravencionales por infracción a las normas de tránsito de las TRD del Grupo de Inspecciones mediante Acta de Comité de Gestión y Desempeño No. 3 de Marzo 3 de 2021 3. Capacitación Oficinas Sistemas, Asesoria Juridica, Almacen, Dirección, Control Interno y Gestion, Control Disciplinario, Contratacion, control Vial como consta en formato FT-GADM-032 4. Publicación de los instrumentos archivisticos PGD, PINAR y SIC actualizados en la página web de la entidad link:https://www.transitobucaramanga.gov.co/files/2021/gestion-documental/ 5. Presentanción del cronograma de Elinimación y Transferencias documentales vigencia 2021 según Circular 01-2021 del 04 de Enero de 2021 6. Aprobación de las series y subseries a eliminar 1er. semestre del 2021 según Acta de Comite de Gestión y Desempeño No. 03 de Marzo 3 de 2021 7. Recepción de Transferencias documentales de 7 Oficinas: Dirección, Talento Humano, Asesor Juridico Grado 2, Ejecuciones Fiscales, Documentación y archivo,Inspecciones 1 y 7 según formato FT-GADM-022 8. Ubicación de 175 unidades de Conservación resultado de las transferencias documentales 9. Identificación Física de las unidades de conservación a eliminar según listado de series y subseries aprobado 10. Actualización y custodia permanente del Archivo Central 11. Realización de 4 jornadas de limpieza general del Archivo Central según Planilla de Seguimiento de Limpieza y Desifección 12. Participación en dos (2) Comités de Gestión y Desempeño como consta en las Actas No. 2 y 3 vigencia 2021. 13. Realización del Contrato No. 034-2021 de fecha 20 de Enero de 2021 con Postales Nacionales S.A 472 para el servicio de correspondencia de la entidad | [9 empty] | 21.67% |  |  |  | 21.67%
| 12 | Aplicar principios y criterios archivsiticos en la ordenación y organización de los archivos de gestión, central e historico de la D.T.B., tanto para documento físico y electrónico, en cumplimiento a los lineamientos adminsitrativos, técnicos y legales adoptados por la entidad | Ejecutar el 40% de las activiades del PINAR, acorde al cronograma establecido por el Comité de Archivo de la Entidad y al plan de acción del MIGP | 50000000 | Actividades del PINAR ejecutadas | 40% | [12 empty] | Secretario General, Porfesional Univesitario de mantenimiento, Porfesional Universitario de Gestión Doumentacion Comité de Archivo | 0.66667 | 66.67% | 1. Ejecución de Procesos de Organización Documental: como son la Actualización de las TRD, Aprobación de las series y subseries a eliminar 1er. Trimestre como consta en el Acta No. 3 de Marzo 3 de 2021 del Comité de Gestión y Desempeño. Transferencias documentales de 6 dependencias de la entidad. Ubicación de 162 unidades de conservación transferidas al archivo central. Actualización del Inventario del Archivo Central. Procesos de Limpieza general del archivo Central como consta en la planilla de seguimiento de limpieza y desifeccion. 2. Capacitación en materia archivistica a 8 oficinas de la entidad como consta en el formato FT-GADM-032 | [9 empty] | 16.67% |  |  |  | 16.67%
| 13 | Aplicar principios y criterios archivsiticos en la ordenación y organización de los archivos de gestión, central e historico de la D.T.B., tanto para documento físico y electrónico, en cumplimiento a los lineamientos adminsitrativos, técnicos y legales adoptados por la entidad | Despachar el 100% de la correspondencia externa producidas la entidad, a través de la ventanilla única | 107675335 | 100% de correspondencia externa despachada | 100% | [12 empty] | Secretario General, Porfesional Univesitario de mantenimiento, Porfesional Universitario de Gestión Doumentacion Comité de Archivo | 11.932 / 11.932 | 100% | 1. Despacho de correspondencia emitida por la entidad en tres modalidaes post express con 634 envios, correo certificado 489, masivo dirigido con 10.459 según ordenes de servicio emitidas por la plataforma SIPOS de Postales Nacionales S.A.S. 472 y directamente necesidad urgente por el servicio de motorizado 350 oficios para un total general de 11.932 2. Capacitación en Ventanilla ünica plataforma PQR de la página de la Dirección de Transito de Bucaramanga para su proceso de implementación según reunión de jueves 4 de marzo de 2021 | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 14 | Ejecutar todas las disposiciones del nuevo modelo integrado planeación y gestión en el marco del Decreto 1499 de 2017 | Formular y Ejecutar el Plan de Trabajo Estratégico del Sistema de Gestión de Talento Humano de la DTB de acuerdo a los lineamientos del MIPG | 207982550 | Ejecutal el 100 % de las acciones contempladas en el Plan de trabajo del Plan Estratégico del Sistema de Gestión de Talento Humano de la DTB | 100% | [12 empty] | Asesor Grupo Talento Humano | 0.91176 | 91% | De las 34 actividades programadas en el PEGTH, se cumplieron 31 dando un cumplimiento de la meta para el período evaluado del 91% El Plan se encuentra publicado en la página Web de la Entidad . Los soportes se encuentran en los archivos electrónicos y físico de la Oficina Gestora. | [9 empty] | 22.79% |  |  |  | 22.79%
| 15 | Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para la protección de los servidores públicos de la DTB y el cumplimiento normativo vigente en la materia | Formular y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a los linemaientos del Ministerio del Trabajo | 72100000 | Ejecutal el 100 % de las acciones contempladas en el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | [12 empty] | Secretario General, Porfesional Univesitario Salud Ocupacional | 57/65 | 17% | La meta de del primer trimestre se estableció en un 20% el cual se dio cumplimiento a un 17%. Las evidencias se reflejan en los informes de gestión mensual y trimestral y en el seguimiento al plan de trabajo anual del SG-SST | [9 empty] | 21.92% |  |  |  | 21.92%
SUBDIRECCION FINANCIERA
SUBDIRECCION FINANCIERA | Ítem | Objetivo específico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Responsable Directo | Reporte I Trimestre |  |  | Reporte II Trimestre |  |  | Reporte III Trimestre |  |  | Reporte IV Trimestre |  |  | Seguimiento (Diligenciado por Oficina de Planeación)
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Fórmula I Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta I Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas I Trimestre | Fórmula II Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta II Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas II Trimestre | Fórmula III Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta III Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas III Trimestre | Fórmula IV Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta IV Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado 2021
| 1 | Presentar en los términos de Ley, a los directivos y entes de Control (Contaduría General de la Nación, Contraloría Municipal de Bucaramanga, DIAN y demás entes de control) de manera oportuna y confiable la información financiera de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Presentar los Informes de Ley a los Entes de Control de acuerdo a las fechas y términos establecidos. | No requiere | Presentación oportuna de la información financiera de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga ante los diferentes entes de Control. | 100% | [12 empty] | Subdirectora Financiera, Tesorera General, Profesional Especializado Contabilidad, Profesional Especializado Ejecuciones Fiscales | 3 Informes presentados oportunamente / 4 Informes a presentar | 75% | Los informes del SIA OBSERVA se entregaron oportunamente, Los informes de contratación, formatos de liquidacion, pago de Impuestos Municipales, Departamentales y pago de impuestos a la DIAN, toda esta evidencia reposa en los archivos de gestión del área financiera y en el sistema interno de la entidad. Se presentó dificulta en el cargue de 3 Formatos del área finaciera en el Reporte del SIA Mional. Fueron ampliados de los plazos de entrega de los informes de de la categoria presupuestal; los de presupuesto ampliaron la entrega hasta el 30 de abril. | [9 empty] | 18.75% |  |  |  | 18.75%
| 2 | Mantener el equilibrio presupuestal de la entidad por medio del control y seguimiento financiero y económico | Presentar mensualmente el Informe de control financiero y económico de la Entidad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la DTB | No requiere | Presentación del Informe financiero y económico ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la DTB | 12 | [12 empty] | Subdirectora Financiera | 1 No. De informes presentados en el trimestre / 1 No. De informes a presentar | 100% | En el mes de marzo se realizó el Consejo Directivo de la Entidad donde se presentó informe | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 3 | Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia mediante la publicación de los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestal de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en la página web de la Entidad | Publicar mensualmente los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestal (Ingresos y Gastos) de la Entidad en el marco de la Ley de Transparencia. | No requiere | No. de informes publicados | 12 | [12 empty] | Subdirectora Financiera | 3 No. De informes publicadados en el trimestre / 3 No. De informes a publicar | 100% | Se han publicado en la página WEB, los estados de Situación Financiera de los meses de diciembre de 2020, enero y febrero del presente año en la página. Los archivos físicos y el sistema de gestión de la Subdirección Financiera Página WEB de la Dirección de Transito de Bucaramanga. | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 4 |  | Formular el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Entidad y presentarlo al Comité Plan Anual de Adquisiciones de la DTB. | No requiere | Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Entidad formulado y presentado | 1 | [12 empty] | Subdirectora Financiera | No. De planes formulados /No. De planes presentados | 100% | En el mes de febrero se proyectó el la resolución sobre el PAC y fue aprobada por el consejo directivo en el mes de marzo y se dejó redactado el acuerdo para ser aprobado Existe el acuerdo 001 y ya se encuentr firmada y aprobada la resolución 139 por medio del cual se apruba el PAC par ala entidad para la vigencia 2021 | [9 empty] | 100% | NA | NA | NA | 100%
| 5 |  | Realizar seguimiento mensual a la ejecución del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Entidad. | No requiere | Seguimiento Realizados | 12 | [12 empty] | Subdirectora Financiera Tesorera General | 3 No. De seguimietnos realizados en el trimestre/ 3 No. Se Seguimientos | 100% | El seguimiento lo realiza la Tesorera general, pues, ningún pago se puede realizar sin que esté incluido en el PAC Los soportes reposan en la s dependencias de la tesoreria general | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 6 | Incrementar anualmente en un 15% la recuperación de cartera de la Entidad | Aumentar semestralmente en un 7,5% la recuperación de la cartera de la vigencia 2021 frente al mismo periodo de la vigencia 2020 | No requiere | Cartera recuperada | 7.5% | [12 empty] | Subdirectora Financiera Coordinador Ejecuciones Fiscales Profesional Especializado Ejecuciones Fiscales , | NA | NA | NA | [9 empty] | NA |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION TÉCNICA
SUBDIRECCION TECNCIA | Ítem | Objetivo específico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Responsable Directo | Reporte I Trimestre |  |  | Reporte II Trimestre |  |  | Reporte III Trimestre |  |  | Reporte IV Trimestre |  |  | Seguimiento (Diligenciado por Oficina de Planeación)
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Fórmula I Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta I Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas I Trimestre | Fórmula II Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta II Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas II Trimestre | Fórmula III Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta III Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas III Trimestre | Fórmula IV Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta IV Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado 2021
| 1 | Desarrollar alternativas de movilidad limpia que permitan fomentar y fortalecer la cultura de uso de los modos de transporte no motorizado, resaltando su importancia en el desarrollo urbano de la ciudad de Bucaramanga. | Desarrollar las acciones del Programa de Educación, promoción y valoración del uso de Medios de Transporte Sostenible y del uso de la Bicicleta | 158000000 | (No. de acciones realizadas del Programa de Educación, promoción y valoración del uso de Medios de Transporte Sostenible y del uso de la Bicicleta / No. de acciones planeadas en el del Programa de Educación, promoción y valoración del uso de Medios de Transporte Sostenible y del uso de la Bicicleta) * 100% | 100% | [12 empty] | Subdirector Técnico | 15 / 15 | 100% | En el I Trimestre de 2021 se realizaron las 15 actividades planeadas en el marco de los dos ejes del Programa de Educación, promoción y valoración del uso de Medios de Transporte Sostenible y del uso de la Bicicleta | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 2 | Desarrollarde los programas de Educación en Seguriad vial y movilidad sostenible para reducir los índices mortalidad y accidentalidad asociados a comportamiento humano en la ciudad de Bucaramanga | Desarrollar los tres programas de Educación en Seguridad Vial y movilidad sostenible | 248000000 | (No. De programas Desarrollados / No. de Programas de Educación en Seguridad Vial y movilidad sostenible Planeados) *100% | 100% | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinación Grupo Cultura Vial. | 3 / 3 | 100% | En el I Trimestre se desarrollaron las actividades de lo 3 Programas de Educación en Seguridad Vial y movilidad sostenible | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 3 | Planear e implementar estrategias de control del tránsito terrestre vehicular, seguridad vial, regulación y atención de requerimientos bajo lineamientos institucionales y legales, para una movilidad ágil y segura en el municipio de Bucaramanga. | Desarrollar las acciones contempladas en la Estrategia de Control vial | 2648302188 | No. de acciones de la estrategia desarrolladas / No. de acciones de la estrategia formuladas | 100% | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinación Grupo control Vial. | 3 / 3 | 100% | La estrategia de Control Vial del Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad Vial en el Municipio de Bucaramanga, está enfocada en la reducción de la accidentalidad vial mediante acciones de operativos de control salva vidas y regulación del tránsito vial, el control al transporte informal e infracciones asociadas. | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 4 |  | Ejecutar acciones de intervención integral en los 10 puntos críticos de accidentalidad |  | No. de puntos críticos de accidentalidad intervenidos | 10 | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinación Grupo control Vial. | 10 / 12 | 83.33% | De los 12 puntos Críticos de accidentalidad 10 contaron con todas las acciones integrales de cultura, señalización y control vial. | [9 empty] | 20.83% |  |  |  | 20.83%
| 5 | Mantener, actualizar y georeferenciar los Sistemas de Señalización vial y semaforización con el fin de mejorar los niveles de movilidad, prevención, seguridad, fluidez, orden y comodidad en los desplazamientos peatonales y vehiculares. | Actualizar el sistema georeferenciado de información de los Sistemas de Señalización vial y semaforización del Municipio de Bucaramanga. | 437034516 | Sistema georeferenciado de información de los Sistemas de Señalización vial y semaforización actualizado | 100% | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinador Grupo Planeamiento Vial. | 1 / 1 | 100% | La Dirección de Tránsito de Bucaramanga cuenta con el Sistema georreferenciado de Información | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 6 |  | Mantener en funcionamiento al 100% las intersecciones semaforizadas en el municipio. |  | (Número de intersecciones semaforizadas en en funcionamiento / Número de intersecciones semaforizadas existentes) *100% | 100% | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinador Grupo Planeamiento Vial. | 174 / 174 | 100% | las 174 intersecciones semaforizadas de la ciudad de Bucaramanga se encuentan en funcionamiento | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 7 |  | Ejecutar el cronograma de visitas técnicas del Plan Integral de Señalización vial para la vigencia 2021 | 380000000 | Cronograma de visitas técnicas del Plan Integral de Señalización vial ejecutado | 100% | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinador Grupo Planeamiento Vial. - Señalización | 03 / 04. | 75% | Durante el primer trimestre se realizó de manera eficiente las visitas a las comunas según lo establecido en el PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACION VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | [9 empty] | 18.75% |  |  |  | 18.75%
| 8 |  | Mantener el 100% de la señalización vial horizontal, vertical y elevada del inventario. |  | Porcentaje de señalización vial horizontal, vertical y elevada del inventario mantenida. | 100% | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinador Grupo Planeamiento Vial- Señalización | 58/25 | 231% | En los meses de Enero a Marzo se trabajó arduamente con el equipo de señalización con el objetivo de brindar seguridad en las vías de la ciudad, proteger la vida y la integridad de los usuarios que transitan por dichas vías, resultados que se observan en el informe de gestión y en el porcentaje aquí consignado del 231%. | [9 empty] | 58% |  |  |  | 58%
| 9 |  | Demarcar 1.500 m2 de señalización horizontal nueva. |  | Número de m2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 1500 | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinador Grupo Planeamiento Vial- Señalización | 391/375 | 104.3% | Es de resaltar que la señalización vial es una respuesta a la necesidad de organizar las vías de la ciudad, las cuales permiten que la convivencia en la vía pública sea óptima y segura. En el informe de gestión se evidencia las actividades desarrolladas, superando este indicador de manera satisfactoria durante el primer trismestre del año 2021. | [9 empty] | 26.07% |  |  |  | 26.07%
| 10 |  | Instalar 100 señales de tránsito verticales o elevadas nuevas. |  | Número de señales de tránsito verticales o elevadas nuevas instaladas. | 100 | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinador Grupo Planeamiento Vial. - Señalización | 1./25 | 4% | Debido a que el proceso de compra de señales verticales para el año 2021 tuvo inicio a finales del mes de marzo por la oficina de señlización y de contratación, se espera que en el proximo reporte de plan de acción del trimestre contemos con las señales requeridad para cumplir con la meta mínima establecida de 25 instalaciones. | [9 empty] | 1% |  |  |  | 1%
| 11 |  | Actualizar 1 Plan Zonal de Zonas de Estacionamiento Transitorio Regulado – ZERT. |  | Número de Planes Zonales de Zonas de Estacionamiento Transitorio Regulado – ZERT actualizados. | 1 | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinador Grupo Planeamiento Vial- Señalización | 0 | 0% | Duante el primer trimestre del año 2021 no se interviene en este indicador, proyectandose a dar cumplimiento en los siguientes trimestres restantes. | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0%
| 12 |  | Intervenir 216 intersecciones peatonales - vehicular, vehiculares con la implementacion de señalización urbana en las comunas 1 y 2 durante la vigencia 2021 |  | (No. de intersecciones peatonales - vehicular, vehiculares con la implementacion de señalización urbana en la comunas 1 y 2 realizadas / intersecciones peatonales - vehicular, vehiculares planeadas) 100% | 100% | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinador Grupo Planeamiento Vial- Señalización | 101/54 | 187% | Se cumple satisfactoriamente la meta establecida en el indicador, realizando el mantenimiento y/o demarcación de las intersecciones peatonales-vehiculares en las comunas 1 y 2 del municipio de Bucaramanga. | [9 empty] | 46.76% |  |  |  | 46.76%
| 13 | Dar cumplimiento a la Resolución No. 2273 de 2014 PNSV 2011 - 2022 y demas normas concordantes | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Accion del Plan Local de Seguridad Vial | No requiere presupuesto | Número de seguimientos al cumplimiento del Plan de Accion del Plan Local de Seguridad Vial | 4 | [12 empty] | Subdirector Técnico | 01/01. | 100% | Para el I Trimestre de 2021 se realizó seguimiento al Plan de Acción del Plan Local de Seguridad Vial | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
OFICINA ASESORA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
OFICINA ASESORA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Ítem | Objetivo específico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Responsable Directo | Reporte I Trimestre |  |  | Reporte II Trimestre |  |  | Reporte III Trimestre |  |  | Reporte IV Trimestre |  |  | Seguimiento (Diligenciado por Oficina de Planeación)
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Fórmula I Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta I Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas I Trimestre | Fórmula II Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta II Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas II Trimestre | Fórmula III Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta III Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas III Trimestre | Fórmula IV Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta IV Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado 2021
| 1 | Implementar la estrategía Gobierno Digital G.D. en cumplimiento al decreto 2573 de 2014 | Ejecutar el programa anual de la estrategia G.D | No requiere Presupuesto | Actividades del programa anual G.D. Ejecutadas sobre Actividades del programa anual G.D. Programadas debe ser mayor o igual al 90% | 90% Anual | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora de Sistemas | 4 / 10 | 40% | Se implementó el pago de Derechos de Porte de Placa, Comparendos y Cuotas de Acuerdos de Pago por medio de PSE sincronizando directamente con nuestro Sistema de Información Misional Moviliza | [9 empty] | 10% |  |  |  | 10%
| 2 | Disponer de una planeación para el soporte y cuidado de la plataforma tecnologica (Hardware y Software) de la DTB | Formular y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo de la plataforma tecnológica (Hardware y Software) de la DTB | No requiere Presupuesto | Mantenimientos preventivos realizados sobre Mantenimientos programados debe ser igual al 100% | 100% Mensual | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora de Sistemas | 28 / 28 | 100% | Se realizaron normalmente todos los mantenimientos preventivos programados hasta el 31 de Marzo 2021. | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 3 |  | Formular y ejecutar el programa de mantenimiento correctivo de la plataforma tecnológica (Hardware y Software) de la DTB |  | Mantenimientos correctivos sobre Mantenimientos realizados debe ser menor o igual al 30% | 30% Anual | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora de Sistemas | 8 / 28 | 28.57% | Dado el inicio de la vigencia se vio un poco elevado el indicador pero siempre teniendo en cuenta no sobre pasar la meta. | [9 empty] | 7.143% |  |  |  | 7.143%
| 4 | Garantizar el correcto funcionamiento de los Sistemas de Información de la Entidad, brindando soporte oportuno a las dependencias que lo solicitan | Resolver oportunamente los incidentes reportados del funcionamiento de los Sistemas de Información de la Entidad | No requiere Presupuesto | Cantidad de Incidentes resueltos sobre cantidad de incidentes reportados debe ser igual al 100% | 100% Mensual | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora de Sistemas | 133.026 / 133.026 | 100% | Se recibieron y atendieron todas las incidencias reportadas. Con el análisis realizado a los registros de incidentes realizados en el trancurso del año, se evidenciaron procesos de ajustes masivos que se implementaron, lo cual justifica el aumento de casos presentados. Estos ajustes van encaminados a minimizar la ocurrencia de incidentes al momento de la atención de los usuarios. | 311 / 311 | 100% | Se recibieron y atendieron normalmente todas las incidencias reportadas. | 1412 / 1412 | 100% | Se recibieron y atendieron normalmente todas las incidencias reportadas. Con la reactivación de todos los servicios en la entidad se ve reflejado el aumento de casos reportados y adicionalmente por la aplicación de los descuentos de ley concedidos se ha solicitado más soporte por parte de las diferentes dependencias. | 4466 / 4466 | 100% | Se recibieron y atendieron normalmente todas las incidencias reportadas. Con el análisis realizado a los registros de incidentes realizados en el transucrso del año, se evidenciaron procesos de ajustes masivos que se implementaron, lo cual justifica el aumento de casos presentados. Estos ajustes van encaminados a minimizar la ocurrencia de incidentes al momento de la atención de los usuarios. | 25% |  |  |  | 25%
| 5 | Aumentar la matrícula inicial de los vehículos en la DTB | Aumentar en un 5% las matrículas iniciales solicitadas durante la vigencia actual respecto de las realizadas en la vigencia anterior |  | Número de Matrículas registradas en la vigencia actual sobre el Número de Matrículas registradas en la vigencia anterior debe aumentar mínimo en un 5% | 100% Mensual | [12 empty] | Asesor grado 01 de registro Automotor | ((1417/1148)*1,05)*1 | 129.6% | En el primer trimestre de la vigencia 2020 se matricularon 1148 y en el primer trimestre de 2021 un total de 1417, la meta era 1025, por lo cual se cumplió | [9 empty] | 32.4% |  |  |  | 32.4%
| 6 | Aumentar la Radicación de Cuenta de los vehículos en la DTB | Aumentar en un 5% las Radicación de Cuenta solicitadas durante la vigencia actual respecto de las realizadas en la vigencia anterior | No requiere Presupuesto | Número de Radicación de Cuenta radicadas en la vigencia actual sobre el Número de Radicaciones de Cuenta en la vigencia anterior debe aumentar mínimo en un 5% | 100% Mensual | [12 empty] | Asesor grado 01 de registro Automotor | No reportado por Asesor grado 01 de registro Automotor | No reportado por Asesor grado 01 de registro Automotor | No reportado por Asesor grado 01 de registro Automotor | [9 empty] | NR |  |  |  | 0%
| 7 | Atender oportunamente las necesidades de los ciudadanos en materia medidas cautelares con registro en el RUNT | Realizar las Medidas Cautelares que se presentan diariamente ante la Oficina de Registro Automotor |  | Medidas cautelares realizadas sobre Medidas cautelares solicitdas debe ser mayor o igual al 95% | 95% Mensual | [12 empty] | Asesor grado 01 de registro Automotor | No reportado por Asesor grado 01 de registro Automotor | No reportado por Asesor grado 01 de registro Automotor | No reportado por Asesor grado 01 de registro Automotor | [9 empty] | NR |  |  |  | 0%
| 7 | Atender oportunamente las necesidades de los ciudadanos en materia de trámites con registro en el RUNT | Realizar los diferentes trámites que se presentan diariamente ante la Oficina de Registro Automotor | No requiere Presupuesto | Trámites Realizados sobre Trámites Requeridos debe ser mayor o igual al 95% | 95% Mensual | [12 empty] | Asesor grado 01 de registro Automotor | ( 17782 / 17782) * 100 | 100% | No reportado por Asesor grado 01 de registro Automotor | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 8 | Atender oportunamente las solicitudes de PQRD allegadas en los términos de ley a la oficina de Registro Automotor | Responder de acuerdo a la ley el 95% de las PQRD de la oficina de registro automotor |  | PQRD contestadas a la fecha sobreTotal de PQRD recibidas a la fecha debe ser mayor o igual al 95% | 95% Mensual | [12 empty] | Asesor grado 01 de registro Automotor | ( 665 / 715) * 100 | 89.02% | No reportado por Asesor grado 01 de registro Automotor | [9 empty] | 23.25% |  |  |  | 23.25%
| 9 | Realizar el trámite de expedición de Licencias de Conducción oportunamente para mantener la cobertura del mercado en el area metropolitana en cumplimiento a las funciones institucionales de la DTB | Aumentar en un 5% el total de las Licencias de Conducción expedidas durante la vigencia actual respecto de las expedidas en la vigencia anterior | No requiere Presupuesto | Numero de Licencias expedidas en la vigencia actual sobre el Número de Licencias expedidas en la vigencia anterior debe aumentar mínimo en un 5% | 100% Mensual | [12 empty] | Coordinadora Registro Conductores | (2944 / 2264) * 100 | 130% | Durante el primer trimestre fueron solicitadas 2944 Licencias de Conducción y fueron realizadas 2264 Licencias de Conducción, es decir, se realizaron el 100% de las solicitudes de Licencias de Conducción ante la DTB, incrementado más del 5% con respescto a la vigencia anterior. | [9 empty] | 32.51% |  |  |  | 32.51%
| 10 | Desarrollar las acciones de comunicación inmersas en la Estrategia de marketing y comunicación de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para garantizar la difusión oportuna y transparente de los servicos, trámites, planes, programas, proyectos o actividades que desarrolla la Entidad. | Formular, implementar y desarrollar la estrategia de marketing y comunicación de la Dirección de Tránsito |  | (No. De acciones de la estrategia de comunicación ejecutadas / No. De acciones de la estrategia de comunicación formuladas) *100% | 100% Mensual | [12 empty] | Asesora Prensa y comunicaciones | 25/100 | 80% | Se formuló e implementó la estrategia de comunicaciones; se desarrollaron las acciones correspondientes a la publicación diaria de contenidos en las redes sociales facebook, Twitter e Instagram, la elaboración y publicación de boletines de prensa; la producción y difusión de piezas gráficas y audiovisuales. Las evidencias y estadísticas de las acciones adelantadas se encuentran en el informe adjunto al presente Plan de Acción | [9 empty] | 62.5% |  |  |  | 62.5%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Ítem | Objetivo específico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Responsable Directo | Reporte I Trimestre |  |  | Reporte II Trimestre |  |  | Reporte III Trimestre |  |  | Reporte IV Trimestre |  |  | Seguimiento (Diligenciado por Oficina de Planeación)
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Fórmula I Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta I Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas I Trimestre | Fórmula II Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta II Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas II Trimestre | Fórmula III Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta III Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas III Trimestre | Fórmula IV Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta IV Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado 2021
| 1 | Cumplir lo establecido en la Ley 1474 de 2011 | Formular y publicar el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano | No requiere presupuesto | Plan formulado | 1 | [12 empty] | Jefe oficina Asesora de Planeación | 1 / 1 | 100% | Fue elaborado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el cual fue adoptado por la Resolución 019 de 2021 Por la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga Vigencia 2021 y publicado en l apágina web de la entidad https://www.transitobucaramanga.gov.co/resolucion/archivos/resolucion-019-2021.pdf | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 2 | Cumplir con los lineamientos de seguimiento y control al cumplimiento de las Metas del Plan de desarrollo | Realizar seguimiento y reporte mensual al Plan de desarrollo | No requiere presupuesto | Número de seguimientos realizados | 12 | [12 empty] | Jefe oficina Asesora de Planeación | 3 / 3 | 100% | Se realizó de forma mensual el Seguimiento al Plan de Desarrollo Municpal, el cual fue reportado a la Secretaría de Planeación Municipal y consolidadoal I Trimestre al Concejo Municipal | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 3 | Controlar la gestión del cumplimiento de metas Institucionales | Realizar seguimiento trimestral del Plan de acción Institucional | No requiere presupuesto | Número de seguimientos realizados | 4 | [12 empty] | Jefe oficina Asesora de Planeación | 1 / 1 | 100% | En el mes de enero de 2021 se realizó el Seguimiento al Plan de Acción Institucional del IV Trimestre y acumulado vigencia 2020, el cual fue enviado a Control interno para la verificación de evidencias | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 4 | Disponer de proyectos viabilizados para la ejecucion del Plan Operativo Anual de Inversión | Elaborar y/o actualizar los proyectos de Inversion cada vez que sea necesario, para dar cumplimiento al POAI | No requiere presupuesto | Número de proyectos elaborados y/o actualizados | 100% | [12 empty] | Jefe oficina Asesora de Planeación | 5 / 5 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación actualizó los 5 proyectos de inversión formulaos en el marco del nuevo Plan de desarrollo, así mismo ha apoyado a las Oficina Asesora de Sistemas y la Dirección General en la gestión de recursos que le permitan formular más proyectos de inversión | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 5 | Mantener implementado el modelo MIPG en la DTB | Ejecutar el plan de trabajo del MIPG de la DTB | No requiere presupuesto | Número de planes de trabajo ejeuctado | 1 | [12 empty] | Jefe oficina Asesora de Planeación | 3 / 3 | 100% | Se han realizados las acciones pertienetes en el plan de Trabajo del MIPG de la DTB, para el I Trimestre, así como el seguimeinto de avance de implementación, el cual arroja un cumplimiento del 61% | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 6 | Disponer con PAA actualizado que sirva de herramienta para la ejecucion de la gestión Institucional, atendiendo los linemaientos normativos establecidos | Realizar dos actualizaciones y su publicación del Plan Anual de Adquisiciones | No requiere presupuesto | No. de actualizaciones Con Publicación realizadas / Número de Actualizaciones con Publicación Aprobadas por el Comité Plan Anual de Adquisiones | 2 | [12 empty] | Jefe oficina Asesora de Planeación | 1 / 1 | 100% | La DTB cuenta ocn el Plan Anual de Adquciciones el cual fua aprobado por comité y adoptado por medio del Resolución No. 04 del 4 de enero de 2021 | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 7 | Capacitar en formulación de planes, programas y proyectos con los líderes de dependencia, coordinadores de grupos de trabajo, y/o responsables de gestión de los mismos en la DTB. | Realizar una capacitación en formulación de planes, programas y proyectos con los líderes de dependencia, coordinadores de grupos de trabajo, y/o responsables de gestión de los mismos en la DTB. | No requiere presupuesto | Capacitación en formulación de planes, programas y proyectos realizada | 1 | [12 empty] | Jefe oficina Asesora de Planeación | NA | NA | NA | [9 empty] | NA |  |  |  | 0%
OFICINA ASESORA JURIDICA
OFICINA ASESORA JURIDICA | Ítem | Objetivo específico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Responsable Directo | Reporte I Trimestre |  |  | Reporte II Trimestre |  |  | Reporte III Trimestre |  |  | Reporte IV Trimestre |  |  | Seguimiento (Diligenciado por Oficina de Planeación)
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Fórmula I Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta I Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas I Trimestre | Fórmula II Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta II Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas II Trimestre | Fórmula III Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta III Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas III Trimestre | Fórmula IV Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta IV Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado 2021
| 1 | Dar trámite a los asuntos jurídicos de las diferentes áreas administrativas que requieren interpretación de las normas legales inherentes a la entidad, | Atender el 100 % de las solicitudes jurídicas presentadas ante la Oficina Asesora Jurídica dentro de los términos de Ley | 120000000 | 100% de las solicitudes juridicas atendidas. | 100% | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora Juridica. | 25% | 100% | Se proyectaron (3) derechos de petición según oficios No.04-05-06 firmados por la dirección General correspondientes a dotaciones. Se proyecto respuesta a solicitud PQR Rad 20209284623 según oficio No.02 de Dirección General. Se instauraron 16 denuncias penales. | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 2 |  | Atender y emitir el 100 % de los conceptos jurídicos requeridos dentro de los terminos de Ley |  | 100% de los conceptos jurídicos emitidos | 100% | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora Juridica. | 25% | 100% | Atendidos cuatro ( 4) requerimientos proyectando sus respuestas con los conceptos C:01 , C:02, C:03, C:04, | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 3 |  | Adelantar la revisión del 100 % de los aspectos jurídicos de los actos administrativos presentados ante la Oficina Asesora Jurídica. |  | 100% de los actos administrativos revisados. | 100% | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora Juridica. | 25% | 100% | se realizo el acompañamiento y asesoria juridica a las diferentes dependencias de la entidad, realizando la revision y/o proyección de ciento quince (115 ) resoluciones. | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 4 | Cumplir con la etapa del proceso precontractual y brindar apoyo a las oficnas gestoras en el proceso poscontractual para cerrar los respectivos procesos contractuales bajo los linemientos normativos establicidos | Apoyar a las Oficinas Gestoras en el cumplimiento del proceso precontractual | 100000000 | No. De requerimeitnos recibidos sobre No de requerimientos atendidos | 100% | [12 empty] | Asesora grado 02 Contratación | 25% | 1. El proceso contractual se encuentra alineado al plan estratégico de la entidad, con el fin de ser la base de partida y de análisis para los cargos actuales para el logro del plan estratégico corporativo que permite identificar el liderazgo, trabajo en equipo, logro de resultados y servicio al cliente. 2. Los requerimientos presentados por los usaurios y/o grupos de valor y los grupos de interes , fueron resultos de forma oportuna. | 1. Se recepciono, tramito y dio respuesta a 11 peticiones presentadas por los grupos de valor y grupos de interes. Todos estos dentro del cumplimiento de los teminos de Ley 1755 de 2015 2. Se recepciono , tramito y dio respuesta a 15 solicitudes internas , mediante memorandos; los cuales fueron se gestionaron dentro de los terminos de ley. 3. Se expidieron 61 certificaciones requeridas por personal contratista de la entidad. 4. Se recepciono, tramito y dio respuesta a 12 PQRS, a las cuales se les dio cumplimiento dentro de los terminos de Ley. 5. Los expwedientes contractuales se encuentran ordenados y organizados de acuerdo a las tecnicas legales archivisticas. | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 5 |  | Realizar acompañamiento a los supervisores y/o interventores de los contratos suscritos durante la vigencia, en la publicación de los documentos contractuales | No requiere presupuesto | Nro. De Contratos con los documentos publicados | 100% | [12 empty] | Asesora grado 02 Contratación | 25% | El proceso precontracutal y contractual cumple a cabalidad con ley de Trasparencia y Acceso a la información, através de la publicacion realizada de forma oportuna en la plataforma del SECOP y SIA OBSERVA | 1. Se publicaron en SECOP y SIA OBSERVA 144 procesos contractruales , los cuales fueron registrados acorde a cada una de las etapas , según su modalidad. 2. Se realizaron 114 nombramiento de supervisores 3. Aprobacion de 25 polizas 4. Se dio suespesion de un contrato po un periodo de 15 días, el cual una veztermiando dicho periodo este fue reanudada. | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 6 | Empoderar el conocimiento y aplicación actualizada en materia conrtactual en los servidores participes en las diferentes estapas contractuales | Realizar 2 capacitaciones relacionadas con la gestion contractual | No requiere presupuesto | Capacitaciones realizadas / Capacitaciones planeadas | 2 | [12 empty] | Asesora grado 02 Contratación | NA | NA | NA | [9 empty] | NA |  |  |  | 0%
| 8 | Asumir la defensa técnica de los procesos judiciales y acciones constitucionales y derechos de petición en que se encuentre vinculada la entidad y de conformidad con la normatividad legal vigente | Asumir y adelantar la defensa del 100% de los procesos judiciales y acciones constitucionales en que sea parte directa la DTB | 152000000 | % de los procesos judiciales que se les realizo defensa juridica | 100% | [12 empty] | Asesor Juridico Grado 02 | 25% | 100% | En el primer trimestre de los corrientes se asignaron a los abogados Adscritos a la Oficina Asesora Jurídica y se les dio trámite al 100% de los procesos judiciales, extrajudiciales y Acciones Constitucionales notificadas a la misma dentro de los términos otorogados por la Ley. | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 9 |  | Dar trámite a los Derechos de petición impetrados ante la Oficina Asesora Jurídica Grado 02 |  | % de Derechos de Petición tramitados | 100% | [12 empty] | Asesor Jurídico Grado 02 | 25% | 100% | En el primer trimestre de los corrientes se dio trámite oportuno a los Derechos de Petición presentados ante la Oficina Asesora Jurídica, dentro del término de ley, de conformidad con la Ley 1755 de 2015. | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 10 |  | Elaborar semestralmente el Reporte de los procesos judiciales activos para la Contraloría Municipal de Bucaramanga en el respectivo formato | No requiere presupuesto | Reporte semestral realizado | 2 | [12 empty] | Asesor Jurídico Grado 02 | NA | NA | NO APLICA PARA ESTE SEGUIMIENTO. | [9 empty] | NA |  |  |  | 0%
| 12 | Realizar informes, oficios y memorandos para directivos, entes de control y autoridades de transporte de manera oportuna y confiable la información relacionada con comparendos realizados en la DTB | Remitir mensualmente las boletas de salida de vehículos inmovilizados por IUIT a la autoridad competente | No requiere presupuesto | 100% de boletas de salida de vehículos inmovilizados por IUIT remitidas a la Autoridad competente | 100% | [12 empty] | Asesor Jurídico Grado 02 | 25% | 100% | En el primer trimestre de los corrientes se realizaron los correspondientes oficios remisorios de Informes Unicos de Infracciones al Transporte (IUIT) dirigidos a las autoridades competentes entre ellas el Area Metropolitana de Bucaramanga, Superintendencia de Puertos y Transporte, Secretaría de Tránsporte de Piedecuesta (Alcaldía), DIrección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, entre otros. | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 13 | Asumir el conocimiento de los recursos interpuestos dentro de lo procesos contravencionales de acuerdo con la competencia investida en el cargo de asesor jurídico Grado 02 que han sido decididos por las inspecciones de tránsito de la DTB | Asumir y adelantar el 100% de los recursos interpuestos dentro de los procesos contravencionales, que por competencia sean de conocimiento de la Oficina Asesora Jurídica Grado 02 | No requiere presupuesto | % de recursos interpuestos asumidos y adelantados | 100% | [12 empty] | Asesor Jurídico Grado 02 | 25% | 100% | En el primer trimestre de los corrientes se dio trámite y se asumió el conocimiento del 100% de los recursos interpuestos dentro de los procesos contravencionales allegados por competencia al Despacho de la Oficina Asesora Jurídica | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 14 | Instruir el proceso contravencional de todas las órdenes de comparendo asignada por reparto. | Acoger el 100% de los procesos contravencionales en los cuales halla solicitud de audiencia y que sean asignados por reparto | No requiere presupuesto | % de procesos contravensionales acogidos | 100% | [12 empty] | Asesor Jurídico Grado 02 e Inspección correspondiente | 25% | 100% | Sistema misional MOVILIZA, libros radicadores, libros de correspondencia, correo institucional, plataforma MEET, pagina web de la DTB | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 15 |  | Proferir decisión de fondo en el 60% de las ordenes de comparendo cuyos conductores no solicitan audiencia pública en los términos de ley. | No requiere presupuesto | % de decisones de fondo proferidas | 60% | [12 empty] | Asesor Jurídico Grado 02 e Inspección correspondiente | 25% | 100% | Sistema misional MOVILIZA, libros radicadores, libros de correspondencia, correo institucional, plataforma MEET, Pagina web de la DTB, libro radicador ejecuciones fiscales | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 17 |  | Organizar el expediente del 100% de los procesos contravencionales por las ordenes de comparendo asignados por reparto a traves de listados y libros radicadores | No requiere presupuesto | % de expedientes de procesos contravencionales organziados | 100% | [12 empty] | Asesor Jurídico Grado 02 e Inspección correspondiente | 25% | 100% | Libros radicadores, sistema MOVLIZA, expedientes físicos | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 16 |  | Emitir el 100% de las boletas de salida de los vehículos inmovilizados por infracciones a las normas de tránsito, transporte, accidentes que cumplan los requisitos de Ley | No requiere presupuesto | % de expedientes de procesos contravencionales organziados | 100% | [12 empty] | Asesor Jurídico Grado 02 e Inspección correspondiente | 25% | 100% | Sistema misional MOVILIZA, correo institucional, expedientes físicos | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
| 18 | Atentder los requerimientos y /o comisiones judiciales | Ejecutar el 90% de los despachos comisorios allegados que cumplan los requisitos de Ley | No requiere presupuesto | Ejecutar el 90 % de los despachos comisorios | 90% | [12 empty] | Asesor Jurídico Grado 02 e Inspección correspondiente | 25% | 100% | Correo institucional, plataforma MEET, avisos fijados en el despacho y en la pagina web, libros radicadores, libro de correspondencia | [9 empty] | 25% |  |  |  | 25%
NA: No Aplica, se utiliza para indicar que para el periodo evaluado no aplica