## PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
|  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Codico
Serie
|  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN 2017 | [22 empty] | Version:06
Pagina: 1 de 1
DIRECCION GENERAL
| Ítem | Objetivo especifico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | [11 empty] | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Porcentaje de cumplimineto de la meta | Avance de Cumplimiento de la Meta | Evidencias de las Actividades Realizadas | Responsable Directo | Seguimiento y Evaluación (Diligenciado por Oficina de Planeación)
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [7 empty] | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
DIRECCION GENERAL | 1 | Cumplir el Plan Indicativo Institucional de la vigencia , para el logro de las metas del cuatrienio | Ejecutar las Metas Programadas del Plan Indicativo para la Vigencia 2017. | [12 empty] | No requiere presupuesto | Numero de metas ejecutados | 1 |  |  |  | Director General
| 2 | Mantener implementado y certificado el Sistema de Gestion de Cidad | Realizar la auditoria interna del Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad | [12 empty] | 220600000 | No. De auditoria interna realizada | 1 |  |  |  | Asesor - Calidad
| 3 |  | Realizar la auditoria externa del Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad | [13 empty] | No. De auditoria externa realizada | 1
| 4 |  | Realizar la revisión de la dirección del Sistema de Gestión | [13 empty] | No. De revisiones realizada | 1
| 5 | Implementar estrategias de comunicación interna y externa que garanticen la difusión oportuna y transparente de los programas, proyectos o acciones que desarrolle la entidad para fomentar los procesos de comunicación y la consolidación de la imagen corporativa institucional. | Formular y Ejecutar la estrategia de comunicaciones de la Dirección de Tránsito | [12 empty] | 30000000 | No. De estrategia de comunicaciones formulada y ejecutada | 1 |  |  |  | Asesor Prensa y comunicaciones
| 6 | Cumplir los requisistos establecidos en la norma para mantener la operación y funcionamiento del CDA | Realizar la certificación del CDA bajo la norma Técnica Reglamentaria. | [12 empty] | 344064000 | No. De certificaciones realizadas | 100% |  |  |  | Jefe Oficina Asesora CDA
| 7 |  | Formular y ejecutar el programa de mantenimiento, calibración y suministro de los equipos del CDA. | [13 empty] | Nro. De programas formuñlado y ejecutado | 1 |  |  |  | Jefe Oficina Asesora CDA
| 9 | Realizar evaluaciones periodicas y seguimiento a la gestion de la entidad con el fin de generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de los perocesos, garantizando de esta forma el cumplimiento de los objetivos y la normatividad vigente aplicable a la DTB | Cumplir con el programa de informes de Control Interno | [12 empty] | No requiere presupuesto | No. De programas de informes de control interno ejecutados | 1 |  |  |  | Asesor Grado 02- Control Interno
| 10 |  | Ejecutar el plan de programa de auditoria | [12 empty] | No requiere presupuesto | Nro. De planes de auditoria ejecutados | 1 |  |  |  | Asesor Grado 02- Control Interno
OFICINA ASESORA DE SISTEMAS
| Item | Objetivo especifico | Actividades para el cumplimiento de los objetivos | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Porcentaje de cumplimineto de la meta | Avance de Cumplimiento de la Meta | Evidencias de las Actividades Realizadas | Responsable Directo | Seguimiento y Evaluación (Diligenciado por Oficina de Planeacion)
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [7 empty] | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
OFICINA ASESORA DE SISTEMAS | 11 | Implementar la estrategia G.E.L.en cumplimiento al decreto 2573 de 2014 | Ejecutar el programa anual de la estrategia G.E.L. | [12 empty] | 442700000 | Actividades del programa anual G.E.L. Ejecutadas sobre Actividades del programa anual G.E.L. Programadas debe ser mayor o igual al 90% | 90% Anual |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Sistemas
| 12 | Disponer de una planeación para el soporte y cuidado de la plataforma tecnologica (Hardware y Software) de la DTB | Formular y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo de la plataforma tecnologica (Hardware y Software) de la DTB | [12 empty] | 107300000 | Mantenimientos realizados sobre Mantenimientos programados debe ser igual al 100% | 100% Anual |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Sistemas
[17 empty] | Mantenimientos correctivos sobre Mantenimientos realizados debe ser menor o igual al 30% | 30% Anual |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Sistemas
| 13 | Mantener el mercadeo con los concesionarios de Bucaramanga y su área metropolitana en lo relacionado con la matricula inicial ante la DTB | Realizar el 70% de las matriculas iniciales solicitadas durante la vigencia actual | [12 empty] | 95000000 | Numero de Matriculas registradas en la vigencia actual sobre el Numero de Matriculas registradas en la vigencia anterior debe ser mayor o igual a 70% | 70% Anual |  |  |  | Asesor grado 01 de registro Automotor
| 14 | Atender oportunamente las solicitudes de PQRD allegadas en los terminos de ley a la oficina de Registro Automotor | Responder de acuerdo a la ley el 95% de las PQRD de la oficina de registro automotor | [12 empty] | No requiere Presupuesto | PQRD contestadas a la fecha sobreTotal de PQRD recibidas a la fecha debe ser mayor o igual al 95% | 95% Mensual |  |  |  | Asesor grado 01 de registro Automotor
| 15 | Atender oportunamente las necesidades de los ciudadanos en materia de tramites y medidas cautelares con registro en el RUNT | Realizar los diferentes tramites que se presentan diariamente ante la Oficina de Registro Automotor (Tramites varios y Medidas Cautelares) | [12 empty] | No requiere Presupuesto | Tramites Realizados sobre Tramites Requeridos debe ser mayor o igual al 95% | 95% Mensual |  |  |  | Asesor grado 01 de registro Automotor
| 16 | Realizar el tramite de expedición de Licencias de Conducción oportunamente para mantener la cobertura del mercado en el area metropolitana en cumplimiento a las funciones institucionales de la DTB | Realizar el 100% de las solicitudes de Licencias de Conduccion ante La DTB | [12 empty] | No requiere Presupuesto | Numero de Licencias expedidas sobre el Numero de Licencias Solicitadas debe ser igual a 100% | 100% Mensual |  |  |  | Asesor grado 01 de Registro Conductores
|  |  | Expedir el 50% del total de las Licencias de Conduccion a traves de la estrategia establecida por el area de mercadeo | [12 empty] | 137000000 | Numero de Licencias expedidas por Gestion Externa sobre el Numero de Licencias Expedidas debe ser igual a 50% | 50% Mensual |  |  |  | Asesor grado 01 de Registro Conductores
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
| Item | Objetivo especifico | Actividades para el cumplimiento de los objetivos | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Porcentaje de cumplimineto de la meta | Avance de Cumplimiento de la Meta | Evidencias de las Actividades Realizadas | Responsable Directo | Seguimiento y Evaluación (Diligenciado por Oficina de Planeacion)
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [7 empty] | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 17 | Cunmplir lo establecido en la Ley 1464 de 2011 | Formular el plan anticorrupción y de atención al ciudadano | [12 empty] | No requiere presupuesto | Plan formulado | 1 |  |  |  | Jefe oficina Asesora de Planeación
| 18 | Cumplir con los lineamientos de seguimiento y control a la gestios Direccionados por Planeacion Municipal | Realizar seguimiento y reporte trimestral al Plan Indicativo | [12 empty] | No requiere presupuesto | Numero de seguimientos realizados | 4 |  |  |  | Jefe oficina Asesora de Planeación
| 19 | Control la gestios del cumplimiento de metas Institucionales | Realizar seguimiento de los planes de acción Institucional | [12 empty] | No requiere presupuesto | Numero de seguimientos realizados | 4 |  |  |  | Jefe oficina Asesora de Planeación
| 20 | Disponer de proyectos viabilizados para la ejecucion de la gestion de los programas del Plan Indicativo Institucional | Elaborar y actualziar los proyectos de Inversion | [12 empty] | No requiere presupuesto | Numero de proyectos elaborados y/o actualizados | 100% |  |  |  | Jefe oficina Asesora de Planeación
| 21 | Disponer con PAA actualziado que sirva de herramienta para la ejecucion de la gestion Institucional, atendiendo los linemaientos normativos establecidos | Realizar las actualizaciones y su publicaicon del Plan Anual de Adquisiciones | [12 empty] | No requiere presupuesto | Numero de actulizaciones realizdas | 12 |  |  |  | Jefe oficina Asesora de Planeación
OFICINA ASESORA JURIDICA
| Item | Objetivo especifico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Avance de Cumplimiento de la Meta | Avance de Cumplimiento de la Meta | Evidencias de las Actividades Realizadas | Responsable Directo | Seguimiento y Evaluación (Diligenciado por Oficina de Planeacion)
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [7 empty] | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
OFICINA ASESORA JURIDICA | 22 | Dar trámite a los asuntos juridicos de las diferentes areas administrativas que requieren interpretación de las normas legales inherentes a la entidad, | Conceptuar el 100 % de las solicitudes juridicos administrativos presentadas ante la Oficina Asesora Juridica. | [12 empty] | $70,400,000 . | 100% de las solicitudes juridicas atendidas. | 100% |  |  |  | Jefe Oficina Asesora Juridica.
| 23 |  | Adelantar la revisión del 100 % de los aspectos juridicos de los actos administrativos presentados ante la Oficina Asesora Juridica. | [12 empty] | $66,550,000 | 100% de los actos administrativos revisados. | 100% |  |  |  | Jefe Oficina Asesora Juridica.
| 24 | Cumplir con la etapa poscontractual para cerrar los respectivos procesos contractuales bajo los linemientos normativos establicidos | Liquidar el 90% de los contratos suscritos durante la vigencia | [12 empty] | No requiere presupuesto | Nro. De Contratos liquidados | 90% |  |  |  | Jefe Oficina Juridica y Asesor grado 02 Contratacion | bar: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) A; Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) D
| 25 | Empoderar el conocimiento y aplicación actualizada en materia conrtactual en los servidores participes en las diferentes estapas contractuales | Realizar 2 capacitaciones relacionadas con la gestion contractual | [12 empty] | No requiere presupuesto | capacitaciones realizadas | 2 |  |  |  | Jefe Oficina Juridica y Asesor grado 02 Contratacion | bar: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) D
| 26 |  | Actualziar el manual de contratacion de la DTB | [12 empty] | No requiere presupuesto | Manual actualizado | 1 |  |  |  | Jefe Oficina Juridica y Asesor grado 02 Contratacion
| 27 | Asumir la defensa tecnica de los procesos judiciales y acciones constitucionales y derechos de petición en que se encuentre vinculada la entidad y de conformidad con la normatividad legal vigente | Asumir y adelantar la defensa del 100% de los procesos judiciales y acciones constitucionales en que sea parte directa la D.T.B | [12 empty] | 130000000 | % de los procesos judiciales que se les realizo defensa juridica | 100% |  |  |  | Jefe Oficina Asesora Juridcia Y Asesor Juridico Grado 02
| 28 |  | Dar trámite a los Derechos de petición impetrados ante la Oficina Asesora Jurídica Grado 02 | [12 empty] | No requiere presupuesto | % de Derechos de Petiicon tramitados | 100% |  |  |  | Jefe Oficina Asesora Juridcia Y Asesor Juridico Grado 02
| 29 |  | Elaborar mensualmente el Informes de gestión de procesos judiciales activos para la Contraloria Municipal de Bucaramanga | [12 empty] | No requiere presupuesto | No. De informes mensuales realizados | 12 |  |  |  | Jefe Oficina Asesora Juridcia Y Asesor Juridico Grado 02
| 30 | Realizar informes, oficios y memorandos para directivos, entes de control y autoridades de transporte de manera oportuna y confiable la información relacionada con comparendos realizados en la DTB | Realizar linforme mensual de los levantamientos de pendientes allegados a la Oficina Asesora Jurídica Grado 02, allegados por inspecciones, Ejecuciones Fiscales y demás a que haya lugar, | [12 empty] | No requiere presupuesto | No. De informes mensuales realizados | 12 |  |  |  | Jefe Oficina Asesora Juridcia Y Asesor Juridico Grado 02
| 31 |  | Realizar informe mensual de Oficios remisorios de las boletas de salida de vehículos inmovilizados por IUIT a la autoridad competente | [12 empty] | No requiere presupuesto | Numero de informes entregados | 12 |  |  |  | Jefe Oficina Asesora Juridcia Y Asesor Juridico Grado 02
| 32 | Asumir el conocimiento de los recursos interpuestos dentro de lo procesos contravencionales de acuerdo con la competencia investida en el cargo de asesor jurídico Grado 02 que han sido decididos por las inspecciones de tránsito de la D.T.B | Asumir y adelantar el 100% de los recursos interpuestos dentro de los procesos contravencionales, que por competencia sean de conocimiento de la Oficina Asesora Jurídica Grado 02 | [12 empty] | No requiere presupuesto | % de recursos interpuestos asumidos y adelantados | 100% |  |  |  | Jefe Oficina Asesora Juridcia Y Asesor Juridico Grado 02
| 33 | Instruir el proceso contravencional de todas las órdenes de comparendo asignada por reparto. | Acoger el 95% de los procesos contravencionales que sea asignados por reparto. | [12 empty] | No requiere presupuesto | % de procesos contravensioanles acogidos | 95% |  |  |  | Jefe Oficina Asesora Juridcia, Asesor Juridico Grado 02 e inspector
| 34 |  | Proferir decisión de fondo 60% de las ordenes de comparendo cuyos conductores no solicitan audiencia pública en los términos de ley. | [12 empty] | No requiere presupuesto | % de decisones de fondo proferidas | 60% |  |  |  | Jefe Oficina Asesora Juridcia, Asesor Juridico Grado 02 e inspector
| 35 |  | Organizar el expediente del 100% de los procesos contravencionales por las ordenes de comparendo asignados por reparto | [12 empty] | No requiere presupuesto | % de expedientes de procesos contravencionales organziados | 100% |  |  |  | Jefe Oficina Asesora Juridcia, Asesor Juridico Grado 02 e inspector
| 36 | Atender la solicitud Administrativa de los diferentes entes legales en materia de secuestro y entrega de vehiculos. | Emitir el 100% de las boletas de salida de los vehículos inmovilizados solicitados. | [12 empty] | No requiere presupuesto | Emitir el 100 % de las boletas de salida de los vehiculos inmovilizados solicitados | 100% |  |  |  | Jefe Oficina Asesora Juridcia, Asesor Juridico Grado 02 e inspector
| 37 |  | Ejecutar el 90% de los despachos comisorios | [12 empty] | No requiere presupuesto | Ejecutar el 90 % de los despachos comisorios | 90% |  |  |  | Jefe Oficina Asesora Juridcia, Asesor Juridico Grado 02 e inspector
SECRETARIA GENERAL
| Item | Objetivo especifico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Porcentaje de cumplimineto de la meta | Avance de Cumplimiento de la Meta | Evidencias de las Actividades Realizadas | Responsable Directo | Seguimiento y Evaluación (Diligenciado por Oficina de Planeacion)
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [7 empty] | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
SECRETARIA GENERAL | 38 | Efectuar estudio sobre las actuaciones disciplinarias a surtir en relación con las quejas que vayan a ser tramitadas durante el periodo, de acuerdo al orden de prioridad definida y la naturaleza y vigencia de las conductas investigadas. | Realizar reuniones mensuales del Comité Disciplinario | [12 empty] | No requiere presupuesto | Actas de Comité Disciplinario | 12 |  |  |  | Secretaria General, Profesional Especializado
| 39 | Adelantar las actuaciones disciplinarias pertinentes para cada caso en concreto, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Ley 734 de 2002, estatutos, manuales y procedimientos definidos por la entidad y con observancia del marco normativo que rige la materia. | Dar tramite e impulso procesal a las quejas e informes recepcionados durante la vig. 2013 de acuerdo a los terminos establecidos al interior del Procedimiento de Control Interno Disciplinario de dicha vigencia | [12 empty] | No requiere presupuesto | Quejas disciplinarias vig. 2013 tramitadas e impulsadas | Tramite e impulso del 50% de las quejas disciplinarias vig. 2013 |  |  |  | Secretaria General, Profesional Especializado
| 40 | Adelantar las actuaciones disciplinarias pertinentes para cada caso en concreto, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Ley 734 de 2002, estatutos, manuales y procedimientos definidos por la entidad y con observancia del marco normativo que rige la materia. | Dar tramite e impulso procesal a las quejas e informes recepcionados durante la vig. 2016 y 2017, de acuerdo a los terminos establecidos al interior del Procedimiento de Control Interno Disciplinario de dichas vigencias | [12 empty] | No requiere presupuesto | Quejas disciplinarias vig. 2016 y 2017 tramitadas e impulsadas | Tramite e impulso del 100% y 35% de las quejas disciplinarias vig. 2016 y 2017, respectivamente |  |  |  | Secretaria General, Profesional Especializado
| 41 | Garantizar el buen funcionamiento de l infraestructura física y el equipamiento del edificio, sedes y subsedes de la DTB. | Formular y ejecutar el plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la entidad | [12 empty] | 384200000 | Mantenimientos ejecutados | 80% |  |  |  | Secretaria General,Profesional Universitario mantenimiento
| 42 | Controlar el cumplimiento oportuno en la atención de las PQRS recepcionadas en las diferentes áreas | Realizar seguimiento mensual a la atención de las PQRS de las diferentes dependencias | [12 empty] | No requiere presupuesto | Informe mensual de indicador de PQRS | 100% |  |  |  | Secretaria General, Profesional Universitario Grupo Atención al Cliente
| 43 | Conocer el nivel de percepción de los usuarios de los servicios que brinda la Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Realizar la evaluación mensual de la percepción de la satisfacción al cliente | [12 empty] | No requiere presupuesto | Informe mensual de indicador satisfacción al Cliente | 100% |  |  |  | Secretaria General, Profesional Universitario Grupo Atención al Cliente
| 44 | Disponer del total del inventario como información veraz para el sistema contable de la entidad | Realizar el inventario total semestral de los bienes de consumo y devolutivos de la entidad. (Cuenta propiedad, planta y equipo) | [12 empty] | No requiere presupuesto | número de inventarios por funcionario de bienes devolutivos a cargo | 100% |  |  |  | Secretaria General, Auxiliar Administrativo Grado 14 del Grupo de Almacen e Inventario.
| 45 | Aplicar principios y criterios archivsiticos en la ordenación y organización de los archivos de gestión, central e historico de la D.T.B., tanto para documento físico y electrónico, en cumplimiento a los lineamientos adminsitrativos, técnicos y legales adoptados por la entidad | Cumplir el 50 % del Programa de Gestión Documental, teniendo en cuenta las actividades registradas en el Plan de Trabajo del Proceso de Gestión Documental de la Entidad, en cumplimiento a los lineamientos archivisticos vigentes | [12 empty] | 120000000 | Etapas del P.G.D. ejecutadas | 50% |  |  |  | Secretaria General, COMITÉ DE ARCHIVO_ Profesional Unviersitario_
| 46 | Aplicar principios y criterios archivsiticos en la ordenación y organización de los archivos de gestión, central e historico de la D.T.B., tanto para documento físico y electrónico, en cumplimiento a los lineamientos adminsitrativos, técnicos y legales adoptados por la entidad | Ejecutar el 10% las activiades del PINAR, ocorde al cronograma establecido por el Comité de Archivo de la Entidad | [12 empty] | 100000000 | Actividades del PINAR ejecutadas | 10% |  |  |  | Secretaria General, Porfesional Univesitario de mantenimiento, Porfesional Universitario de Doumentacion y Archivo, Comité de Archivo
| 47 | Aplicar principios y criterios archivsiticos en la ordenación y organización de los archivos de gestión, central e historico de la D.T.B., tanto para documento físico y electrónico, en cumplimiento a los lineamientos adminsitrativos, técnicos y legales adoptados por la entidad | Despachar el 100% de la correspondencia externa producidas la entidad, a través de la ventanilla única | [12 empty] | 203000000 | 100% de correspondencia externa despachada | 100% |  |  |  | Secretaria General, Porfesional Universitario de Doumentacion y Archivo.
| 48 | Lograr y verificar que todos los servidores públicos de la DTB de Carrera administrativa y período de prueba suscriban sus compromisos laborales y se les aplique la Evaluación de Desempeño | Capacitación a todos los servidores públicos de la DTB en Evalución de Desempeño | [13 empty] | Servidores públicos capacitados// Total de Servidores Públicos de la entidad * 100 | 100% |  |  | Asesor Grupo Talento Humano
| 49 |  | Seguimiento Evaluación de Desempeño anual y verificar el 25% trimestal de la evaluaciones allegadas a Talento humano | [12 empty] | No requiere presupuesto | Servidores que entregan Evaluaciones de desempeño en Talento Humano //Total de Servidores que aplican de Evaluación desempeño y verificafcion del 25% total de las evaluaciones sobre el 100% de las evaluaciones | 25% |  |  | Asesor Grupo Talento Humano
| 50 |  | Envío de circular a todos los servidores públicos que no cumplieron con la Evaluación de desempeño anual, con copia a control interno. | [12 empty] | No requiere presupuesto | Circulares entregadas// circulares enviadas *100 = | 100% |  |  | Asesor Grupo Talento Humano
| 51 | Formular y Ejecutar el programa anual de capacitacion para los servidores públicos de la DTB. | Aplicación de encuestas para determinar necesidades de capacitación y formación de los servidores públicos de la DTB para la vigencia 2016 | [12 empty] | No requiere presupuesto | Encuestas Entregadas // encuestas recibidas diligencias *100 | 100% |  |  | Asesor Grupo Talento Humano
| 52 |  | Elaborar y actualizar el Plan Institucional de Capacitación de acuerdo a las necesidades de los Servidores Públicos de la DTB para la vigencia 2016 | [12 empty] | No requiere presupuesto | Elaboración y actualización del PIC : Plan Institucional de Capacitación elaborado y actualizado: | 1 Plan |  |  | Asesor Grupo Talento Humano
| 53 |  | Desarrollar el Plan Institucional de Capacitación | [12 empty] | No requiere presupuesto | (Capacitaciones ejecutadas // capacitaciones programadas) * 100 | 100% |  |  | Asesor Grupo Talento Humano
| 54 | Formular y Ejecutar plan anual de Bienestar social de todos los servidores públicos de la DTB | Actualización del Programa de Bienestar de la DTB para la vigencia 2016 | [12 empty] | No requiere presupuesto | Actualización Programa de Bienestar 2017 | 1 Actualización |  |  | Asesor Grupo Talento Humano
|  |  | Divulgación y Socialización de las actividades programadas dentro del Plan de Bienestar | [12 empty] | No requiere presupuesto | Socialización Actividades realizadas // Actividades programadas* 100 | 100% |  |  | Asesor Grupo Talento Humano
|  |  | Implementación y ejecución de todas las actividades contenidas en el Programa de Bienestar de la DTB vigencia 2017 | [12 empty] | No requiere presupuesto | (Actividades realizadas // actividades programadas) *100: | 100% |  |  | Asesor Grupo Talento Humano
| 55 | Realizar seguimiento a los bonos pensionales que se encuentran para pago en el 2017 | Hacer el seguimiento y la confirmacion de los bonos pensionales de la DTB | [12 empty] | No requiere presupuesto | Bonos Solcitados por la alcadia/ Bonos confirmados | 100% |  |  | Asesor Grupo Talento Humano
SUB DIRECCION TECNICA |  |  | SUBDIRECCION TECNCIA
| Item | Objetivo especifico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Porcentaje de cumplimineto de la meta | Avance de Cumplimiento de la Meta | Evidencias de las Actividades Realizadas | Responsable Directo | Seguimiento y Evaluación (Diligenciado por Oficina de Planeacion)
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [7 empty] | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
SUB DIRECCION TECNICA | 56 | Desarrollar alternativas de movilidad limpia que permitan fomentar y fortalecer la cultura de uso de los modos de transporte no motorizado, resaltando su importancia en el desarrollo urbano de la ciudad de Bucaramanga. | Mantener la oficina de la bicicleta. | [12 empty] | 520000000 | # de acciones realizadas para mantener la oficina de la bicicleta. | 4 |  |  |  | Subdirección Técnica.
| 57 |  | Incentivar el uso de corredores peatonales en la ciudad de Bucaramanga. | [13 empty] | Corredor peatonal incentivado | 1 |  |  |  | Subdirección Técnica.
| 58 |  | Establecer la propuesta de un corredor de cicloinfraestructura. | [13 empty] | propuesta de un corredor de cicloinfraestructura. | 1 |  |  |  | Subdirección Técnica.
| 59 | Planear e implementar estrategias de control del tránsito terrestre vehicular, seguridad vial, regulación y atención de requerimientos bajo lineamientos institucionales y legales, para una movilidad ágil y segura en el municipio de Bucaramanga. | Formular e implementar una estrategia de control vial | [12 empty] | 2103597500 | No. De estrategias formuladas e impletadas | 1 |  |  |  | Subdirección Técnica. y Coordinación Grupo control Vial.
| 60 | reducir los indices mortalidad y accidentalidad en la ciudad de Bucaramanga, a traves de la implementacion de programas de cultura vial | Desarrollar los tres programas de cultura vial con acciones, lúdicas, escénicas, de capacitación, cursos y charlas. | [12 empty] | 787500000 | No. De programas Desarrollados | 3 |  |  |  | Subdirección Técnica. y Coordinación Grupo Cultura Vial.
| 61 | Cumplimiento con los linemaientos dados por la Resoliucon 165 de 2014, la Ley 1503 de 2011, Decreto 2851 de 2013 y demas normas concordantes | Diseñar y ejecutar e Plan de trabajo para atender las solicitudes de PESV que sean radicados en la DTB. | [12 empty] | No requiere presupuesto | Plan diseñado y ejecutado | 1 |  |  |  | Subdirección Técnica.
| 62 | Promover la generacon del conocimeinto, fortalecer las capacidades de investigación técnica y el desarrollo del tránsito vehicular y peatonal en la Ciduad de Bucaramanga | Diseñar e implementar un centro de investigacion del transito vehicular y peatonal | [12 empty] | 52500000 | Centro de Investigacion diseñado e implementado | 1 |  |  |  | Subdirección Técnica.
| 63 | Mantener, actualizar y georeferenciar el sistema de señalización vial ,con el fin de mejorar los niveles de movilidad prevención, seguridad, fluidez, orden y comodidad en los desplazamientos peatonales y vehiculares. | Actualizar en un 30% la red semafórica de la ciudad. | [12 empty] | 839000000 | % de red semaforica actualizado | 30% |  |  |  | Sub Director Tecnico. y Coordinador Grupo Planeamiento Vial.
| 64 |  | Implementar el sistema georeferenciado de información de la red semafórica y señales de tránsito | [12 empty] | 72500000 | Sistema georeferenciado implementado | 100% |  |  |  | Sub Director Tecnico. y Coordinador Grupo Planeamiento Vial.
| 65 |  | Diseñar y ejecutar el plan de señalizacion vial para la vigencia 2017 | [12 empty] | 1130700000 | Plan ejecutado | 100% |  |  |  | Sub Director Tecnico. y Coordinador Grupo Planeamiento Vial.
| 66 | Dar cumplimiento a la Resolucon No. 2273 de 2014 PNSV 2011 - 202 y demas normas concordantes | Ajustar el Plan Local de Seguridad Vial | [12 empty] | No requiere presupuesto | Plan Ajustado | 1 |  |  |  | Subdirección Técnica.
SUB DIRECCION FINANCIERA |  |  | SUBDIRECCION TECNCIA
| Item | Objetivo especifico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Porcentaje de cumplimineto de la meta | Avance de Cumplimiento de la Meta | Evidencias de las Actividades Realizadas | Responsable Directo | Seguimiento y Evaluación (Diligenciado por Oficina de Planeacion)
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [7 empty] | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
SUB DIRECCION FINANCIERA | 67 | suministrar a los directivos y entes fiscalizadores ( Contaduria General de la Nacion, Contraloria Municipal de Bucaramanga, DIAN y demas entes de control) de manera oportuna y confiable la informacion relacionada a los estados financieros y sus anexos de la DTB | Formular y ejecutar un programa para la presentacion de informes de ley a Entes de control | [12 empty] | No requiere | Programa formulado y ejecutado | 1 |  |  |  | Subdirector Financiero, Tesorera General, Profesional Especializado Contabilidad, Profesional Especializado Ejecuciones Fiscales
| 68 | Mantener el equilibrio presupuestal de la entidad por medio del control y seguimiento | Realizar trimestralmente el analisis financiero y economico de la Entidad | [12 empty] | No requiere | Analisis financiero y economico realizado | 4 |  |  |  | subdirector financiero, Profesional Especializado Contabilidad
| 69 | Mantener el equilibrio presupuestal de la entidad por medio del control y seguimiento | Presentar informe trimestral de la Ejecucion mensual Presupuestal | [12 empty] | No requiere | No. De informes presentados | 4 |  |  |  | Subdirector Financiero
| 70 | Obtener la informacion e integracion oportuna de las areas adscritas para la entrega de informacion | Adquirir e implementar el Software contable y Financiero | [12 empty] | $200,000,000 | N° de software implementados | 1 |  |  |  | Subdirector Financiero , Jefe Oficina Asesora de Sistemas
| 71 | Implentar las Normas Internacionales de Informacion Financiera NIFF en la Entidas. | Actualizar y ejecutar el Plan de Accion de Implementacion de las NIFF | [12 empty] | $150,000,000 | Plan de accion implementado | 1 |  |  |  | Subdirector Financiero, Tesorea General, Profesional Especializado Contabilidad, Profesional Especializado Ejecuciones Fiscales, Coordinadora Almacen e Inventarios
| 72 | Organizar las oficinas adscritas al area Financiera teniendo en cuenta la atencion al cliente. | Reubicar las oficinas de la Subdireccion Financiera | [12 empty] | No requiere | Oficinas reubicadas | 1 |  |  |  | Subdirector Financiero
| 73 |  | Elaborar la declaratoria de abandono de los vehiculos que tienen mas de un año de inmovilizados en los patios de la Entidad | [12 empty] | $60,000,000 | Acto administrativo de declaratoria | 1 |  |  |  | Subdirector Financiero, Profesional Especializado Ejecuciones Fiscales, Coordinador Ejecuciones Fiscales
| 74 | Mantener el equilibrio presupuestal de la entidad por medio del control y seguimiento (Plan anualizado de caja) de los recursos que ingresan a la entidad como resultado de su objeto social. | Formular y ejecutar en un 80% el Plan anualizado de caja | [12 empty] | No requiere | Plan formulado y ejecutado | 80% de cumplmiento del PAC/ año |  |  |  | Tesorera General
| 75 | [15 empty] | Plan formulado y ejecutado | 100%
| 76 | Incrementar los Ingresos de la Entidad mediante la recuperacion de cartera morosa. | Aumentar en un 5% la recuperacion de la cartera morosa con respecto a la Vigencia anterior | [12 empty] | $46,860,000 | Cartera recuperada en un 5% | 4 |  |  |  | Profesional Especializado Ejecuciones Fiscales , Coordinador Ejecuciones Fiscales
CONSOLIDO: | ALVARO PEDRAZA ORTIZ - Jefe Oficina Asesora de Planeacion | [19 empty] | MILLER HUMBERTO SALAS RONDON - Director General DTB