## Generalidades
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2021
PUBLICACIÓN: ENERO 28 DE 2021
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aplicar los lineamientos preventivos, tecnicos y legales de la estrategia de anticorrupción y atención al ciudadano para evitar situaciones de corrupción en el marco de los cinco componentes de anticorrupcion, mediante la ejecucion del Plan Anticorrupcion de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. | • Cumplir con la ejecución del Plan Anticorrupción. • Evitar la materialización de los posibles riesgos de corrupción. • Mejorar la gestión administrativa institucional en el marco de los cinco componentes direccionados en el Plan Anticorrupción. • Disponer de mecanismos de interacción y participación ciudadana

## Componente 1
|  | PROCESO GESTIÓN DE AUDITORIA |  |  |  |  | Código: FT-GAUD-014
Serie: 100-5.0-52
|  | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 |  |  |  |  | Versión: 04
Página: 1 de 1
Entidad: Dirección de Transito de Bucaramanga |  |  |  |  | Vigencia: 01 de Septiembre a 31 de diciembre 2021
Fecha de Publicación: 11 de enero de 2022 |  |  |  |  | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Actividades Cumplidas | % de Avance | Seguimiento
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualización de la Política Institucional de Riesgos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. | Actualizar la Política Institucional de Riesgos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Cumplida Parcialmente | 100% | Fue actualizada la politica de Administración de Riesgos de acuerdo a la metodologia dada por el DAFP y debidamente socializada.
| 1.2 | Publicación de la Política Institucional de riesgos actualizada | Publicar la Política Institucional de Riesgos actualizada en la página web y en DRIVE Institucional | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Actividad Cumplida | 100% | La PolÍtica fue publicada en la pagina web y Drive.Insitucional.
| 1.3 | Socialización de la Política Institucional de riesgos actualizada | Socializar la Política Institucional de Riesgos a los líderes de Procesos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Actividad Cumplida | 100% | La PolÍtica fue publicada en la pagina web y Drive.Insitucional.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Construcción del Mapa de riesgos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021. | Realizar 5 mesas de trabajo con los líderes de los procesos para la construcción del Mapa de Riesgos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021. | Jefe Oficina Asesora de Planeación y líderes de proceso | Actividad Cumplida | 100% | El Mapa de Riesgos fue Elaborado, Concertado y Socializado con los lideres de cada una de las dependencias y Publicado en la Pagina Web de la entidad, teniendo en cuenta la Guia Metodologica de Administración de Riesgos V°5 dada por la Función Publica. https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/obligacion-de-reporte-de-informacion-especifica-por-parte-de-la-entidad/mapa-de-riesgo-institucional/
| 2.2 | Consolidación del Mapa de riesgos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021 | Consolidar el Mapa de Riesgos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Actividad Cumplida | 100% | De acuerdo a las mesas de trabajo realizadas con cada uno de los lideres de los procesos, se realizó la consolidación y unificación del mapa de riesgos Institucional vigencia 2021. Por otra parte se realizo la respectiva publicación en la página web de la entidad y en la cartelera institucional.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación del Mapa de riesgos Institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021 | Publicar el Mapa de Riesgos Institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021 en la página web de la Entidad, DRIVE y cartelera Institucional. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Actividad Cumplida | 100% | Se público en la pagina web de la entidad el Mapa de Riesgos Institucional en el siguiente link: https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/obligacion-de-reporte-de-informacion-especifica-por-parte-de-la-entidad/mapa-de-riesgo-institucional/
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Revisión cuatrimestral del Mapa de riesgos de corrupción por parte de cada líder de proceso | Realizar cuatrimestralmente la revisión al Mapa de riesgos de corrupción cada líder de proceso | Líderes de Proceso | Actividad Cumplida | 100% | Se realizo seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción y al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.transitobucaramanga.gov.co/reportes-control-interno.php
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021 | Realizar cuatrimestralmente el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021 | Asesor Control Interno y Gestión | Actividad Cumplida | 100% | Se realizo seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción y al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021. El informe se seguimiento se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.transitobucaramanga.gov.co/reportes-control-interno.php
| 5.1 | Publicación cuatrimestral del Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021 | Publicar cuatrimestralmente el Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021 | Asesor Control Interno y Gestión | Actividad Cumplida | 100% | Se realizo seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción y al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.transitobucaramanga.gov.co/reportes-control-interno.php

## Componente 2
|  | PROCESO GESTIÓN DE AUDITORIA |  |  |  |  | Código: FT-GAUD-014
Serie: 100-5.0-52
|  | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 |  |  |  |  | Versión: 04
Página: 1 de 1
Entidad: Dirección de Transito de Bucaramanga |  |  |  |  | Vigencia: 01 de Septiembre a 31 de diciembre 2021
Fecha de Publicación: 11 de enero de 2022 |  |  |  |  | Componente 2: Tramites y Servicios
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Resposable | Actividades Cumplidas | % de Avance | Seguimiento
Subcomponente 1 Identificación de trámites y servicios | 1.1 | Capacitar en trámites y servicios a los líderes de proceso y funcionarios | Capacitación sobre Trámites y Servicios para líderes de proceso y funcionarios | Jefe Oficina Asesora de Sistemas Coordiandor Registro Automotor Coordiandora Registro de Conductores | Actividad Cumplida | 100% | Se realizaron capacitaciones por parte de la oficina de sistemas en cuanto al manejo de la plataforma de turnos Web a los diferentes funcionarios, donde se les especifico los diferentes tramites que ese pueden solicitar por la página web ( tramites de Salida de Vehículos, Curso para Infractores, Licencias de Conducción y Tramites (Registro Automotor). Por otra parte se realizó capacitación a los funcionarios de Atención al Usuario en cuanto a las PQRS y trámites y servicios con el fin de tener una mejor orientación al ciudadano. De igual manera se realizo capacitación ala Oficina de Registro Automotor relacionada con Tramites y Servicios que se reciben en ventanilla. se realizó capacitación de la oficina de Registro de Conductores Evidencias: Actas de Capacitación
Subcomponente 2 Priorización de Trámites | 2.1 | Actualizar en la plataforma SUIT del DAFP los trámites y servicios priorizados. | Actualizar los siete trámites según resolución 20213040048735 del año 2021 | Jefe de Registro Automotor Jefe Oficina Asesora de Sistemas Jefe Oficina Asesora de Planeación | Actividad Cumplida | 100% | Teniendo en cuenta que el Jefe de la oficina asesora de planeación quien es el responsable de realizar los respectivos formatos fue relevado de su cargo y el nuevo responsable no cree posible la realización de la meta o producto, se recomienda realizar las respectivas acciones para dar cumplimiento o buscar los mecanismos para la formulación o modificación del plan.
Subcomponente 3 Socialización | 3.1 | Socializar la actualización SUIT del DAFP los trámites y servicios priorizados. | Realizar una jornada de socialización sobre la actualización del SUIT de trámites y servicios con líderes de procesos y alta dirección. | Jefe de Registro Automotor Jefe Oficina Asesora de Sistemas Líderes de procesos | Actividad Cumplida | 100% | Se evidencia la actualización de Trámites DTB, publicada en la página web de la entidad y que se encuentra en el siguiente enlace: https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/tramites-dtb/
| 4.2 | Hacer seguimiento a los trámites priorizados de la DTB. | Elaborar un Informe de gestión sobre el avance del SUIT. | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Control Interno | Actividad Cumplida | 100% | Se realizó informe de gestión sobre avance del SUIT.

## Componente 3
|  | PROCESO GESTIÓN DE AUDITORIA |  |  |  |  | Código: FT-GAUD-014
Serie: 100-5.0-52
|  | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 |  |  |  |  | Versión: 04
Página: 1 de 1
Entidad: Dirección de Transito de Bucaramanga |  |  |  |  | Vigencia: 01 de Septiembre a 31 de diciembre 2021
Fecha de Publicación: 11 de enero de 2022 |  |  |  |  | Componente 3: Mejora del servicio al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Actividades Cumplidas | % de Avance | Seguimiento
Subcomponente 1 Caracterización poblacional | 1.1 | Elaborar formato de caracterización de la población | Enviar por correo electrónico al Jefe de la Oficina Asesora de Sistemas el formato correspondiente al listado de características requeridas para definir a la población (características sociales, económicas o políticas) | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Actividad Cumplida | 100% | Se evidencia formato elaborado. Formalizado en el sistema de gestion de la Calidad con cod. FT-DIR-050
Subcomponente 2 Acciones basadas en la Caracterización poblacional | 2.1 | Identificar canales y estrategia acordes con la caracterización | Mediante jornada de socialización identificar oportunidades de mejora, canales más frecuentes, mercados inexplorados o de poco acceso, y en general todas las acciones para la mejora del servicio al ciudadano en los diferentes momentos de interacción | Jefe Oficina Asesora de Planeación Alta Dirección | Actividad Cumplida | 100% | Se realizaron acciones para adelantar la implementación de los pagos PSE en cuanto a los tramites (Cursos, comparendos, derecho porte de placa, pico y placa) lo que contribuyó a disminuir la influencia del público en atención al usuario. De igual forma se implementaron 4 datafonos para realizar el pago del trámite en tiempo real y evitar la fila en la entidad bancaria. Por otra parte se llevaron servicios institucionales semanalmente a cada una de las comunas del municipio de Bucaramanga
| 2.2 | Rediseñar accesibilidad a la plataforma Web con base en la caracterización | Realizar una propuesta de rediseño del botón de transparencia y publicación de información pública, tanto en términos de formato del contenido, como en proceso de acceso, de manera que sea coherente con las necesidades y requerimientos de la población, y facilite el proceso de acceso | Jefe Oficina Asesora de Sistemas Jefe Oficina Asesora de Planeación | Actividad Cumplida | 100% | Se realizo el rediseño de toda la pagina web y se reestructuro el menu de Transparencia de acuerdo a la Resolución MINTIC 1519 del 2020 - Estándares de publicación y divulgación de información, con temas de accesibilidad, Gov.co la cual es facil acceso a la ciudadania. https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/

## Componente 4
|  | PROCESO GESTIÓN DE AUDITORIA |  |  |  |  | Código: FT-GAUD-014
Serie: 100-5.0-52
|  | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 |  |  |  |  | Versión: 04
Página: 1 de 1
Entidad: Dirección de Transito de Bucaramanga |  |  |  |  | Vigencia: 01 de Septiembre a 31 de diciembre 2021
Fecha de Publicación: 11 de enero de 2022 |  |  |  |  | Componente 4: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Actividades Cumplidas | % de Avance | Seguimiento
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Capacitar en la Ley de transparencia | Acta de reunión y material de capacitación a los líderes de proceso en la Ley de transparencia | Jefe Oficina Control Interno | Actividad Cumplida | 100% | La evidencia de la actividad se refleja en correos remitidos a las diferentes dependencias. .
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar informe sobre monitoreo de acceso a la información | Informe en pdf que contenga el análisis semestral de la estadística de solicitudes de información | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Actividad Cumplida | 100% | La Oficina de Planeación realizó informe estadistico que consigna respuestas dadas en oportunidad, sin embargo, se recomienda clasificar las PQRSD más relevantes con el fin de tomar acciones preventivas.
Subcomponente 3 Plataformas oficiales | 3.1 | Realizar auditoría a las plataformas oficiales de la Ley de Transparencia | Informe de auditoría para: SIGEP ITA SUIT | Jefe Oficina Control Interno | Actividad Cumplida | 100% | Estos seguimientos fueron cumplidos conforme a lo establecido en el Programa Anual de Auditoria vigencia 2021 .

## Componente 5
|  | PROCESO GESTIÓN DE AUDITORIA |  |  |  |  | Código: FT-GAUD-014
Serie: 100-5.0-52
|  | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 |  |  |  |  | Versión: 04
Página: 1 de 1
Entidad: Dirección de Transito de Bucaramanga |  |  |  |  | Vigencia: 01 de Septiembre a 31 de diciembre 2021
Fecha de Publicación: 11 de enero de 2022 |  |  |  |  | Componente 5: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Actividades Cumplidas | % de Avance | Seguimiento
Subcomponente 1 Caracterización poblacional | 1.1 | Definir estrategia de rendición de cuentas | Informe en pdf que con base en la caracterización poblacional defina la estrategia, canales y necesidad de información a nivel interno y externo para la rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Actividad Cumplida | 100% | Se construyo una estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana la cual contiene las acciones realizadas y ejecutadas para la Rendición de Cuentas de la DTB.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar conversatorio virtual con la comunidad | Grabación de un conversatorio semestral virtual a través de redes sociales con la comunidad para escuchar sus sugerencias, reclamos, necesidades, entre otros | Director | Actividad Cumplida | 100% | La Dirección de Transito de Bucaramanga, el pasado 24 de Junio de 2021 rindió cuentas sobre la gestión adelantada en los periodos de enero a mayo de la misma vigencia, la misma se realizó a través de audiencia pública trasmitida por los diferentes canales de comunicación YouTube y Facebook Live, liderada por la Directora Andrea Juliana Méndez Monsalve y todo el equipo Directivo de la Entidad.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Capacitar a la comunidad | Acta de reunión y material de capacitación a la ciudadanía en la temática de Rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Actividad Cumplida | 100% | Esta actividad será realizada en el mes de Noviembre de 2021 por parte de la oficina de Planeación.
| 3.2 | Capacitar a los líderes de proceso | Acta de reunión y material de capacitación a funcionarios en la temática de Rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Actividad Cumplida | 100% | La oficina de Planeación realizó Capacitación en noviembre 16 de 2021. se evidencia planilla de asistencia y material socializado.
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Informe escrito sobre la planeación y desarrollo de la Audiencia Pública de Cuentas | Director Jefe Oficina Asesora de Planeación | Actividad Cumplida | 100% | Se evidencia informe escrito correspondiente a la evaluación de la rendicion de cuentas.
| 4.2 | Elaborar informe de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas | Correo electrónico con Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas en versión pdf a la Oficina de Asesora de Planeación y a la Oficina Asesora de Sistemas | Jefe Oficina Control Interno | Actividad Cumplida | 100% | La Oficina de control Interno y Gestión remite informe de evaluación y seguimiento de la rendicion de cuentas, mediante correo electronico a la alta dirección y a sistemas para su respectiva publicación en la pagina web institucional.
| 4.3 | Publicar informe de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas | Correo electrónico con el link a la Oficina Asesora de Planeación que soporte el cargue y publicación del informe de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas | Jefe Oficina Control Interno | Actividad Cumplida | 100% | La Oficina de control Interno y Gestión remite informe de evaluación y seguimiento de la rendicion de cuentas, mediante correo electronico a la alta dirección y a sistemas para su respectiva publicación en la pagina web institucional.
| 4.4 | Evaluar componente de rendición de cuentas | Informe cuatrimestral de la gestión del Componente de Rendición de cuentas | Jefe Oficina Control Interno | Actividad Cumplida | 100% | Se realizo seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano respecto al componente 5 Rendición de Cuentas el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.transitobucaramanga.gov.co/reportes-control-interno.php