## Generalidades
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2021
PUBLICACIÓN: OCTUBRE
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aplicar los lineamientos preventivos, tecnicos y legales de la estrategia de anticorrupción y atención al ciudadano para evitar situaciones de corrupción en el marco de los cinco componentes de anticorrupcion, mediante la ejecucion del Plan Anticorrupcion de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. | • Cumplir con la ejecución del Plan Anticorrupción. • Evitar la materialización de los posibles riesgos de corrupción. • Mejorar la gestión administrativa institucional en el marco de los cinco componentes direccionados en el Plan Anticorrupción. • Disponer de mecanismos de interacción y participación ciudadana

## Componente 1
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
Componente 1: Gestión del riesgo de Corrupción
Subcomponente | Actividad |  | Meta | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualización de la Política Institucional de Riesgos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. | Actualizar la Política Institucional de Riesgos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Política Institucional de Riesgos actualizada | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2021-05-20
| 1.2 | Publicación de la Política Institucional de riesgos actualizada | Publicar la Política Institucional de Riesgos actualizada en la página web y en DRIVE Institucional | Política Institucional de Riesgos publicada en la página web, DRIVE Institucional | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-30
| 1.3 | Socialización de la Política Institucional de riesgos actualizada | Socializar la Política Institucional de Riesgos a los líderes de Procesos | Política Institucional de Riesgos Socializada a los líderes de Procesos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-30
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Construcción del Mapa de riesgos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021. | Realizar 5 mesas de trabajo con los líderes de los procesos para la construcción del Mapa de Riesgos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021. | Mesas de trabajo realizadas con los líderes de los procesos para la construcción del Mapa de Riesgos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021. | Jefe Oficina Asesora de Planeación y líderes de proceso | Enero de 2021
| 2.2 | Consolidación del Mapa de riesgos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021 | Consolidar el Mapa de Riesgos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Mapa de Riesgos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-28
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación del Mapa de riesgos Institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021 | Publicar el Mapa de Riesgos Institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021 en la página web de la Entidad, DRIVE y cartelera Institucional. | Mapa de Riesgos Institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga publicado en la página web de la Entidad, DRIVE y cartelera Institucional. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-29
| 3.1 | Publicación del Mapa de riesgos de corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021 en la página web de la Entidad, DRIVE y cartelera Institucional. | Mapa de Riesgos de corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga publicado en la página web de la Entidad, DRIVE y cartelera Institucional. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-29
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Revisión cuatrimestral del Mapa de riesgos de corrupción por parte de cada líder de proceso | Realizar cuatrimestralmente la revisión al Mapa de riesgos de corrupción cada líder de proceso | Número de revisiones al Mapa de riesgos de corrupción realizada por cada líder de proceso / Número de revisiones al Mapa de riesgos de corrupción programada por cada líder de proceso | Líderes de Proceso | viernes, 30 de abril de 2021 martes, 31 de agosto de 2021 lunes, 10 de enero de 2022
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021 | Realizar cuatrimestralmente el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021 | Número de seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021 / Número de seguimientos programados al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021 | Asesor Control Interno y Gestión | lunes, 10 de mayo de 2021 viernes, 10 de septiembre de 2021 lunes, 10 de enero de 2022
| 5.1 | Publicación cuatrimestral del Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021 | Publicar cuatrimestralmente el Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021 | Informes de seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2021 publicados | Asesor Control Interno y Gestión | lunes, 10 de mayo de 2021 viernes, 10 de septiembre de 2021 lunes, 10 de enero de 2022
Note on F7: Anyi Yulieth Santos Suarez: Pendiente, viernes 7 entrega sandrita.

## Componente 2
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
Componente 2: Trámites y Servicios
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Identificación de trámites y servicios | 1.1 | Capacitar en trámites y servicios a los líderes de proceso y funcionarios | Capacitación sobre Trámites y Servicios para líderes de proceso y funcionarios | Capacitar en trámites y servicios a los líderes de proceso y funcionarios | Jefe Oficina Asesora de Sistemas Coordiandor Registro Automotor Coordiandora Registro de Conductores | 2021-05-18
Subcomponente 2 Priorización de Trámites | 2.1 | Actualizar en la plataforma SUIT del DAFP los trámites y servicios priorizados. | Actualizar los siete trámites según resolución 20213040048735 del año 2021 | trámites / trámites actualizados | Jefe de Registro Automotor Jefe Oficina Asesora de Sistemas Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-30
Subcomponente 3 Socialización | 3.1 | Socializar la actualización SUIT del DAFP los trámites y servicios priorizados. | Realizar una jornada de socialización sobre la actualización del SUIT de trámites y servicios con líderes de procesos y alta dirección. | Jornada de socialización realizada | Jefe de Registro Automotor Jefe Oficina Asesora de Sistemas Líderes de procesos | 2021-12-30
Subcomponente 4 Ejecución y Seguimiento | 4.2 | Hacer seguimiento a los trámites priorizados de la DTB. | Elaborar un Informe de gestión sobre el avance del SUIT. | Informe de gestión | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Control Interno | 2021-12-30
Note on F5: Anyi Yulieth Santos Suarez: IMPRESIÓN DE SUIT- CORREO
Note on F7: Anyi Yulieth Santos Suarez: impreso el informe

## Componente 3
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
Componente 3: Mejora del servicio al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Caracterización poblacional | 1.1 | Elaborar formato de caracterización de la población | Elaborar y socializar al Jefe de la Oficina Asesora de Sistemas el formato correspondiente al listado de características requeridas para definir a la población objeto de los trámites y servicios. | Formato con las caracterísitIcas requieridas para conocer la población de trámites y servicios de la DTB. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-30
Subcomponente 2 Acciones basadas en la Caracterización poblacional | 2.1 | Identificar canales y estrategia acordes con la caracterización | Mediante jornada de socialización identificar oportunidades de mejora, canales más frecuentes, mercados inexplorados o de poco acceso, y en general todas las acciones para la mejora del servicio al ciudadano en los diferentes momentos de interacción | Socilaización realizada | Jefe Oficina Asesora de Planeación Alta Dirección | 2021-12-30
| 2.2 | Rediseñar accesibilidad a la plataforma Web con base en la caracterización | Realizar una propuesta de rediseño del botón de transparencia y publicación de información pública, tanto en términos de formato del contenido, como en proceso de acceso, de manera que sea coherente con las necesidades y requerimientos de la población, y facilite el proceso de acceso | Rediseño elaborado y en ejecución | Jefe Oficina Asesora de Sistemas Jefe Oficina Asesora de Planeación | Abril de 2021 Agosto de 2021

## Componente 4
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
Componente 4: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Capacitar en la Ley de transparencia | Acta de reunión y material de capacitación a los líderes de proceso en la Ley de transparencia | Capacitación en trámites y servicios a los líderes de proceso y funcionarios efectuada | Jefe Oficina Control Interno | 2021-12-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar informe sobre monitoreo de acceso a la información | Informe en pdf que contenga el análisis semestral de la estadística de solicitudes de información de acuerdo con las PQRS. | Informe realizado y publicado y/o socializado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral
Subcomponente 3 Plataformas oficiales | 3.1 | Realizar auditoría a las plataformas oficiales de la Ley de Transparencia | Informe de auditoría para: SIGEP ITA | Informe realizado y publicado y/o socializado | Jefe Oficina Control Interno | Cuatrimestral

## Componente 5
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
Componente 5: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Evaluación de la estrategia | 1.1 | Definir estrategia de rendición de cuentas | Informe en pdf que con base en la caracterización poblacional defina la estrategia, canales y necesidad de información a nivel interno y externo para la rendición de cuentas | Informe realizado y publicado y/o socializado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Diciembre 31 de 2021
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar conversatorio virtual con la comunidad | Grabación de un conversatorio semestral virtual a través de redes sociales con la comunidad para escuchar sus sugerencias, reclamos, necesidades, entre otros | Conversatorio efectuado | Director | Diciembre 31 de 2021
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Capacitar a la comunidad | Acta de reunión y material de capacitación a la ciudadanía en la temática de Rendición de cuentas | Capacitación a la ciudadanía en la temática de Rendición de cuentas realizada | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 30 de Diciembre de 2021
| 3.2 | Capacitar a los líderes de proceso | Acta de reunión y material de capacitación a funcionarios en la temática de Rendición de cuentas | Capacitación a funcionarios en la temática de Rendición de cuentas realizada | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Informe escrito sobre la planeación y desarrollo de la Audiencia Pública de Cuentas | Informe realizado y publicado y/o socializado | Director Jefe Oficina Asesora de Planeación | 30 de Diciembre de 2021
| 4.2 | Elaborar informe de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas | Correo electrónico con Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas en versión pdf a la Oficina de Asesora de Planeación y a la Oficina Asesora de Sistemas | Informe realizado y publicado y/o socializado | Jefe Oficina Control Interno | Entre 1 de Octubre y el 31 de Diciembre de 2021
| 4.3 | Publicar informe de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas | Correo electrónico con el link a la Oficina Asesora de Planeación que soporte el cargue y publicación del informe de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas | Informe realizado y publicado y/o socializado | Jefe Oficina Control Interno | Entre 1 de Octubre y el 31 de Diciembre de 2021
| 4.4 | Evaluar componente de rendición de cuentas | Informe cuatrimestral de la gestión del Componente de Rendición de cuentas | Informe realizado y publicado y/o socializado | Jefe Oficina Control Interno | 10 de Mayo 2021 10 de Septiembre 2021 10 de Enero 2021
Proyectó |  | ANYI SANTOS
Asesora Oficina de Planeación