## PAI DTB 2022
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [34 empty] | Código: FT-DIR-001
Serie: 140-9.0-65
| PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA | [34 empty] | Version:07
| VIGENCIA 2022 | [34 empty] | Pagina: 1 de 1
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCION GENERAL | Ítem | Objetivo específico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | [11 empty] | Responsable Directo | Reporte I Trimestre |  |  | Reporte II Trimestre |  |  | Reporte III Trimestre |  |  | Reporte IV Trimestre |  |  | Seguimiento (Diligenciado por Oficina de Planeación)
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Fórmula I Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta I Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas I Trimestre | Fórmula II Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta II Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas II Trimestre | Fórmula III Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta III Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas III Trimestre | Fórmula IV Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta IV Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado 2021
| 1 | Mantener implementado y certificado el Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad de la DTB | Realizar la auditoría interna del Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad | 60000000 | No. De auditoría interna del (SGC - SGA) realizada | 1 | [12 empty] | Asesor Calidad | [16 empty] | 0%
| 2 |  | Realizar la auditoria externa del Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad |  | No. De auditoría externa (SGC - SGA) realizada | 1 | [12 empty] | Asesor Calidad | [16 empty] | 0%
| 3 |  | Realizar la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión |  | No. De revisiones por la dirección realizada | 1 | [12 empty] | Asesor Calidad | [16 empty] | 0%
| 4 |  | Realizar la Ejecución del Plan de trabajo anual del SGC y SGA de la vigencia |  | (No. De acciones de los planes de trabajo de SGC y SGA ejecutados / No. De acciones los planes de trabajo de SGC y SGA formuladas en el periodo evaluado) | 95% | [12 empty] | Asesor Calidad | [16 empty] | 0%
| 5 | Garantizar la Operación del CDA de la DTB de acuerdo al cumplimiento de los requisitos Normativos y Legales establecidos para los Organismos de Inspección | Realizar la auditoría de Seguimiento por parte de la ONAC para cumplimiento de la Norma Técnica de Acreditación para el CDA | 478328991 | No. auditorías de Seguimiento realizadas por parte de la ONAC / No. de auditorías de Seguimiento Planeados por parte de la ONAC programadas | 100% | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora CDA | [16 empty] | 0%
| 6 |  | Formular y ejecutar el programa de mantenimiento, calibración y suministro de los equipos del CDA. |  | Programa formulado y ejecutado al 100% | 100% | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora CDA | [16 empty] | 0%
| 7 |  | Realizar 11.500 Revisiones Técnico-Mecánicas y de Emisiones Contaminantes |  | No. de Revisiones Técnico - Mecánicas y de emisiones de Gases Contaminantes realizadas / No. de Revisiones Técnico - Mecánicas y de emisiones de Gases Contaminantes planeadas | 11500 | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora CDA | [16 empty] | 0%
| 8 |  | Formular y Ejecutar el Plan de verificación y sellado de los taxímetros de los vehículos de transporte de pasajeros tipo taxi del Área metropolitana de Bucaramanga |  | Plan de verificación y sellado de taxímetros formulados y ejecutado. | 1 | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora CDA | [16 empty] | 0%
| 10 | Realizar evaluaciones periódicas y seguimiento a la gestión de la entidad con el fin de generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de los procesos, garantizando de esta forma el cumplimiento de los objetivos y la normatividad vigente aplicable a la DTB | Formular y Ejecutar al 100% Del Plan Anual de Auditoría de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. | No requiere presupuesto | 100% de la Ejecución del Plan Anual de Auditoría dentro del périodo de analisis. | 100% | [12 empty] | Asesor Grado 02- Control Interno | [16 empty] | 0%
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL | Ítem | Objetivo específico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Responsable Directo | Reporte I Trimestre |  |  | Reporte II Trimestre |  |  | Reporte III Trimestre |  |  | Reporte IV Trimestre |  |  | Seguimiento (Diligenciado por Oficina de Planeación)
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Fórmula I Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta I Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas I Trimestre | Fórmula II Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta II Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas II Trimestre | Fórmula III Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta III Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas III Trimestre | Fórmula IV Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta IV Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado 2021
| 1 | Efectuar estudio sobre las actuaciones disciplinarias a surtir en relación con las quejas que vayan a ser tramitadas durante el periodo, de acuerdo al orden de prioridad definida y la naturaleza y vigencia de las conductas investigadas. | Realizar reuniones mensuales del Comité Disciplinario | No requiere presupuesto | Número de actas de Comité Disciplinario | 12 | [12 empty] | Secretario General, Profesional Especializado | [16 empty] | 0%
| 2 | Adelantar las actuaciones disciplinarias pertinentes para cada caso en concreto, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 734 de 2002, 1952 de 2019, estatutos, manuales y procedimientos definidos por la entidad y con observancia del marco normativo que rige la materia. | Dar trámite e impulso procesal a las quejas e informes Recepcionados durante la vig. 2022 de acuerdo a los términos establecidos al interior del Procedimiento de Control Interno Disciplinario de dicha vigencia | 120000000 | Quejas disciplinarias vig. 2022 tramitadas e impulsadas | Trámite e impulso del 100% de las quejas disciplinarias vig. 2022 | [12 empty] | Secretario General, Profesional Especializado | [16 empty] | 0%
| 3 | Adelantar las actuaciones disciplinarias pertinentes para cada caso en concreto, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Ley 734 de 2002, estatutos, manuales y procedimientos definidos por la entidad y con observancia del marco normativo que rige la materia. | Dar trámite e impulso procesal a 200 procesos disciplinarios de vigencias anteriores a 2021 de acuerdo a los términos establecidos al interior del Procedimiento de Control Interno Disciplinario |  | Procesos disciplinarias anteriores a la vigencia 2021 | Trámite e impulso de 200 procesos disciplinarios de vigencias anteriores al 2021 | [12 empty] | Secretario General, Profesional Especializado | [16 empty] | 0%
| 4 | Formular y ejecutar el Plan de Mantenimiento Institucional para propiciar el buen funcionamiento de la infraestructura física y el equipamiento del edificio, sedes y subsedes de la DTB. | Formular el Plan de Mantenimiento Institucional de la entidad | 82000000 | Plan de Mantenimiento formulado0 | 1 | [12 empty] | Secretario General | [16 empty] | 0%
| 5 |  | Ejecutar las acciones de mantenimiento preventivo del Plan de Mantenimiento Institucional de la entidad |  | (No. de Acciones de Mantenimiento preventivo ejecutados / No. de Acciones de Mantenimientos preventivo planeados) * 100 | 100% | [12 empty] | Secretario General | [16 empty] | 0%
| 6 |  | Ejecutar las acciones de mantenimiento correctivo del Plan de Mantenimiento Institucional de la entidad |  | (No. de Acciones de Mantenimiento correctivas ejecutadas / No. de Acciones de Mantenimientos correctivo requeridas) * 100 | 100% | [12 empty] | Secretario General | [16 empty] | 0%
| 7 | Velar por el cumplimiento oportuno en la atención de las PQRS recepcionadas en las diferentes áreas. | Realizar seguimiento mensual a la atención de las PQRS de las diferentes dependencias | No requiere presupuesto | Informe mensual de indicador de PQRS | 100% | [12 empty] | Secretario General, Profesional Universitario Grupo Atención al Cliente | [16 empty] | 0%
| 8 | Conocer el nivel de percepción de los usuarios de los servicios que brinda la Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Realizar la evaluación mensual de la percepción de la satisfacción al cliente | No requiere presupuesto | Informe mensual de indicador satisfacción al Cliente | 100% | [12 empty] | Secretario General, Profesional Universitario Grupo Atención al Cliente | [16 empty] | 0%
| 9 |  | Reportar mensualmente el 100% de las PQRDS no atendidas en los términos del Ley para su respectiva investigación disciplinaria | No requiere presupuesto | Informe mensual de PQRDS no atendidas en términos de Ley | 100% | [12 empty] | Secretario General, Profesional Universitario Grupo Atención al Cliente | [16 empty] | 0%
| 10 | Disponer del inventario de los bienes muebles, bienes de consumo planta y equipo, de propiedad de la entidad. como información veraz para el sistema contable de la entidad | Realizar el inventario semestral de los bienes muebles, bienes de consumo planta y equipo, de propiedad de la entidad. | No requiere presupuesto | número de inventarios realizados / número de inventario planeados | 2 | [12 empty] | Secretario General, Auxiliar Administrativo Grado 14 del Grupo de Almacén e Inventario. | [16 empty] | 0%
| 11 | Aplicar principios y criterios archivísticos en la ordenación y organización de los archivos de gestión, central e histórico de la D.T.B., tanto para documento físico y electrónico, en cumplimiento a los lineamientos administrativos, técnicos y legales adoptados por la entidad | Cumplir el 40% del Programa de Gestión Documental, PINAR y sistema integrado de conservación (SIC) teniendo en cuenta las actividades registradas en el Plan de Trabajo del Proceso de Gestión Documental de la Entidad, en cumplimiento a los lineamientos archivísticos vigentes y al MIGP | 20600000 | Etapas del P.G.D. ejecutadas | 40% | [12 empty] | Secretario General, Profesional Universitario de mantenimiento, Profesional Universitario de Gestión Documentación Comité de Archivo | [16 empty] | 0%
| 13 |  | Despachar el 100% de las comunicaciones oficiales producidas por la entidad. | 103000000 | 100% de correspondencia oficiales producidas por la entidad que necesiten ser remitidas. | 100% | [12 empty] | Secretario General, Profesional Universitario de mantenimiento, Profesional Universitario de Gestión Documentación Comité de Archivo | [16 empty] | 0%
| 14 | Ejecutar todas las disposiciones del nuevo modelo integrado planeación y gestión en el marco del Decreto 1499 de 2017 | Ejecutar el Plan de Trabajo Estratégico del Sistema de Gestión de Talento Humano de la DTB de acuerdo a los lineamientos del MIPG | 164200000 | Ejecutar el 100 % de las acciones contempladas en el Plan de trabajo del Plan Estratégico del Sistema de Gestión de Talento Humano de la DTB | 100% | [12 empty] | Asesor Grupo Talento Humano | [16 empty] | 0%
| 15 | Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para la protección de los servidores públicos de la DTB y el cumplimiento normativo vigente en la materia | Formular y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a los lineamientos del Ministerio del Trabajo | 74263000 | Ejecutar el 100 % de las acciones contempladas en el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | [12 empty] | Secretario General, Profesional Universitario Salud Ocupacional | [16 empty] | 0%
SUBDIRECCION FINANCIERA
SUBDIRECCION FINANCIERA | Ítem | Objetivo específico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Responsable Directo | Reporte I Trimestre |  |  | Reporte II Trimestre |  |  | Reporte III Trimestre |  |  | Reporte IV Trimestre |  |  | Seguimiento (Diligenciado por Oficina de Planeación)
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Fórmula I Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta I Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas I Trimestre | Fórmula II Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta II Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas II Trimestre | Fórmula III Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta III Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas III Trimestre | Fórmula IV Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta IV Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado 2021
| 1 | Presentar en los términos de Ley, a los directivos y entes de Control (Contaduría General de la Nación, Contraloría Municipal de Bucaramanga, DIAN y demás entes de control) de manera oportuna y confiable la información financiera de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Presentar los Informes de Ley a los Entes de Control de acuerdo a las fechas y términos establecidos. | No requiere | Presentación oportuna de la información financiera de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga ante los diferentes entes de Control. | 100% | [12 empty] | Subdirector Financiero, Tesorera General, Profesional Especializado Contabilidad, Profesional Especializado Ejecuciones Fiscales | [16 empty] | 0%
| 2 | Mantener el equilibrio presupuestal de la entidad por medio del control y seguimiento financiero y económico | Presentar mensualmente el Informe de control financiero y económico de la Entidad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la DTB | No requiere | Presentación del Informe financiero y económico ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la DTB | 12 | [12 empty] | Subdirector Financiero | [16 empty] | 0%
| 3 | Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia mediante la publicación de los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestal de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en la página web de la Entidad | Publicar mensualmente los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestal (Ingresos y Gastos) de la Entidad en el marco de la Ley de Transparencia. | No requiere | No. de informes publicados | 12 | [12 empty] | Subdirector Financiero Jefe Oficina Asesora de Sistemas | [16 empty] | 0%
| 4 |  | Formular el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Entidad y presentarlo a los Comité institucionales de la DTB. | No requiere | Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Entidad formulado y presentado | 1 | [12 empty] | Subdirector Financiero Tesorera General | [16 empty] | 0%
| 5 |  | Realizar seguimiento mensual a la ejecución del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Entidad. | No requiere | Seguimiento Realizados | 12 | [12 empty] | Subdirector Financiero Tesorera General | [16 empty] | 0%
| 6 | Incrementar anualmente en un 15% la recuperación de cartera de la Entidad | Aumentar semestralmente en un 7,5% la recuperación de la cartera de la vigencia 2021 frente al mismo periodo de la vigencia 2021 | No requiere | Cartera recuperada | 7.5% | [12 empty] | Subdirector Financiero Coordinador Ejecuciones Fiscales Profesional Especializado Ejecuciones Fiscales , | [16 empty] | 0%
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNCIA | Ítem | Objetivo específico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Responsable Directo | Reporte I Trimestre |  |  | Reporte II Trimestre |  |  | Reporte III Trimestre |  |  | Reporte IV Trimestre |  |  | Seguimiento (Diligenciado por Oficina de Planeación)
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Fórmula I Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta I Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas I Trimestre | Fórmula II Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta II Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas II Trimestre | Fórmula III Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta III Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas III Trimestre | Fórmula IV Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta IV Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado 2021
| 1 | Desarrollar alternativas de movilidad sostenible que permitan fomentar y fortalecer la cultura de uso de los modos de transporte no motorizado, resaltando su importancia en el desarrollo urbano de la ciudad de Bucaramanga. | Desarrollar las acciones del Programa de Educación, promoción y valoración del uso de Medios de Transporte Sostenible y del uso de la Bicicleta | 186777000 | (No. de acciones realizadas del Programa de Educación, promoción y valoración del uso de Medios de Transporte Sostenible y del uso de la Bicicleta / No. de acciones planeadas en el del Programa de Educación, promoción y valoración del uso de Medios de Transporte Sostenible y del uso de la Bicicleta) * 100% | 100% | [12 empty] | Subdirector Técnico Oficina de la Bicicleta | [16 empty] | 0%
| 2 | Desarrollar los programas de Educación en Seguridad vial y movilidad sostenible para reducir los índices mortalidad y accidentalidad asociados a comportamiento humano en la ciudad de Bucaramanga | Desarrollar los tres programas de Educación en Seguridad Vial y movilidad sostenible | 400000000 | (No. De programas Desarrollados / No. de Programas de Educación en Seguridad Vial y movilidad sostenible Planeados) *100% | 100% | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinación Grupo Cultura Vial. | [16 empty] | 0%
| 3 | Planear e implementar estrategias de control del tránsito terrestre vehicular, seguridad vial, regulación y atención de requerimientos bajo lineamientos institucionales y legales, para una movilidad ágil y segura en el municipio de Bucaramanga. | Desarrollar las acciones contempladas en la Estrategia de Control vial | 2551599008 | No. de acciones de la estrategia desarrolladas / No. de acciones de la estrategia formuladas | 100% | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinación Grupo control Vial. | [16 empty] | 0%
| 4 |  | Ejecutar acciones de intervención integral en los 10 puntos críticos de accidentalidad |  | No. de puntos críticos de accidentalidad intervenidos / No. de puntos críticos de formulados | 100% | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinación Grupo control Vial. | [16 empty] | 0%
| 5 | Mantener, actualizar y georreferenciar los Sistemas de Señalización vial y semaforización con el fin de mejorar los niveles de movilidad, prevención, seguridad, fluidez, orden y comodidad en los desplazamientos peatonales y vehiculares. | Actualizar el sistema georreferenciado de información de los Sistemas de Señalización vial y semaforización del Municipio de Bucaramanga. | 676447055 | Sistema georreferenciado de información de los Sistemas de Señalización vial y semaforización actualizado | 100% | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinador Grupo Planeamiento Vial. | [16 empty] | 0%
| 6 |  | Mantener en funcionamiento al 100% las intersecciones semaforizadas en el municipio. |  | (Número de intersecciones semaforizadas en funcionamiento / Número de intersecciones semaforizadas existentes) *100% | 100% | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinador Grupo Planeamiento Vial. | [16 empty] | 0%
| 7 |  | Ejecutar el cronograma de visitas técnicas del Plan Integral de Señalización vial para la vigencia 2022 | 650000000 | Cronograma de visitas técnicas del Plan Integral de Señalización vial ejecutado | 100% | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinador Grupo Planeamiento Vial. - Señalización | [16 empty] | 0%
| 8 |  | Mantener el 100% de la señalización vial horizontal, vertical y elevada del inventario. |  | Porcentaje de señalización vial horizontal, vertical y elevada del inventario mantenida. | 100% | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinador Grupo Planeamiento Vial- Señalización | [16 empty] | 0%
| 9 |  | Demarcar 2.000 m2 de señalización horizontal nueva. |  | Número de m2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 2000 | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinador Grupo Planeamiento Vial- Señalización | [16 empty] | 0%
| 10 |  | Instalar 200 señales de tránsito verticales o elevadas nuevas. |  | Número de señales de tránsito verticales o elevadas nuevas instaladas | 200 | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinador Grupo Planeamiento Vial. - Señalización | [16 empty] | 0%
| 11 |  | Actualizar un Plan Zonal de Zonas de Estacionamiento Transitorio Regulado – ZERT. |  | Plan Zonal de Zonas de Estacionamiento Transitorio Regulado – ZERT actualizados. | 1 | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinador Grupo Planeamiento Vial- Señalización | [16 empty] | 0%
| 12 |  | Intervenir 216 intersecciones peatonales - vehicular, vehiculares con la implementación de señalización urbana en las comunas 1 y 2 durante la vigencia 2022. |  | Intersecciones peatonales - vehicular, vehiculares con la implementación de señalización urbana en la comunas 1 y 2 realizadas | 216 | [12 empty] | Subdirector Técnico Coordinador Grupo Planeamiento Vial- Señalización | [16 empty] | 0%
| 13 | Dar cumplimiento a la Resolución No. 2273 de 2014 PNSV 2011 - 2022 y demás normas concordantes ( 4 Acta en el año ) | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Acción del Plan Local de Seguridad Vial | No requiere presupuesto | Número de seguimientos al cumplimiento del Plan de Acción del Plan Local de Seguridad Vial | 4 | [12 empty] | Subdirector Técnico | [16 empty] | 0%
OFICINA ASESORA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
OFICINA ASESORA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Ítem | Objetivo específico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Responsable Directo | Reporte I Trimestre |  |  | Reporte II Trimestre |  |  | Reporte III Trimestre |  |  | Reporte IV Trimestre |  |  | Seguimiento (Diligenciado por Oficina de Planeación)
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Fórmula I Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta I Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas I Trimestre | Fórmula II Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta II Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas II Trimestre | Fórmula III Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta III Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas III Trimestre | Fórmula IV Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta IV Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado 2021
| 1 | Implementar la estrategia Gobierno Digital G.D. en cumplimiento al decreto 2573 de 2014 | Ejecutar el programa anual de la estrategia G.D | No requiere Presupuesto | Actividades del programa anual G.D. Ejecutadas sobre Actividades del programa anual G.D. Programadas debe ser mayor o igual al 90% | 90% Anual | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora de Sistemas | [16 empty] | 0%
| 2 | Disponer de una planeación para el soporte y cuidado de la plataforma tecnológica (Hardware y Software) de la DTB | Formular y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo de la plataforma tecnológica (Hardware y Software) de la DTB | No requiere Presupuesto | Mantenimientos preventivos realizados sobre Mantenimientos programados debe ser igual al 100% | 100% Mensual | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora de Sistemas | [16 empty] | 0%
| 3 |  | Formular y ejecutar el programa de mantenimiento correctivo de la plataforma tecnológica (Hardware y Software) de la DTB |  | Mantenimientos correctivos sobre Mantenimientos realizados debe ser menor o igual al 30% | 30% Anual | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora de Sistemas | [16 empty] | 0%
| 4 | Garantizar el correcto funcionamiento de los Sistemas de Información de la Entidad, brindando soporte oportuno a las dependencias que lo solicitan | Resolver oportunamente los incidentes reportados del funcionamiento de los Sistemas de Información Misional de la Entidad | No requiere Presupuesto | Cantidad de Incidentes resueltos sobre cantidad de incidentes reportados debe ser igual al 100% | 100% Mensual | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora de Sistemas | [16 empty] | 0%
| 5 | Aumentar la matrícula inicial de los vehículos en la DTB | Cumplir como mínimo con el 70% de las matrículas iniciales recibidas en la vigencia anterior. |  | (Matrículas expedidas en el periodo actual / Matrículas expedidas en el mismo periodo del año anterior )*100 | 100% Mensual | [12 empty] | Asesor grado 01 de registro Automotor | [16 empty] | 0%
| 6 | Aumentar la Radicación de Cuenta de los vehículos en la DTB | Aumentar en un 5% las Radicación de Cuenta solicitadas durante la vigencia actual respecto de las realizadas en la vigencia anterior | No requiere Presupuesto | Número de Radicación de Cuenta radicadas en la vigencia actual sobre el Número de Radicaciones de Cuenta en la vigencia anterior debe aumentar mínimo en un 5% | 100% Mensual | [12 empty] | Asesor grado 01 de registro Automotor | [16 empty] | 0%
| 7 | Atender oportunamente las necesidades de los ciudadanos en materia medidas cautelares con registro en el RUNT | Realizar las Medidas Cautelares que se presentan diariamente ante la Oficina de Registro Automotor |  | Medidas cautelares realizadas sobre Medidas cautelares solicitadas debe ser mayor o igual al 95% | 95% Mensual | [12 empty] | Asesor grado 01 de registro Automotor | [16 empty] | 0%
| 8 | Atender oportunamente las necesidades de los ciudadanos en materia de trámites con registro en el RUNT | Realizar los diferentes trámites que se presentan diariamente ante la Oficina de Registro Automotor | No requiere Presupuesto | Trámites Realizados sobre Trámites Requeridos debe ser mayor o igual al 95% | 95% Mensual | [12 empty] | Asesor grado 01 de registro Automotor | [16 empty] | 0%
| 9 | Atender oportunamente las solicitudes de PQRD allegadas en los términos de ley a la oficina de Registro Automotor | Responder de acuerdo a la ley el 95% de las PQRD de la oficina de registro automotor |  | PQRD contestadas a la fecha sobre Total de PQRD recibidas a la fecha debe ser mayor o igual al 95% | 95% Mensual | [12 empty] | Asesor grado 01 de registro Automotor | [16 empty] | 0%
| 10 | Realizar el trámite de expedición de Licencias de Conducción oportunamente para mantener la cobertura del mercado en el área metropolitana en cumplimiento a las funciones institucionales de la DTB | Aumentar en un 5% el total de las Licencias de Conducción expedidas durante la vigencia actual respecto de las expedidas en la vigencia anterior | No requiere Presupuesto | Numero de Licencias expedidas en la vigencia actual sobre el Número de Licencias expedidas en la vigencia anterior debe aumentar mínimo en un 5% | 100% Mensual | [12 empty] | Coordinadora Registro Conductores | [16 empty] | 0%
| 11 | Desarrollar las acciones de comunicación inmersas en la Estrategia de marketing y comunicación de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para garantizar la difusión oportuna y transparente de los servicios, trámites, planes, programas, proyectos o actividades que desarrolla la Entidad. | Formular, implementar y desarrollar la estrategia de marketing y comunicación de la Dirección de Tránsito | No requiere Presupuesto | (No. De acciones de la estrategia de comunicación ejecutadas / No. De acciones de la estrategia de comunicación formuladas) *100% | 100% Mensual | [12 empty] | Asesora Prensa y comunicaciones | [16 empty] | 0%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Ítem | Objetivo específico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Responsable Directo | Reporte I Trimestre |  |  | Reporte II Trimestre |  |  | Reporte III Trimestre |  |  | Reporte IV Trimestre |  |  | Seguimiento (Diligenciado por Oficina de Planeación)
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Fórmula I Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta I Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas I Trimestre | Fórmula II Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta II Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas II Trimestre | Fórmula III Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta III Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas III Trimestre | Fórmula IV Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta IV Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado 2021
| 1 | Cumplir lo establecido en la Ley 1474 de 2011 | Formular y publicar el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano | No requiere presupuesto | Plan formulado y publicado | 1 | [12 empty] | Jefe oficina Asesora de Planeación | [16 empty] | 0%
| 2 | Cumplir con los lineamientos de seguimiento y control al cumplimiento de las Metas del Plan de desarrollo | Realizar seguimiento y reporte mensual al Plan de desarrollo | No requiere presupuesto | Número de seguimientos realizados | 12 | [12 empty] | Jefe oficina Asesora de Planeación | [16 empty] | 0%
| 3 | Controlar la gestión del cumplimiento de metas Institucionales | Realizar seguimiento trimestral del Plan de acción Institucional | No requiere presupuesto | Número de seguimientos realizados | 4 | [12 empty] | Jefe oficina Asesora de Planeación | [16 empty] | 0%
| 4 | Disponer de proyectos viabilizados para la ejecución del Plan Operativo Anual de Inversión | Elaborar y/o actualizar los proyectos de Inversión cada vez que sea necesario, para dar cumplimiento al POAI | No requiere presupuesto | Número de proyectos elaborados y/o actualizados | 100% | [12 empty] | Jefe oficina Asesora de Planeación | [16 empty] | 0%
| 5 | Mantener implementado el modelo MIPG en la DTB | Realizar el seguimiento al plan de trabajo del MIPG de la DTB. | No requiere presupuesto | Seguimiento realizado al plan de trabajo MIPG. | 4 | [12 empty] | Jefe oficina Asesora de Planeación | [16 empty] | 0%
| 6 | Disponer con PAA actualizado que sirva de herramienta para la ejecución de la gestión Institucional, atendiendo los lineamientos normativos establecidos | Realizar dos actualizaciones y su publicación del Plan Anual de Adquisiciones | No requiere presupuesto | No. de actualizaciones Con Publicación realizadas / Número de Actualizaciones con Publicación Aprobadas por el Comité Plan Anual de Adquisidores | 2 | [12 empty] | Jefe oficina Asesora de Planeación | [16 empty] | 0%
| 7 | Capacitar en formulación de planes, programas y proyectos con los líderes de dependencia, coordinadores de grupos de trabajo, y/o responsables de gestión de los mismos en la DTB. | Realizar una capacitación en formulación en planes, programas y/o proyectos con los líderes de dependencia, coordinadores de grupos de trabajo, y/o responsables de gestión de los mismos en la DTB. | No requiere presupuesto | Capacitación en formulación de planes, programas y proyectos realizada | 1 | [12 empty] | Jefe oficina Asesora de Planeación | [16 empty] | 0%
OFICINA ASESORA JURÍDICA
OFICINA ASESORA JURÍDICA | Ítem | Objetivo específico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Responsable Directo | Reporte I Trimestre |  |  | Reporte II Trimestre |  |  | Reporte III Trimestre |  |  | Reporte IV Trimestre |  |  | Seguimiento (Diligenciado por Oficina de Planeación)
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Fórmula I Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta I Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas I Trimestre | Fórmula II Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta II Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas II Trimestre | Fórmula III Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta III Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas III Trimestre | Fórmula IV Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta IV Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado 2021
| 1 | Dar trámite a los asuntos jurídicos de las diferentes áreas administrativas que requieren interpretación de las normas legales inherentes a la entidad. | Atender el 100 % de las solicitudes jurídicas presentadas ante la Oficina Jefe Asesora Jurídica dentro de los términos de Ley. | 160000000 | 100% de las solicitudes jurídicas atendidas. | 100% | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora Jurídica. | [16 empty] | 0%
| 2 |  | Atender y emitir el 100 % de los conceptos jurídicos requeridos dentro de los términos de Ley |  | 100% de los conceptos jurídicos emitidos | 100% | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora Jurídica. | [16 empty] | 0%
| 3 |  | Adelantar la revisión del 100 % de los aspectos jurídicos de los actos administrativos presentados ante la Oficina Jefe Asesora Jurídica. |  | 100% de los actos administrativos revisados. | 100% | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora Jurídica. | [16 empty] | 0%
| 4 | Cumplir con la etapa del proceso precontractual y brindar apoyo a las oficinas gestoras en el proceso poscontractual para cerrar los respectivos procesos contractuales bajo los lineamientos normativos establecidos | Apoyar a las Oficinas Gestoras en el cumplimiento del proceso precontractual | 250000000 | No. De requerimientos recibidos / No. de requerimientos atendidos | 100% | [12 empty] | Asesora grado 02 Contratación | [16 empty] | 0%
| 5 |  | Realizar acompañamiento a los supervisores y/o interventores de los contratos suscritos durante la vigencia, en la publicación de los documentos contractuales | No requiere presupuesto | No. De Contratos con los documentos publicados | 100% | [12 empty] | Asesora grado 02 Contratación | [16 empty] | 0%
| 6 | Empoderar el conocimiento y aplicación actualizada en materia contractual en los servidores participes en las diferentes etapas contractuales | Realizar 2 capacitaciones relacionadas con la gestión contractual | No requiere presupuesto | No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones planeadas | 2 | [12 empty] | Asesora grado 02 Contratación | [16 empty] | 0%
| 8 | Asumir la defensa técnica de los procesos judiciales y acciones constitucionales y derechos de petición en que se encuentre vinculada la entidad y de conformidad con la normatividad legal vigente | Asumir y adelantar la defensa del 100% de los procesos judiciales y acciones constitucionales en que sea parte directa la DTB | 321200000 | % de los procesos judiciales que se les realizo defensa jurídica | 100% | [12 empty] | Asesor Jurídico Grado 02 (Defensa Judicial) | [16 empty] | 0%
| 9 |  | Dar trámite a los Derechos de petición presentados ante la Oficina Asesora Jurídica Grado 02 |  | % de Derechos de Petición tramitados | 100% | [12 empty] | Asesor Jurídico Grado 02 (Defensa Judicial) | [16 empty] | 0%
| 10 |  | Elaborar semestralmente el Reporte de los procesos judiciales activos para la Contraloría Municipal de Bucaramanga en el respectivo formato | No requiere presupuesto | Reporte semestral realizado | 2 | [12 empty] | Asesor Jurídico Grado 02 (Defensa Judicial) | [16 empty] | 0%
| 12 | Realizar informes, oficios y memorandos para directivos, entes de control y autoridades de transporte de manera oportuna y confiable la información relacionada con comparendos realizados en la DTB | Remitir mensualmente las boletas de salida de vehículos inmovilizados por IUIT a la autoridad competente | No requiere presupuesto | 100% de boletas de salida de vehículos inmovilizados por IUIT remitidas a la Autoridad competente | 100% | [12 empty] | Asesor Jurídico Grado 02 Coordinación de inspecciones | [16 empty] | 0%
| 13 | Asumir el conocimiento de los recursos interpuestos dentro de lo procesos contravencionales de acuerdo con la competencia investida en el cargo de asesor jurídico Grado 02 que han sido decididos por las inspecciones de tránsito de la DTB | Asumir y adelantar el 100% de los recursos interpuestos dentro de los procesos contravencionales, que por competencia sean de conocimiento de la Oficina Asesora Jurídica Grado 02 | No requiere presupuesto | % de recursos interpuestos asumidos y adelantados | 100% | [12 empty] | Asesor Jurídico Grado 02 Coordinación de inspecciones | [16 empty] | 0%
| 14 | Instruir el proceso contravencional de todas las órdenes de comparendo asignada por reparto. | Acoger el 100% de los procesos contravencionales en los cuales halla solicitud de audiencia y que sean asignados por reparto | No requiere presupuesto | % de procesos contravencionales acogidos | 100% | [12 empty] | Asesor Jurídico Grado 02 e Inspección correspondiente | [16 empty] | 0%
| 15 |  | Proferir decisión de fondo en el 60% de las ordenes de comparendo cuyos conductores no solicitan audiencia pública en los términos de ley. | No requiere presupuesto | % de decisiones de fondo proferidas | 60% | [12 empty] | Asesor Jurídico Grado 02 e Inspección correspondiente | [16 empty] | 0%
| 17 |  | Organizar el expediente del 100% de los procesos contravencionales por las ordenes de comparendo asignados por reparto a través de listados y libros radiadores | No requiere presupuesto | % de expedientes de procesos contravencionales organizados | 100% | [12 empty] | Asesor Jurídico Grado 02 e Inspección correspondiente | [16 empty] | 0%
| 16 |  | Emitir el 100% de las boletas de salida de los vehículos inmovilizados por infracciones a las normas de tránsito, transporte, accidentes que cumplan los requisitos de Ley | No requiere presupuesto | % de expedientes de procesos contravencionales organizados | 100% | [12 empty] | Asesor Jurídico Grado 02 e Inspección correspondiente | [16 empty] | 0%
| 18 | Atender los requerimientos y /o comisiones judiciales | Ejecutar el 90% de los despachos comisorios allegados que cumplan los requisitos de Ley | No requiere presupuesto | Ejecutar el 90 % de los despachos comisorios | 90% | [12 empty] | Asesor Jurídico Grado 02 e Inspección correspondiente | [16 empty] | 0%
NA: No Aplica, se utiliza para indicar que para el periodo evaluado no aplica