## PLAN DE TRABAJO SST 2025
[10 empty] | PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST | [12 empty] | Formato: PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
Codigo:
Proceso: PROCESO DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
VIGENCIA: 2025
OBJETIVO: Identificar y gestionar los factores de riesgo que afectan la integridad física, mental y social del personal de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, fortaleciendo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para mejorar su calidad de vida y desempeño laboral.
ALCANCE: Todos los centros de trabajo
META GENERAL: Cumplir con el 90% de las Actividades Programadas para el año 2025
Ejecutar las actividades programadas | [20 empty] | 90% | [7 empty] | N° de actividades programadas en el periodo/ sobre N° actividades ejecutadas
OBJETIVO | TEMA | ITEM | OBJETIVO | CICLO | ACTIVIDAD | META | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE
[7 empty] | FINANCIEROS | TECNOLÓGICOS | HUMANOS | RESPONSABLES |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
Propiciar continuamente una cultura de Seguridad y Salud en el trabajo a todos sus funcionarios y colaboradores | ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL SG-SST | 1 | Prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y la implementación de controles efectivos. | PLANEAR | Evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025 | Realizar evaluacion inicial mediante la plataforma allista de la ARL |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST | 127800000 | P
|  | 2 | Fomentar una cultura de autocuidado y participación mediante actividades de información, capacitación y sensibilización sobre la integridad física y mental del personal. |  | Elaborar el cronograma de capacitaciones en temas de prevención de incidentes, accidentes, enfermedades laborales, medicina preventiva y PESV, de acuerdo con los riesgos identificados, necesidades normativas y análisis de ausentismo para 2025. La cual se ejecutara mensual | Realizar la ejecucion del coronograma de capacitacion para la vigencia 2025 para el sg-sst y pesvi una capacitacion por mes |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST |  |  | P |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | P
|  | 3 | Gestionar las estrategias de mejora continua para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y el Plan Estratégico de Seguridad Vial. |  | Revisión y actulizacion documentación del SG-SSTPESV | Realiazar la debida documentacion del Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el trabajo |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST | 0 | [14 empty] | P
|  | 4 | Gestionar las estrategias de mejora continua para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y el Plan Estratégico de Seguridad Vial. |  | Diseñar, revisar, aprobar y firmar el Plan Anual de Trabajo para el SG-SST y PESV | Realizar plan de trabajo de sg-sst- y pesvi para desarollar su ejecucion para la vigencia |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST | 0 |  | P
|  | 5 | Gestionar las estrategias de mejora continua para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y el Plan Estratégico de Seguridad Vial. |  | Realizacion de actulizacion normativa vigente | Realizar la actualizacion de normativa vigente y aplicar de acuerdo a tipo de origanizacion |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST | 0 |  | P |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | P
|  | 6 | Gestionar las estrategias de mejora continua para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y el Plan Estratégico de Seguridad Vial. |  | Realizar la actulizacion de objetivos de la seguridad y salud en el trabajo | Realizar actualizacion de objetivos del SG-SST |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST | 0 |  | P
|  | 7 | Gestionar las estrategias de mejora continua para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y el Plan Estratégico de Seguridad Vial. |  | Realizar evalaucion de desempeño del SG-SST como minimo una vez al año | Realizar evaluacion desempeño de la oficiana de seguridad y salud en el trabajo |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST | 0 | [14 empty] | P
|  | 8 | Generar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, para todos los servidores públicos de la entidad , funcionarios y contratistas, a través de la implementación de programas de promoción y prevención. | HACER | Realizar encuesta de perfl socidemografico de la entidad | Aplicar encuesta de perfil sociodemografico con el fin de realizar actulizacion de base de datos de funcionarios de la entidad |  |  |  | Profesional Universitario SG-SST | 0 |  |  |  | P
|  | 9 | Generar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, para todos los servidores públicos de la entidad , funcionarios y contratistas, a través de la implementación de programas de promoción y prevención. |  | Socializar la Política, Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, seguridad vial, el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Entidad, Responsabilidades en SST, Matriz de riesgos, normograma, procedimientos, programas del SG-SST, entre otros. | Socilaizar a todos funcionarios de la entidad la Política, Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, seguridad vial, el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Entidad, Responsabilidades en SST, Matriz de riesgos, normograma, procedimientos, programas del SG-SST |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST | 0 |  |  |  | P
|  | 10 | Gestionar las estrategias de mejora continua para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y el Plan Estratégico de Seguridad Vial. |  | Actualización Matriz de identificacion de peligros y valoración de riesgos | Realizar actulizacion de la matriz de peligros y y valoracion de riesgos |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST / Asesor ARL | 0 |  |  |  | p
|  | 11 | Fomentar una cultura de autocuidado y participación mediante actividades de información, capacitación y sensibilización sobre la integridad física y mental del personal. |  | Realizar inducción y reinducción al SG-SST | Realizar induccion y reunduccion a todo el personal que ingrese a la entidad |  |  | x | Auxiliar Administrativa | 0 |  | P |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | P
|  | 12 | Prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y la implementación de controles efectivos. |  | Realizar las afiliaciones al Sistema General de Riesgos Laborales de los contratistas | Realizar las debidas afiliaciones a ARL a toso contratistas |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST/Aseor ARL | 0 |  | P |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | P
|  | 13 | Gestionar las estrategias de mejora continua para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y el Plan Estratégico de Seguridad Vial. |  | Reporte periódico de indicadores del SG-SST-PESVI | Mantener actulizado los indicadores del sg-ss Y PESVI DE LA ENTIDAD |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST/Aseor ARL | 17472000 |  | P |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | P
|  | 14 | Gestionar las estrategias de mejora continua para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y el Plan Estratégico de Seguridad Vial. |  | .Evaluación de los indicadores del SGSST | Realizar la evaluacion de los indicadores |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST/Aseor ARL | 0 |  | P |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | P
|  | 15 | Gestionar las estrategias de mejora continua para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | VERIFICAR | Realizar auditoría interna al Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo y plan estrategico de seguridad vial | Realizar auditoria interna al Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo y plan estrategico de seguridad vial |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST/Aseor ARL | [29 empty] | P
|  | 16 | Gestionar las estrategias de mejora continua para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y el Plan Estratégico de Seguridad Vial. |  | Revisión por la Dirección del SG-SST | Solicitar la revision por la alta direccion del SG-SST |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST/Aseor ARL | [29 empty] | P
Proteger la Seguridad y Salud de todos los funcionarios y colaboradores mediante la mejora continua del SG-SST. | MEJORA CONTINUA | 17 | Gestionar las estrategias de mejora continua para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | ACTUAR | Establecer planes de mejoramiento de acuerdo con hallazgos de inspecciones, revisión por la dirección, investigación de accidentes de trabajo y auditorías al SG - SST y PESV. | Realizar el plan de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos inspecciones, revisión por la dirección, investigación de accidentes de trabajo y auditorías al SG - SST y PESV. |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST | 0 |  |  |  | P | [5 empty] | P |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | P |  |  |  | P
PLAN DE CAPACITACIONES DEL SG-SST |  | 2.SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
|  | 18 | Prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y la implementación de controles efectivos. | PLANEAR | Estructurar Programa de Inspecciones de SST según prioridades de la Entidad y necesidades del SG-SST ( botiquin -camillas extintores -oficinas ) | Realizar Inspecciones de SST según prioridades de la Entidad y necesidades del SG-SST ( botiquin -camillas extintores -oficinas ) |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [5 empty] | P |  | P |  |  |  | P
x
|  | 19 | Prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y la implementación de controles efectivos. |  | Estructurar programa de mediciones ambientales | Gestionar mediante la ARL la realizacion de medicion ambiental (iluminacion ) |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST | [19 empty] | P
x
|  | 20 | Prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y la implementación de controles efectivos. |  | Gestionar la ejecución del simulacro Nacional de emergencias y simulacro vial en la entidad | Realizar la debida inscripcion de la entidad para el simulacro nacional de la entidad |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST | [23 empty] | P
x
|  | 21 | Generar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, para todos los servidores públicos de la entidad , funcionarios y contratistas, a través de la implementación de programas de promoción y prevención. |  | Establecer programación de reuniones del COE | Realizar invitacion a COE Ppara dar cumplimiento con las reuniones establecidas |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST | [10 empty] | P | [6 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  |  | P
x
|  | 22 | Generar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, para todos los servidores públicos de la entidad , funcionarios y contratistas, a través de la implementación de programas de promoción y prevención. | HACER | Ejecutar capacitaciones para las brigadas | Brindar capacitacion a brigadistas de la entidad de acuerdo a lo especificado en la normativa vigente |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST | [9 empty] | P | [7 empty] | P
x
|  | 23 | Fomentar una cultura de autocuidado y participación mediante actividades de información, capacitación y sensibilización sobre la integridad física y mental del personal. |  | Desarrollo del curso de 50 y/o 20 horas de SST para todos los intengrantes de los comites (brigadas, COPASST, CCL, COE, equipo SST) | Realizar invitacion a integrantes de los diferentes comité para la realizacion del curso del SG-SST de 50 horas para quienes nolo hayan realizado y 20 para quien rrequiera actulizaqcion |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST | [17 empty] | P
x
|  | 24 | Prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y la implementación de controles efectivos. |  | Efectuar el reporte e investigación de los accidentes de trabajo a la ARL y a la EPS de acuerdo con su ocurrencia (se realizan de acuerdo a la ocurrencia del evento, al no presentarse en el periodo, la actividad será eliminada). | Realizar reporte de accidentes de trabajo a la ARL y a la EPS de acuerdo con su ocurrencia (se realizan de acuerdo a la ocurrencia del evento, al no presentarse en el periodo, la actividad será eliminada). |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST |  |  | P |  | P | [5 empty] | P |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | p |  |  |  | P
|  | 25 | Fomentar una cultura de autocuidado y participación mediante actividades de información, capacitación y sensibilización sobre la integridad física y mental del personal. |  | Entrega de dotación de brigadas y elementos de protección personal según la demanda (se realizan de acuerdo a la ocurrencia de l a solicitud, al no presentarse en el periodo, la actividad será eliminada). | Realizar la entrega de dotación de brigadas y elementos de protección personal según la demanda (se realizan de acuerdo a la ocurrencia de l a solicitud, al no presentarse en el periodo, la actividad será eliminada). |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST
P
|  | 26 | Gestionar las estrategias de mejora continua para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | VERIFICAR | Realizar , investigaciones de accidentes, incidentes cuando se presenten los eventos | Realizar , investigaciones de accidentes, incidentes cuando se presenten los eventos |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST |  |  | P |  | P | [5 empty] | P |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [5 empty] | P
|  | 27 | Gestionar las estrategias de mejora continua para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | ACTUAR | Efectuar informe de inspecciones relizadas en la entidad | Realizar informe de inspecciones relizadas en la entidad |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [5 empty] | p | [6 empty] | p
3.SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO
|  | 28 | Fomentar una cultura de autocuidado y participación mediante actividades de información, capacitación y sensibilización sobre la integridad física y mental del personal. | HACER | Estructurar el dia y la semana de la seguridad y la salud en el trabajo | Realizar la jornada del dia mundial de la seguridad y salud en el trabajo y la semana de seguridad y salud en el trabajo |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST | [10 empty] | P | [6 empty] | P
|  | 29 | Generar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, para todos los servidores públicos de la entidad , funcionarios y contratistas, a través de la implementación de programas de promoción y prevención |  | Programación de examenes médico ocupacionales | Programar examenes medicos ocupacionales a funcionarios que lo rreuieran de acuerdo a la necesidad ingreso ,periodicos , egreso y de medicina laboral |  |  | x | Asesor ARL |  |  | P |  | P |  |  | p |  |  | P |  |  | P |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [5 empty] | P
|  | 30 | Generar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, para todos los servidores públicos de la entidad , funcionarios y contratistas, a través de la implementación de programas de promoción y prevención |  | Gestión de pausas activas | Realizar la gestion para realizacion de pausa activas |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST |  |  |  |  | P |  |  | p |  |  | P |  |  | P | [5 empty] | P |  | P |  | P
|  | 31 | Generar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, para todos los servidores públicos de la entidad , funcionarios y contratistas, a través de la implementación de programas de promoción y prevención |  | Realizar segumimiento a programa de riesgo cardio vascular | Realizar seguimiento al programa de riesgo cardiovascular de la entidad |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST | [10 empty] | P | [6 empty] | P | [5 empty] | P
|  | 32 | Generar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, para todos los servidores públicos de la entidad , funcionarios y contratistas, a través de la implementación de programas de promoción y prevención |  | Realizar seguimiento psicosocial | Realizar seguimiento al programa de riesgo psicosocial |  |  | x | Asesor ARL |  |  | P |  | P |  |  | p |  |  | P |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | p |  | P |  | p |  |  | p
|  | 33 | Generar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, para todos los servidores públicos de la entidad , funcionarios y contratistas, a través de la implementación de programas de promoción y prevención |  | Realizar seguimiento a recomendaciones medicas laborales en el programa de rehabilitacion y reincorporacion | Realizar seguimiento a recomendaciones medicas laborales en el programa de rehabilitacion y reincorporacion |  |  | x | Asesor ARL- Profesional de SST |  |  | P |  | P | [5 empty] | P |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | P |  | p
PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL: PESVI
|  | 34 | Gestionar las estrategias de mejora continua para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y el Plan Estratégico de Seguridad Vial. |  | Revisión periódica de información obtenida de los chequeos preoperacionales | Realizar actividades en la Revisión periódica de información obtenida de los chequeos preoperacionales |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST / Asesor ARL |  |  | P |  | P | [5 empty] | P |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | p |  |  | p
|  | 35 | Prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y la implementación de controles efectivos |  | Verificación de fechas de vencimiento de licencias de conducción, soat y revisión técnico mecánica y pólizas de vehículos de la entidad. | Realizar Verificación de fechas de vencimiento de licencias de conducción, soat y revisión técnico mecánica y pólizas de vehículos de la entidad. |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST / Asesor ARL | [17 empty] | p
|  | 36 | Gestionar las estrategias de mejora continua para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y el Plan Estratégico de Seguridad Vial. |  | Hacer seguimiento periódico a los indicadores del PESV | Hacer seguimiento periódico a los indicadores del PESV |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST / Asesor ARL |  |  | P |  | P | [5 empty] | P |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | p |  |  |  | p
|  | 37 | Gestionar las estrategias de mejora continua para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y el Plan Estratégico de Seguridad Vial. |  | Realizar seguimiento a reuniones del comité PESVI | Realizar seguimiento a reuniones del comité PESVI |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST / Asesor ARL | [6 empty] | p | [8 empty] | p | [5 empty] | p |  |  |  |  | p
|  | 38 | Prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y la implementación de controles efectivos |  | Realizar inspecciones a vehículos y operativos | Realizar inspecciones a vehículos y operativos |  |  | x | Profesional Universitario SG-SST / Asesor ARL |  |  |  |  | P | [5 empty] | P |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | p |  |  |  | p
OBSERVACIONES:
[6 empty] | ORIGINAL FIRMADO | [19 empty] | ORIGINAL FIRMADO
[6 empty] | Elaboró | [19 empty] | Aprobó
[6 empty] | Alicia Ramos Sepulveda | [19 empty] | JHAIR ANDRES MANRRIQUE BAUTISTA
[6 empty] | Profesioanal Universitario | [19 empty] | Director General

## SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Actividades ejecutadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividades programadas | 16 | 19 | 12 | 12 | 10 | 20 | 14 | 17 | 12 | 20 | 13 | 20
% avance mes | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Actividades ejecutadas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Actividades programadas | 47 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 53
% avance trimestre | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
Actividades ejecutadas | 0
Actividades programadas | 185
% avance año | 0%

## Hoja1
APOYO ARL 1ER SEMESTRE 2023
MES | ACTIVIDAD | N° HORAS
Enero | Apoyo asesora por proyecto | 40
Febrero | Taller prevención Riesgo Público | 2
| Apoyo asesora por proyecto | 160
| Responsabilidades Copasst | 2
| Visitas de seguimiento EIS | 0
Marzo | Autocuidado | 4
| Investigación de accidentes | 2
| Resolución de conflictos CCL | 2
| Visitas de seguimiento EIS | 0
Abril | Mesas de trabajo medicina laboral ARL | 0
| Apoyo asesora por proyecto | 160
| Visitas de seguimiento EIS | 0
Mayo | Visitas puestos de trabajo | 0
| Mesas de trabajo medicina laboral ARL | 0
| Apoyo asesora por proyecto | 160
| Visitas de seguimiento EIS | 0
| Prevención de accidentes de tránsito | 2
| Cargue y descargue de vehiculos en las grúas | 4
| Manejo de estrés, comunicación asertiva y trabajo en equipo | 4
| Encuentro equipos HSE (EMERGENCIAS, TRABAJO EN EQUIPO) | 10
Junio | Capacitación control de incendios conductores y brigadistas | 10
| Autocuidado asociado a la autodeterminación del rol | 4
| Apoyo asesora por proyecto | 160
| Visitas de seguimiento EIS | 0
| Capacitación prevención del riesgo público (inteligencia emocional) | 4
| Capacitación PESV | 2
| Vacunas | 10
| Asesoría programa rehabilitación y reincorporación | 16