## CRONOGRAMA 2025
PROCESO DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
VIGENCIA : 2025
OBJETIVO: Efectuar la implementación, seguimiento, evaluación y control del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la Dirección de Transito de Bucaramanga
ALCANCE: Aplica a Todos los Procesos de La Entidad
META: cumplir con el 80 % de las Actividades Programadas para el año2025
ACCIONES A EJECUTAR |  | CRONOGRAMA / FECHAS | [47 empty] | RESPONSABLE
PROGRAMA / PROYECTO | ACTIVIDADES | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL | Matriz de requisitos legales ambientales | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad | bar: MAY 1
| Actualizar documentación Ambiental | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad | bar: JUN 1; OCT 1
Otras actividades ambientales | Auditoria Contratoloria Entrevista Componente Ambiental 2024 | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad
| Inspecciones de las intalaciones | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad | bar: MAR 4; AGO 1; DIC 1
| Simulacro ambiental | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad | bar: JUN 1
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | Capacitación al personal de aseo sobre recolección y manejo de residuos | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad | bar: ABR 1; SEP 1
| Realizar inspecciones para la verificación del estado y condiciones físicas de materiales, herramientas y elementos usados en la separación, segregación y presentación de residuos peligrosos y no peligrosos de la DTB. | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad | bar: ABR 1; OCT 1
| Entrega y reporte de Kg de residuos peligroso, para coordinar recolección de los mismos, para su aprovechamiento y o tratamiento ambientalmente adecuado. | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad | bar: JUL 1
| Entrega de baja de bienes muebles inservibles | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad | bar: JUN 1
| Boletines ambientales de acuerdo a los programas AMBIENTALES DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad | bar: MAR 1; JUN 1; SEP 1; NOV 4; DIC 4
USO RACIONAL Y AHORRO DEL AGUA | Capacitación en educación ambiental enfocada a la concientización del ahorro y uso eficiente del agua. | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad | bar: JUN 1; DIC 1
| Realizar el chequeo de las condiciones óptimas en que deben permanecer las conducciones y salidas de agua en las instalaciones de la DTB. | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad | bar: JUL 1
| Realizar el registro mensual de los consumos de agua en las instalaciones de la DTB teniendo en cuenta determinar específicamente su volumen y costo, esto mediante la tabulación de datos y generación de gráficos hojas de calculo en Excel, mediante la información descrita en las facturas donde figuran los consumos reales. | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad | bar: JUN 1; DIC 1
| Fumigación de ÁCAROS, MOSCAS, ZANCUDOS Y OTROS VOLADORES, RASTREROS, CUCARACHAS Y HORMIGAS, eliminación de panales | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad | bar: JUN 1; DIC 1
| Lavado de techo y paredes | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad | bar: JUN 1
| Lavado y desinfección de tanques para el almacenamiento de agua en la DTB. | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad | bar: JUN 1
USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Capacitación en educación ambiental enfocada a la concientización del ahorro y uso eficiente de la energía. | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad | bar: MAY 1
| Realizar el registro de consumos de energía eléctrica en las instalaciones de la DTB determinando específicamente su cantidad en kW y costo. Esto mediante la tabulación de datos y generación de graficos hojas de calculo en excel, información descrita en las facturas donde figuran los consumos reales. | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad | bar: JUN 1; DIC 1
USO EFICIENTE DE PAPEL | Capacitación en educación ambiental enfocada a la concientización del ahorro y uso eficiente del papel. | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad | bar: MAY 1
| INDICADOR MENSUAL DE CONSUMO DE PAPEL | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad | bar: JUN 1
AUDITORIA Y SEGUIMIENTO | Auditoria Interna | [48 empty] | Profesional ambiental Asesora de calidad | bar: JUN 1
Seguimiento de las No conformidades | bar: ABR 1; OCT 1
Auditoria Externas | bar: DIC 1
TOTAL PROGRAMADAS |  | ENE 1: 0; FEB 1: 0; MAR 1: 2; ABR 1: 3; MAY 1: 3; JUN 1: 12; JUL 1: 2; AGO 1: 1; SEP 1: 2; OCT 1: 3; NOV 1: 1; DIC 1: 7
TOTAL EJECUTADAS |  | ENE 1: 0; FEB 1: 0; MAR 1: 0; ABR 1: 0; MAY 1: 0; JUN 1: 0; JUL 1: 0; AGO 1: 0; SEP 1: 0; OCT 1: 0; NOV 1: 0; DIC 1: 0
% EJECUCIÓN MENSUAL |  | ENE 1: #DIV/0!; FEB 1: #DIV/0!; MAR 1: 0%; ABR 1: 0%; MAY 1: 0%; JUN 1: 0%; JUL 1: 0%; AGO 1: 0%; SEP 1: 0%; OCT 1: 0%; NOV 1: 0%; DIC 1: 0%
TOTAL PROGRAMADAS |  | ENE 1: 2; ABR 1: 18; JUL 1: 5; OCT 1: 11
TOTAL EJECUTADAS |  | ENE 1: 0; ABR 1: 0; JUL 1: 0; OCT 1: 0
% EJECUCIÓN TRIMESTRAL | bar: ENE 1; ABR 1; JUL 1; OCT 1
TOTAL PROGRAMADAS |  | ENE 1: 36
TOTAL EJECUTADAS |  | ENE 1: 0
% EJECUCIÓN ANUAL | bar: ENE 1
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
INDICADORES DE GESTIÓN | Seguimiento a reporte de indicadores | [48 empty] | Asesora de calidad | bar: FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL | Reporte de informe de gestión del trimestre | [48 empty] | Asesora de calidad | bar: ABR 1; JUL 1; OCT 1
| Actualizacion docuental del SIG | [48 empty] | Asesora de calidad | bar: ENE 4; FEB 4; ABR 1; MAY 4 to JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
| Actualizar política del SIG | [48 empty] | Asesora de calidad | bar: OCT 1
AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO | Auditoria Interna de Cursos de Infractores | [48 empty] | Asesora de calidad | bar: MAR 1; NOV 1
| Informe de Revisión por la dirección de cursos de infractores | [48 empty] | Asesora de calidad | bar: ABR 1
| Auditoria EXTERNA DE CURSOS DE INFRACTORES | [48 empty] | Asesora de calidad | bar: SEP 4
| AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD | [48 empty] | Asesora de calidad | bar: JUL 1
| Realizar seguimiento a los planes de acción de las oportunidades de mejora y no conformidades generadas como resultado de las auditorías internas y externas. | [48 empty] | Asesora de calidad | bar: SEP 1; NOV 1
| Informe de Revisión por la dirección | [48 empty] | Asesora de calidad | bar: OCT 1
| Auditoría EXTERNA de calidad | [48 empty] | Asesora de calidad | bar: NOV 1
TOTAL PROGRAMADAS |  | ENE 1: 1; FEB 1: 2; MAR 1: 2; ABR 1: 4; MAY 1: 2; JUN 1: 2; JUL 1: 4; AGO 1: 2; SEP 1: 4; OCT 1: 5; NOV 1: 5; DIC 1: 2
TOTAL EJECUTADAS |  | ENE 1: 0; FEB 1: 0; MAR 1: 0; ABR 1: 0; MAY 1: 0; JUN 1: 0; JUL 1: 0; AGO 1: 0; SEP 1: 0; OCT 1: 0; NOV 1: 0; DIC 1: 0
% EJECUCIÓN MENSUAL | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
TOTAL PROGRAMADAS |  | ENE 1: 5; ABR 1: 8; JUL 1: 10; OCT 1: 12
TOTAL EJECUTADAS |  | ENE 1: 0; ABR 1: 0; JUL 1: 0; OCT 1: 0
% EJECUCIÓN TRIMESTRAL | bar: ENE 1; ABR 1; JUL 1; OCT 1
TOTAL PROGRAMADAS |  | ENE 1: 35
TOTAL EJECUTADAS |  | ENE 1: 0
TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL AÑO 2025 |  | ENE 1: 71
% EJECUCIÓN ANUAL | bar: ENE 1

## Seguimiento general
SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO SIG
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
TOTAL PROGRAMADAS | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 36
TOTAL EJECUTADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% EJECUCIÓN MENSUAL | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
% EJECUCIÓN TRIMESTRAL | bar: ENE; ABR; JUL; OCT
% EJECUCIÓN ANUAL | bar: ENE
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
TOTAL PROGRAMADAS | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 35
TOTAL EJECUTADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% EJECUCIÓN MENSUAL | bar: ENE to DIC
% EJECUCIÓN TRIMESTRAL | bar: ENE; ABR; JUL; OCT
% EJECUCIÓN ANUAL | bar: ENE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
TOTAL PROGRAMADAS | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 14 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 9 | 71
TOTAL EJECUTADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% EJECUCIÓN MENSUAL | bar: ENE to DIC
TOTAL PROGRAMADAS | ENE: 33; ABR: 26; JUL: 15; OCT: 23 | 97
TOTAL EJECUTADAS | ENE: 0; ABR: 0; JUL: 0; OCT: 0
% EJECUCIÓN TRIMESTRAL | bar: ENE; ABR; JUL; OCT
% EJECUCIÓN ANUAL | bar: ENE
| 46.48% |  |  | 36.62% |  |  | 21.13% |  |  | 32.39%
| 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%