## Intructivo (hidden)
Matriz Mapa de Riesgos
Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo. En este marco general, el proceso de administración del riesgo es un esfuerzo conjunto entre la Alta Dirección y los servidores en todos sus niveles, ejercicio que inicia con la formulación de la política de Administración del Riesgo, la cual incluye los niveles de responsabilidad frente al seguimiento y evaluación, aspectos que deberán definirse acorde con el Esquema de Líneas de Defensa vinculado a la Dimensión 7. Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles V5. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelanter este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos. NOTA: Si lo considera pertinente, es posible agregar hojas de trabajo adicionales al presente formato que permitan incluir la traza de estos análisis.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, programa o proyecto, acorde con el nivel de desagregación que la entidad considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos. Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Daños Activos Fisicos, ii)Ejecucion y Administracion de procesos, iii)Fallas Tecnologicas, iv)Fraude Externo, v)Fraude Interno, vi)Relaciones Laborales, vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales.
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas H-I)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto en la Hoja 6 del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Preventivo, ii)Detectivo, iii)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Documentado, ii)Sin documentar.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Continua, ii)Aleatoria.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Con Registro, ii) Sin Registro.
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas Y- Z- AA -AB- AC).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Aceptar, ii)Evitar, iii)Reducir (compartir), iv)Reducir (mitigar).
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Finalizado, ii)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 3 Matriz de Calor Inherente: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 4 Matriz de Calor Residual: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 5 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 6 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 7 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)

## Mapa final
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [32 empty] | Código: FT-DIR-054
Serie:100-9.0-65
| MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2025 | [32 empty] | Versión: 01
Página: 1 de 1
Proceso: | Área: | Identificación del riesgo | [6 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
|  | Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[19 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | TALENTO HUMANO | 1 | Reputacional | Falta de seguimiento al plan de binestar para la vigencia | Incumplimiento al Plan de Bienestar | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento al Plan de Bienestar, debido a la falta de seguimiento en cada vigencia | Ejecucion y Administracion de procesos | 52 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 2 | * Tener un presupuesto asignado para la vigencia 2025 con la prioridad en las capacitaciones requeridas. * Llevar el control de todas la capacitaciones realizadas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar un cronograma anual del programa de capacitaciones y bienestar de la DTB, teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos generados por cada área | Jefe Talento Humano | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta como avance el cronograma de las capacitaciones y binestar por parte del área de Talento Humano del periodo de (enero a abril de 2025) Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Se adjunta en archivo PDF el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación y Bienestar correspondiente al Primer Semestre 2025. 2.Cronograma anual del programa de capacitaciones y bienestar. | En ejecución | 1. Cronograma anual del programa e capacitaciones y bienestar actualizado. 2. Informe Plan Institucional de Capacitación – PIC (Corte Diciembre) 3. Incluir plantillas de asistencias a capacitaciones.
| TALENTO HUMANO | 2 | Económico y Reputacional | por la negación del reconocimiento de las incapacidades | debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS. Incumplimiento con lo establecido en decreto 780 de 2016: | Posibilidad de afectación económica y reputacional por la negación del reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS. | Ejecucion y Administracion de procesos | 500 | Media | 60% | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV | Mayor | 80% | Alto | 1 | El asesor de talento humano, mensualmente verifica que todas las incapacidades reportadas por las dependencias esten radicadas en la EPS correspondiente. | Probabilidad | Detectivo | Automático | 40% | Sin Documentar | Continua | Sin Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | El Asesor encargado de las incapacidades, realizara mensualmente un informe de la conciliación de los pagos efectuados por concepto de incapacidades que son remitidos por Grupo de Gestión Financiera y el registro de incapacidades del Grupo de Gestión Humana. | Jefe Talento Humano | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta como avance por patte del área de Talento Humano un excel con la relación de las incapacidades (nombre, fechas, eps y valor reportado) Segundo Monitorio Corte agosto: 1. La oficina presenta archivo Excel de Incapacidades periodo evaluado Primer Semestre de 2025. 2. Informe ejecutivo de incapacidades correspodinte con corte agosto. | En ejecución | 1. Excel de incapacidades 2. Informe ejecutivo de incapacidades
| TALENTO HUMANO | 3 | Económico y Reputacional | debido a inconsistencias en la emisión de la certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL). | pérdida económica y reputacional por queja, reclamo, tutela o demanda del usuario | Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida económica por queja, reclamo, tutela o demanda del usuario o ente regulador debido a inconsistencias en la emisión de la certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL). | Ejecucion y Administracion de procesos | 5000 | Alta | 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV | Mayor | 80% | Alto | 1 | El asesor de Talento Humano valida que la información esté completa y correctamente transcrita en los datos de la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 12.96% | Muy Baja | 12.96% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Actualización del protocolo de búsqueda de la información para la emisión del formulario único electrónico de certificación de tiempos laborados. | Jefe Talento Humano | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta como avance el formato código: FT-GADM-069 solicitud certificación de trámite talento humano. Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Se presenta protocolo actualizado para la emisión del Formulario Único Electrónico de Certificación de Tiempos Laborados – CETIL. (MA-GADM-004 MANUAL PARA LA PROVISION DE EMPLEOS Y CARGOS) | En ejecución | 1. Relacionar fecha de actualizacion del formato 2. Cómo podemos evidenciar la validación que la información esté completa y correctamente transcrita en los datos de la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados?
| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 4 | Económico y Reputacional | Incumplimiento en la entrega de las incapacidades por parte de Talento Humano. | No cobro oportuno de las incapacidades generadas por accidentes o enfermedad laboral a la ARL. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones de entes de control al no cobro de las incapacidades a la ARL y/o incumplimiento en la entrega de las mismas por parte de talento humano. | Ejecucion y Administracion de procesos | 5000 | Alta | 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV | Mayor | 80% | Alto | 1 | La persona encargada del proceso esta pendiente del envio que realiza talento humano con el fin de radicar la incapacidad. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | 9.072% | Muy Baja | 9.072% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | La persona encargada por medio de memorando remite la radicacion de cada incapacidad al área de talento humano con el fin de garantizar la respectiva radicación | lider del proceso | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primier Monitoreo: Se presenta consolidado de ausentismo de los meses de (enero y febrero 2025), presentan los siguientes memeorando No 014-2025 Febrero, No 105 de 2025 y No 106 de 2025, remisión de la incapacidades del área de talento humano al seguridad y salud en el trabajo. Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Se presenta consolidado de ausentismo de los meses de (enero y julio 2025), | En ejecución | 1. Consolidado de ausentismo actualizado
| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 5 | Económico y Reputacional | Falta de seguimiento y control al Plan de trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Falta de recursos económicos, técnicos y de talento humano requeridos para cumplir con el Plan de trabajo. | Posibilidad de efactación por snaciones del ministerio debido al incumplimiento de los estandares minimos plan de trabajo. | Ejecucion y Administracion de procesos | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | La persona encargada debera verifcar la asignación de los recurso y la programación de las actividades establecidas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 5.443% | Muy Baja | 5.443% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | El responsable de la oficina realizara un control al informe de las actividades realizadas de acuerdo al cronograma establecido en el plan de trabajo | lider del proceso (SST) | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primier Monitoreo: Se presenta informe de gestión del área de seguridad y salud en el trabajo de los meses de (Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2025) Segundo Monitorio Corte agosto: 1. SST remite el informe de gestión 1er semestre 2025, en el que se evidencian las actividades desarrolladas según el cronograma establecido en el plan de trabajo. 2. Plan de trabajo SG-SST | En ejecución | 1. Informe de gestión donde se evidencian las actividades desarrolladas según el cronograma establecido en el plan de trabajo. 2. Plan de trabajo SG-SST
| CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 6 | Económico | Ausencia de material probatorio necesario para adelantar las investigaciones disciplinarias de los servidores publicos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. | Ausencia de personal capacitado para solicitar y entregar las pruebas necesarias. | Posibilidad de afectación reputacional por no sanciones disciplinarias debido al prescripción y caducidad etapas procesales. | Ejecucion y Administracion de procesos | 300 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | La auxiliar administrativa lleva una base de datos de control de procesos y quejas disciplinarias donde se registran las diferentes actuaciones, para cada etapa procesal de los casos que están en curso. Ese cuadro contiene nombre del investigado, contra quien va dirigido, fecha de radicado, fecha de los hechos, fecha de inicio de indagación, fecha de archivo, entre otros. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 3.266% | Muy Baja | 3.266% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | La persona encargada debera verificar el cumplimiento de las diferentes etapas del proceso las cuales deberan estar registradas en el formato FT-GADM-056 con las observaciones correspondientes según sea en caso. | Auxiliar administrativa y profesional especializado de control interno disciplinario. | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta avances por parte del líder de proceso de el registro en el formato FT-GADM-056 de los meses de (Enero,febrero, marzo y abril de 2025) Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Se presenta formato FT-GADM-056 control de quejas y procesos control interno disciplinario actualizado hasta el 30 de agosto de 2025 como evidencia del seguimiento al mapa de riesgos | En ejecución | 1. formato FT-GADM-056 control de quejas y procesos control interno disciplinario actualizado como evidencia del seguimiento al mapa de riesgos
| MANTENIMIENTO | 7 | Económico y Reputacional | Ausencia de personal para suplir con todas las solicitudes generadas por parte de la entidad en general. | Carencia de recursos suficientes para diseñar un plan de mantenimiento anual de la DTB | Posibilidad de eftación reputacional por debilidades en la infraestructura del manetnimiento | Daños Activos Fisicos | 240 | Media | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 2 | Se presenta informe cuatrimestral de los arreglos locativos del edificio de la DTB, detallando la intervención a realizar el cumplimiento y avances realizados. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Se presenta informe cuatrimestral de los arreglos locativos del edificio de la DTB, detallando la intervención a realizar el cumplimiento y avances realizados. | lider del proceso (Sec General) | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta por parte de la secretaría general el informe de las actividades del mantenimiento locativo para la DTB de los meses (Enero a Abril de 2025) Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Informe de actividades de mantenimiento locativo | En ejecución | 1. Informe de actividades de mantenimiento locativo. 2. Cronograma de actividades de mantenimiento locativo
| GESTIÓN DOCUMENTAL | 8.1 | Económico y Reputacional | Falta de aplicación de las TRD | Falta de apropiación de los funcionarios y/o colaboradores en los temas de Gestión documental | Posibilidad de afectación reputacional por la imposibilidad de consulta de información debido a desorganización de las tablas de retención documental | Ejecucion y Administracion de procesos | 365 | Media | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 1 | La lider de proceso realiza el informe de las actividades realizadas de los procesos con la aplicación de las tablas de retención documental de la DTB y la ley de archivo | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar | La lider de proceso realiza el informe de las actividades realizadas de los procesos con la aplicación de las tablas de retención documental de la DTB y la ley de archivo | lider del proceso (Archivo) | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta Informe por la lider de proceso donde B16:AK16ón técnica en la organización del archivo aplicando las tablas de retención documental Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Se realizaron asesorías a varias oficinas sobre organización documental según TRD. Se socializó la Circular 002-2025. 2. Se llevó a cabo capacitación sobre normas archivísticas con Talento Humano. | En ejecución
| GESTIÓN DOCUMENTAL | 8.0 | Económico y Reputacional | Insuficiente desarrollo de las actividades descritas en el Sistema Integrado de Conservación Documental (SIC) de la DTB | Falta de recursos financieros asignados que garantizan el cumplimiento de este programa | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la información física (deterioro) de los documentos que reposan en el archivo central por un insuficiente desarrollo de las actividades descritas en el Sistema Integrado de Conservación documental (SIC) de la DTB y llos mecanismos de seguridad para salvaguardar la infromación | Ejecucion y Administracion de procesos | 52 | Media | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 2 | La funcionaria encargada lleva un registro escrito de las jornadas de limpieza, fumigaciones y mantenimiento que se realizan en el archivo central. *La funcionaria encargada realiza capacitación a todo el personal de la DTB cada semestre, sobre buenas prácticas de manipulación documental | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12.96% | Muy Baja | 12.96% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar | Informe de la actividades de la jornadas de limpieza, fumigaciones y mantenimiento que se realizan en el archivo central. | lider del proceso | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta como avance por parte del lider de proceso el informe con las jornadas de limpieza realizadas. Segundo Monitorio Corte agosto: Se presneta como evidencia: 1. Plantilla de seguimiento limpieza y desinfeccion. 2. Correo de solicitud Jornada de fumigacion en los arcihivos de la DTB (27 mayo 2025) 3. Reprogramacion de la jornada de limpieza y desinfeccion para el 2do semestre | En ejecución | 1. Plantilla de seguimiento, limpieza y desinfeccion 2. Cronograma de jornadas
| ALMACÉN | 9 | Economico y Reputacional | Falta de concentración por parte del funcionario. Variedad de actividades a realizar en el mismo momento. | Error de digitación por parte del funcionario. | Posibilidad de afectación economica y reputacional por posible infromación erronea de los bienes debido al error en la digitación. | Ejecucion y Administracion de procesos | 60 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El lider de proceso presenta la información de los ingresos y egresos del inventario del almacen, asi como las entradas y salidas mensuales del inventario de lo existente en la DTB. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro |  |  |  | Moderado | 60% |  | Evitar | El lider de proceso presenta la información de los ingresos y egresos del inventario del almacen, asi como las entradas y salidas mensuales del inventario de lo existente en la DTB. | Lider de proceso | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta por parte del lider de proceso informe de gestión mes a mes, consolidado del inventario mes a mes y evidencias del control del almacen de los meses de (enero a abril de 2025) Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Se presenta informe de gestión y consolidado de bienes de consumo (conciliacion de cierre contable del inventario) mes a mes de la Oficina Almacén e Inventarios. | En ejecución | 1. Consolidado mensual de inventario almacen 2. Informe consolidado de inventario 3. Informe de Gestión
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN | 10 | Reputacional | Falta de cumplimiento al plan de acción vigencias 2024-2027, por parte de la áreas encargadas de metas dentro del plan de acción con respuesta oportuna a las actividades | Ausencia de herramienta de control | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento al plan de acción por la ausencia de herramientas de control. | Ejecucion y Administracion de procesos | 76 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | La persona encargada del área de planeación solicitara el reporte con los avances de cumplimiento y los soportes a cada una de las áreas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro |  |  |  | Moderado | 60% |  | Reducir (mitigar) | El jefe de la Ofcina Asesora de Planeación, verifica el cumplimiento de los avances de los compromisos propuesto en el Plan de Acción de la Vigencia 2024-2027, apartir de un tablero de control | Jefe Oficina Planeación | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Segundo Monitorio Corte agosto: Se presenta por parte del líder de proceso el tablero de control donde se relacionan los avances reportados por los lideres de proceso en el Plan de Acción Vigencia 2024-2027. Adicional se incluye informe estadistico solializado en el comite de gestion y desempeño. | En ejecución | 1. Tablero de control donde se relacionan avances del Plan de Acción. 2. Informe estadistico sotizalizado en el comité de gestión y desempeño.
CULTURA VIAL | CULTURA VIAL | 11 | Reputacional | Desactualización de la información | Material estadistico desactualizado: * Deficiencia en los Canales de Comunicación * Reprocesos * Incumplimiento de metas * Baja eficiencia deficientes * Deficiente gestión con los medios y gestores de opinión | Posibilidad de afectación reputacional por la instruir en la normativiadad que no corresponde, debido a falta de planeación del contenido del curso | Ejecucion y Administracion de procesos | 1500 | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  |  |  | 1 | Actualizacion del material informatico presentada a los asistente del curso segúnla normatividad legal vigente | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro |  | alta |  |  |  |  | Evitar | Actualizacion del material informatico presentada a los asistente del curso segúnla normatividad legal vigente | Especializado de cultura vial | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Presentación donde se evidencia Actualización Curso según la normativdad legal vigente. | En ejecución
| CULTURA VIAL | 12 | Econimoc y Reputacional | Actores viales no capacitados en seguridad vial aumentando el riesgo de siniestraolidad | Falta de programas de capacitaciones definidos. Falta de presupuesto Falta de personal capacitado Cambio de normatividad | Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones debido al incumplimiento al plan educativo de seguridad vial | Ejecucion y Administracion de procesos | 300 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  |  |  |  | * Indicadores de gestion * Cronograma de planes educativos de seguridad vial. * Estudios previos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% |  |  |  | Evitar | * Indicadores de gestion * Cronograma de planes educativos de seguridad vial. * Estudios previos | Especializado de cultura vial | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Se adjunta indicador de gestión 2. Se presenta cronogramas de planes educativos de seguridad vial para los meses de ju | En ejecución | 1. Indicador de cumplimiento 2. Cronograma de planes educativos de seguridad vial 3. Estudios previos
| CONTROL VIAL | 13 | Reputacional | Perdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía | Ejecución de actividades de control en vía fuera de los requisitos técnicos y normativos en control de tránsito y transporte. | Posibilidad de afectación reputacional por perdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía debido a la ejecución de actividades de control en vía fuera de los requisitos técnicos y normativos en control de tránsito y transporte. | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 96 | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Mayor | 80% | Alta | 1 | El Comandante realiza informe de programación de operativos de las acciones adelantadas o asignación de actividades de control en vía | Probabilidad | Correctivo | Manual | 80% | documentado | Continua | con Registro | 80% | Alto | 80% | Alto | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | El Comandante realiza informe de programación de operativos de las acciones adelantadas o asignación de actividades de control en vía | Comandante General | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta avaces por medio del Memorando No 63-2025 donde se relacionan las ordenes de servicio, programación de servicios e informe de actividades. Segundo Monitorio Corte agosto: 1. El comandante presenta todas las Ordenes de servicios mediante FT-CTRL-001 FORMATO ORDEN DE SERVICIOS donde se evidencia la programacion de operativoc adelantados y asignados. | En ejecución | 1. Ordenes de servicio con el formato FT-CTRL-001
CONTROL VIAL | CONTROL VIAL | 14 | Reputacional | Perdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía | Implementación de acciones de gestión en vía fuera de las condiciones de programación | Posibilidad de afectación reputacional por perdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía debido a la implementación de acciones de gestión en vía fuera de las condiciones de programación. | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 36000 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Muy Alta | 100% | Muy Alta | 1 | El Comandante realiza la priorización del personal disponible conforme a las actividades de gestión en vía programadas mediante las solicitudes. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 70% | Alta | 70% | Catastrófico | 100% | Extremo | Evitar | El Comandante realiza la priorización del personal disponible conforme a las actividades de gestión en vía programadas mediante las solicitudes allegadas o solicitudes directas de la Dirección General | Comandante General | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presentaa como avance las ordenes de servicio de los meses (enero,febrero, marzo y abril) Segundo Monitorio Corte agosto: 1. El comandante presentaa como avance las ordenes de servicio | En ejecución
| CONTROL VIAL | 15 | Reputacional | Demandas de los usuarios | Digitar y/o transcribir de manejera erronea la informacion y datos contenidos en los comparendos. | Posibilidad de afectación economica y reputacional, por prescripció de comparendo debido a : Falta de porcedimiento, Desconcomiento de la norma y acciones disciplinarias. | Ejecucion y Administracion de procesos | 3000 | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Alta | 80% | Alta | 1 | El agente de transito, revisa que se aplique el procedimiento establecido por control vial de acuerdo a lo norma correspodnientes. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 48% | Media | 48% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | El agente de transito, revisa que la informacion suministrada por presunto infractor sea la misma registrada en los documentos correspondientes. | Comandante General | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Se presenta PR-CTRL-006 Procedimiento imposicion ordenes de comparendo e informe unico de infraciones de transporte e ingresos y salida de patio v.12 (1).pdf (se debe actuualizar y revisar en parte normativa, administrativa) | En ejecución
CDA | CDA | 16 | Económico y Reputacional | Generar una inspección errónea voluntaria o involuntariamente, que quede registrada en el Sistema de control y vigilancia (SICOV), causando una investigación por parte de la superintendencia de transporte. | Ausencia de competencias de formación por parte de los inspectores y directores técnicos. Falencias en el mantenimiento y calibración de los equipos de inspección mecanizadas. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por perdida de la acreditación como organismo de inspección, por el desconocimiento normativo por parte del jefe de la oficina asesora CDA, debido a ausencia de competencias de formación de inspectores y el no aseguramiento de los recursos para el mantenimiento y calibración de equipos. | Ejecucion y Administracion de procesos | 8000 | Muy Alta | 100% | Mayor a 500 SMLMV | Mayor a 500 SMLMV | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El asesor de calidad del CDA, realiza una lista chequeo de acuerdo al procedimient de inspección de los ítems verificados y registrados por las cámaras del sistemas de control y vigilancia SICOV, para establecer especial cuidado a la revisión de cada uno de estos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 28.8% | Baja | 28.8% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir (mitigar) | *El Asesor de calidad del CDA, actualizará el procedimiento de inspección de vehículos haciendo especial connotación en los ítems controlados por SICOV, a través de cámaras. *Se realizaran capacitaciones al personal asignado *Se realizará actualización técnica y electrócnicas de los equipos de inspección, así como la actualización del software de realización de pruebas.* Fichas técnicas, manual del software y certificados de calibración actualizados. | Jefe de la oficina asesora CDA | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: No presenta avances Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Se presenta la actualizacion del procedimiento de inspección de vehiculos SISTEMA CI2-SICOP, asegurando que se cumpla la norma. 2. Actualiación del software del CDA, se evidencia en el contrato 250-2025. 3. Presentan evidencia de correos donde se solicita la realizacion del proyecto de calibraciones de equipos. No se cuenta aun con recursos. (ultimo 8 de julio) | En ejecución
GESTIÓN DE AUDITORÍA | OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION | 17 | Reputacional | Debilitamiento del Sistema de Control Interno | *Personal Interdisciplinario insuficiente. * Insuficiencia de recursos tecnológicos. * Falta de planeación en las actividades. * Desconocimiento de la norma. * Dificultad de acceso a la información. | Incumplimiento al Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno y Gestión. | Ejecucion y Administracion de procesos | 52 | Media | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 2 | * Tablero de control. * Seguimiento a la ejecución del Programa de Auditorias con el equipo interdisciplinario de la OCI. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 17.28% | Muy Baja | 40% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar mesas de trabajo durante la vigencia 2025, con el fin de conocer el avance de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría y tomar las medidas necesarias para llegar a su cabal cumplimiento. | Jefe Oficina de Control Interno y Gestión | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta avances por parte del lider de proceso presenta el tablero de control actualizado a la vigencia 2025 y el acta de reunión del 8 de abirl de 2025, mesa de trabajo seguimiento al pla anual de auditorías de la vigencia 2025. Segundo Monitorio Corte 30 junio: 1.Se presenta avances por parte del lider de proceso presenta el tablero de control actualizado a la vigencia 2025 | En ejecución
GESTIÓN DE LA INFORMACION TICS | TICS | 18 | Económico y Reputacional | Deficiencia en la infraestructura tecnológica para el cumplimiento de la prestación de los servicios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Falta de recursos financieros para la adquisición, soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de hardware y software necesario en el desarrollo de los procesos internos de la entidad. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por la deficiencia en la infraestructura tecnológica para el cumplimiento eficaz y eficiente en la prestación de los servicios de la DTB | Fallas Tecnologicas | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 2 | * El jefe de la oficina asesora de sistemas identificara las necesidades de cada área con el fin de solicitar los recursos necesarios para el mantenimiento de equipos, impresoras y elementos tecnologicos. | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 20% | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Realizar mesas de trabajo con el fin de identificar las necesidades de cada área para garantizar los recursos necesarios en el cumplimiento de sus labores Realizar un adecuado planeamiento y gestión en el Plan Anual de Adquisiciones; para contar con los recursos necesarios para establecer un seguimiento continuo de mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura tecnológica de la DTB, con el propósito de atender oportunamente las incidencias y novedades presentadas. | Jefe Oficina de sistemas | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: No se presenta avances Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Memorando 110-2025 Solicitud de recursos económicos para la adquisición de un Directorio Activo (Active Directory) de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga | En ejecución
| TICS | 19 | Económico y Reputacional | Perdida de la información y retrasos en los procesos | Manejo no adecuado de la información que genera la entidad por falta de la implementación de estandares y buenas practicas de seguridad de la información de la entidad. | Posibilidad de afectación económica y reputacional a causa de la perdida de la información debido al tratamiento no adecuado de la información que maneja la entidad por falta de la implementación de estándares y buenas prácticas de seguridad de la información. | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 3 | * El profesional encargado de Seguridad de la información valida que las políticas de acceso a la información se encuentren actualizadas a las necesidades de la entidad y acorde a la normatividad legal vigente. * El profesional encargado facilita que los servidores públicos y contratistas de la entidad conozcan y apliquen los aspectos referentes a la seguridad de los datos incluidos en la política de tratamiento de datos personales de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Elaborar o altualizar el MSPI y socializarlo a través de la entidad. Realizar una capacitación a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de forma virtual a todos los funcionarios y contratistas de la entidad Realizar una (1) capacitaciones, una a nivel directivo y otra a nivel de usuarios con respecto a las políticas de seguridad de la información. | Jefe Oficina de sistemas | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: No se presenta avances Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Se creó un formulario para el levantamiento de información, el cual será enviado por el Jefe de Sistemas con el fin de revisar cada proceso de la entidad y detectar problemáticas, así como proponer acciones de mejora. Esta actividad se enmarca dentro de lo dispuesto por la herramienta de autodiagnóstico del Ministerio de las TIC, la cual actualmente se encuentra en etapa de elaboración. 2. Capacitaciones en relacion a las politicas de seguridad de la informaición | En ejecución
| TICS | 20 | Reputacional | Disminucion en la prestacion de soporte técnico a todas las dependiencias y usuarios internos de la entidad. | La no atención oportuna de soporte a los requerimientos técnicos requeridos por las distintas dependencias de la de la DTB | Posibilidad de afectación reputacional por disminución en los niveles de servicio y satisfacción de los usuarios internos de la entidad debido a la no atención oportuna de soporte a los requerimientos técnicos requeridos por las distintas dependencias de la DTB | Ejecucion y Administracion de procesos | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional asigando llevara un registro de los requerimientos de soporte que lleguen al área de sistemas y estara pendiente de que todos se realicen en los tiempos establecidos a través de la generación de indicadores de atención. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 7.2% | Muy Baja | 7.2% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar un (1) informe semestral del nivel de cumplimiento de las solicitudes de soporte técnico y requerimientos de sistemas de información. | Jefe Oficina de sistemas | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: No se presenta avances Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Solicitudes de mantenimiento proventivo, correctivo y/o servicios. | En ejecución
| TICS | 21 | Reputacional | Respuestas extemporáneas | Respuestas extemporáneas a las PQRSD presentadas por la ciudadanía y entes externos. | Posibilidad de afectación reputacional por sanciones disiciplinaris debido a respuestas extemporáneas a las PQRSD presentadas por la Ciudadanía y Entes externos. | Ejecucion y Administracion de procesos | 1100 | Alta | 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV | Mayor | 80% | Alto | 2 | El jefe de la oficina asesora de sistemas realiza seguimiento a los correos enviados por el sistema PQRSD, y delega a los contratistas y funcionarios encargados, para dar respuesta oportuna dentro de los términos establecidos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 4.32% | Muy Baja | 4.32% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Actualizar la versión de herramienta de PQRS y ventanilla única a la versión más resiente con el fin de generar los resportes de forma automáticas. El jefe de la oficina asesora de sistemas realizará 2 capacitaciones en el 2025 a su equipo de trabajo para dar una respuesta oportuna, y clara a las PQRSD asiganas por el área de atención al ciudadano, entregando acta y listado de asistencia. | Jefe Oficina de sistemas | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: No se presenta avances Segundo Monitorio Corte agosto: No se presenta avances | En ejecución
| REGISTRO AUTOMOTOR | 22 | Económico y Reputacional | Inconsistencias en plataforma Runt y sistema misional de la entidad. | expedición erronea de las tarjetas de propiedad de vehículos o certificados sobre los vehículos a los usuarios con errores en la información de su contenido, por inconsistencias en plataforma Runt y sistema misional de la entidad. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por la expedición erronea de las tarjetas de propiedad de vehículos o certificados sobre los vehículos a los usuarios con errores en la información de su contenido, por inconsistencias en plataforma Runt y sistema misional de la entidad. | Ejecucion y Administracion de procesos | 40000 | Muy Alta | 100% | Mayor a 500 SMLMV | Mayor a 500 SMLMV | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | Los auxiliares administrativos que conforman la mesa de ayuda, verifican que los datos registrados en la plataforma Runt corresponda a los soportes que reposan en la carpeta física del vehículo. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 2.592% | Muy Baja | 2.592% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir (mitigar) | El Asesor del Grupo Registro Automotor presentará ante la alta Dirección una (1) alternativa para realizar el proceso de migración, actualización y depuración de la base de datos de vehículos inscritos en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Labor que debe ser desarrollada con el apoyo del asesor adscrito a la oficina de Sistemas. Para lo cual se debe considerar la imperiosa necesidad de contratar una firma especializada en actualización y migración de base de datos, que tenga a su disposición el personal idóneo y herramientas tecnológicas para su depuración. | Asesor Grado 01 Grupo Registro Automotor | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta las reiteraciones que se realizaron por parte de la oficina de resgitro automotor, a la dirección general, secretaria general , sistemas, contratación y Financiera. Corre enviado el 31 de marzo de 2025 con anexos Memorando No 077 y orreo de solicitud del mes de diciembre y anexos de memorando desdeel año 2022, reiteración neuvamente en correo del 01 de abril de 2025, donde se solicita la mesa de trabajo. Segundo Monitorio Corte 30 junio: 1.La desactualización de la plataforma Runt y del sistema misional de la entidad riesgo inminente en la veracidad de la información, sin embargo en la oficina de Registro Automor se adelanta diariamente desde la mesa de ayuda y junto la oficina de Runt mediante actos administrativos actualizando y depurando la información respaldando con carpeta fisica y registro de matricula de los vehiculos. Se presentar ante la alta Dirección alternativas a traves de la mesa de ayuda el día 10/06/2025 con asunto Base de Datos, participantes | En ejecución
| OFICINA PRENSA Y COMUNICACIONES | 23 | Reputacional | información erronea en las redes sociales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, | Ausencia del antivirus en los equipos utilizados para el manejo de redes sociales, generando incongruencias y riesgo de pérdida de información | Posibilidad de afectación reputacional por publicación erronea de información en las redes sociales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, debido al acceso no autorizado a las cuentas institucionales y/o ausencia del antivirus en los equipos utilizados para el manejo de redes sociales, generando incongruencias y riesgo de pérdida de información | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 450 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | La Asesora grado 02 realizara cambio de contraseñas de las redes sociales periodicamente como medida de prevención. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Se debera llevar un seguimiento periodico del cambio de las contraseñas de las diferentes redes sociales de la DTB. | Asesora grado 02 | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: No se presenta avances Segundo Monitorio Corte agosto: 1. La oficina presenta pantallazos donde se evidencia el cambio de las contraseñas con una periodisidad mensual. | En ejecución
| FINANCIERA | 24 | Económico y Reputacional | Cartera que no corresponde a los estados financieros de la entidad | Falta de depuración y prescripciones de oficio de inventarios con incidencia en los estados financieros | Probabilidad de afectación economica y reputacional por sanciones de entes de control, debido Falta de depuración y prescripciones de oficio de inventarios con incidencia en los estados financieros | Ejecucion y Administracion de procesos | 360 | Media | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El área fianciera realiza el informe del estado real de cartera de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua |  | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | moderado | Reducir (mitigar) | el líder de procesos debe realizar estrategias en la recuperación de cartera y la depuración de la misma. | Líder de Proceso | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primier Monitoreo: Se presenta Acta de reunión del Comité de sostenibilidad contable del 7 de brero de 2025, donde se presenta el estudio de cartera, se presenta DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN DE CARTERA EN LAS VIGENCIAS 2013 AL 2024 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA, realizado en la vigencia 2025. Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Se suscribió contrato con la empresa SC Consultorías S.A.S. para apoyar el cobro de cartera masiva en etapas persuasiva y coactiva. Se realizaron mesas de trabajo con las oficinas de Ejecuciones Fiscales, Financiera y Sistemas para depurar bases de datos. Se anexa soporte: actas de las mesas de trabajo y registro del contrato en SECOP. 2. Acta de incio del contraro 291-2025 3. Informe de gestión parcail sc consultoria JULIO 4. Paquete SC consultoria | En ejecución
| FINANCIERA | 25 | Económico y Reputacional | Aumento de los traslados presupuestales en la vigencia. Demoras en los pagos de las obligaciones contraídas por omitir el PAC. | Incumplimiento en la planeación del PAC de la vigencia. | Posibilidad de afectación economica y reputacional por afectaciones presupuestales, debido al cumplimiento de la planeación del pagó | Ejecucion y Administracion de procesos | 180 | Media | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV |  |  |  |  | 1 | El contratista encargado se reune trimestralmente con la tesorera para reportar los traslados realizados durante este periodo. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% |  |  |  | Aceptar | Actos Administrativos de Traslados de Recursos realizados de manera trimestral | Lider del proceso | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primier Monitoreo: Se presenta las siguientes Resoluciones 181 / Por medio del cual se modifica el plan anualizado de caja PAC 1 de enero a 31 de diciembre de 2025. Resolución No 800/ Por medio del cual se adopta el plan anualizado de caja PAC. 1 de enero a 31 de diciembre de 2025, seguimiento al PAC de la vigencia 2025. Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Se anexa como soporte las resoluciónes de traslado y el Plan Anual de Caja (PAC) correspondiente. PAC: 1. RES 181 Por medio de la cual se modifica el Plan Anualizado de Caja -PAC de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencias fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 20255.pdf 2. RES 800 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUALIZADO DE CAJA- PAC DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DCIEMBRE DE 2025.pdf TRASLADOS PRESUPUESTALES: 1. RES 192 Por el cual se hacen unas modificaciones (Traslado presupuestal) al presupuesto de Gastos de Inversión de la DTB para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (1).pdf 15 MAY 2. RES 253 Por la cual se hacen unas modificaciones (traslado de presupuestal) al presupuesto de gastos de Inversión de la Dirección de Transito de Bucaramanga para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de d.pdf 15 MAY 3. RES 300 Por el cual se hacen unas modificaciones (traslado presupuestal) al presupuesto de gastos de inversion de la Dirección de transito de Bucaramanga para la vigencia fiscal de 1 ene.pdf 12 JUN 4. RES 307 Por medio del cual se adicionan recuersos de trnsferencia municipal al presupuesto de ingresos y gastos de la direccion de transito de Bucaramanga para la vigencia fiscal del.pdf 17 JUN 5. RES 316 Por el cual se hace unas modificaciones (Traslado presupuestal) al presupuesto de Gastos de Inversión de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de dicie.pdf 19 JUN 6. RES 367 TRASLADO PTAL 17 JUL 7. RES 388 TRASLADO PTAL 25 JUL 8. RES 429 TRASLADO PTAL 14 AGOSTO | En ejecución
| TESORERIA | 26 | Económico y Reputacional | Pagos de Intereses | Incumplimiento en las fechas establecidas de cada compromiso | Posibilidad económica y reputacional por pagó de interesese de mora, debido al incumplimiento de la fechas | Ejecucion y Administracion de procesos | 180 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 2 | Se debe capacitar un administrativo en el proceso de pagos y el manejo de los diferentes portales bancarios que tiene la DTB | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Sin Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Se requiere la caracterización y actualización del proceso de pagos Capacitación a todo el personal de la entidad una vez actualizado el procesos. | Jefe de Tesoreria | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta avance por parte del líder de proceso de la actualización del procedimiento para pagos última versión de actualización septiembre de 2024. Segundo Monitorio Corte agosto: 1.Se anexa el procedimiento GFINA-005 PROCEDIMIENTO DE PAGOS 2. Planillas de asistencia a capacitaciones | En ejecución
| FINANCIERA | 27 | Económico y Reputacional | Entrega de información extemporanea a los entes de control | Falta de planificación de las actividades de contable | Posibilidad economica y reputacional debido al incumplimiento en los Informes de Ley | Ejecucion y Administracion de procesos | 360 | Media | 60% | Mayor a 500 SMLMV | Mayor a 500 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 2 | El lider de proceso de establecer las fechas y los encargados de suministrar la infromación solcitada por los entes de control | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Sin Documentar | Continua | Sin Registro | 60% | baja | 60% | Moderado | 45% | Moderado | Reducir (mitigar) | Establecer las acciones desde el líder de proceso para dar cumplimiento a lo solicitado por los entes de control | Líder de Proceso | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo. Se presenta avances por parte del líder de proceso de los informes entregados a la a la (Contraloria general de la nación, Municipio, Contraloria) Y cronograma de los informe que se deben presentar Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Se presentan los informes dentro del término establecido. Se anexa soporte de los informes radicados ante los diferentes entes como lo son Contraloria general de la naciòn, munipio, contraloria. 2. Se adjunta cronograma DE INFORMES 2025 FINANCIERA 06-05-2024 (1).xlsx | En ejecución
| EJECUCIONES FISCALES | 28 | Económico y Reputacional | Vencimiento de términos dispuestos en la Ley | Falta de personal que realice el cargue de los procesos al sistema | Posibilidad de afectación economica y reputacional por el incumplimiento reglamento interno de cartera, debido al atrazo del cargue de la resolución sanción la cual debe estar cargada el día 31 despues de imponer el comparendo por parte de las inspecciones | Ejecucion y Administracion de procesos | 360 | Media | 60% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | Se facilita una persona que ayude a subir los documentos al sistema con el fin de poder tener la información en el menor tiempo y asi dar incio al proceso de cobro persuasivo. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Solicitar la contratación de más personal para que puedan cumplir en los tiempos estipulados el cargue de los oficios en el sistema | Jefe de ejecuciones fiscales | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta avance por parte del líder de proceso con la contratación de dos personas Marly Andrea y Juan David Riaño para la gestión de cobro persuasivo y coactivo Segundo Monitorio Corte agosto: 1. En 2025 se gestionó el requerimiento de personal CPS para el área de cobro persuasivo. Desde febrero se cuenta con apoyo técnico, desde marzo con apoyo profesional y desde abril con apoyo técnico-jurídico. El 13 de mayo se comunicaron las necesidades de personal al Director General, y el 12 de junio se suscribió contrato con la empresa SC Consultorías S.A.S. para apoyar el recaudo de cartera. | En ejecución
| EJECUCIONES FISCALES | 29 | Económico y Reputacional | Vencimiento de términos para el cobro coactivo | Falta de planificación y control en la etapas del cobro | Posibilidad de afectación economica y reputacional por sanciones de los entes de control debido a la ausencia de gestión para garatizar las efectiviades del cobro | Ejecucion y Administracion de procesos | 360 | Media | 60% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | Se lleva un cronograma de los vencimientos de cada proceso con el fin de minimizar el riesgo de la ejecución de cada proceso | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Sin Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | llevar actualizado el cronograma de los vecimentos de cada proceso | Jefe de ejecuciones fiscales | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta avance por parte del líder de proceso de traslado de expedientes Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Elaboración y ejecución del cronograma de vencimientos para la vigencia de 2025, con el fin de evitar la prescripción de las obligaciones por cobrar (Se adjunta) | En ejecución
GESTION JURIDICA | JEFE JURÍDICO | 30 | Económico y Reputacional | * Falta de seguimiento y control a los abogados externos por parte de la oficina jurídica, que llevan los procesos de las demandas. | *Ausencia de Abogados de planta capacitados para dar respuesta a dichos trámites. | Posibilidad de afetación econimica y reputacional por perdida de demanda debido a la inasistencia a las audiencias, falta de seguimiento y control | Ejecucion y Administracion de procesos | 40 | Media | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 1 | La abogada contratista encargada lleva el control del cuadro de litigios. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 42% | Media | 42% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar mensualmente el seguimiento a los procesos que se encuentran a cargo de cada abogado de la defensa judicial (cuadro de los procesos) | Jefe Jurídico | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta avance por parte del líder del proceso de la relación del control de procesos judiciales del los meses (enero,febrero, marzo y abril) Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Relacion del control de procesos judiciales mes a mes | En ejecución
| JEFE JURÍDICO | 31 | Económico y Reputacional | Incumplimiento en los tiempos estipulados por parte de las áreas encargadas. | Falta de gestión por parte del asesor jurídico para el reparto adecuado y tiempo estipulado al área correspondiente para dar respuesta. | Posibilidad de afetación economica y reputacional por sanciones debido al incumplimientos al trámite de tutales. | Ejecucion y Administracion de procesos | 300 | Media | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El asesor jurídico lleva un control entre el libro radicado y un Excel denominado cuadro control de tutelas en el cual se evidencia, el numero del radicado, el accionante, la fecha del radicado, la fecha de contestación, la fecha de envio, el fallo y el área se remite la información. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Se realiza un seguimiento de todas las tutelas y se verifica el cumpliento de la respuesta en los terminos estipulados por la ley | Jefe Jurídico | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta avances por parte del líder del proceso la relación del seguimiento a las tutelas. (Enero, febrero, marzo y abril) Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Relacion del control de tutelas mes a mes | En ejecución
| JEFE JURÌDICO | 32 | Económico y Reputacional | Tiempos limitados para proyectar y/o revisar los actos administrativos correspondientes. | Ausencia de personal con experciencia en el tema para realizar la proyección y/o revisión de los actos administrativos. | Posibilidad de afectación economico y reputacional por errores jurídicos, debido a la proyección y/o revisión de actos administrativos por ausencia de personal con experciencia en el tema y/o tiempos limitados para cumplir con las actividades. | Ejecucion y Administracion de procesos | 700 | Alta | 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV | Mayor | 80% | Alto | 2 | La jefe jurídica realizar un filtro jurídico de todos los actos administrativos proyectados y/o revisados por su equipo de trabajo, comprobando la veracidad de la información. Cuando son actos administrativos pendientes por revisar, los abogados asignados realizar el primer filtro y por último pasa a la jefe jurídica. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 48% | Media | 48% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Crear y publicar por medio de una circular un cronograma con los temas y tiempos estipulados para la entrega y/o revisión de los actos administrativos por parte de las área gestoras de la DTB. | Jefe Jurídico | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primier Monitoreo: No presenta avance Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Se emite circular N 001 del 2025 del 20 de mayo donde de relaciona tiempos de respuesta por parte de la oficina depenediento cada uno de los actos adminsitrativos | En ejecución
| CONTRATACIÓN | 33 | Económico y Reputacional | Altas Operaciones en la plataforma del Sistema Electrónico de contratación SECOP II. Equipos de cómputo sin mantenimiento. | Aumento de Usurarios trabajando al mismo tiempo en procesos contractuales en la plataforma, colapsando el funcionamiento del servidor. | Posibilidad de eftación economica y reputacional por incumplimiento el la Ley de Trsnapsrecia y acceso a la infromación debido a la publicación estemporane del SECOOP II. | Ejecucion y Administracion de procesos | 500 | Media | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 1 | La funcionaria asiganada realiza las publicaciones en el la plataforma del SECOP II, en ¨hora valle¨ para su mayor fluidez en la ejecución de la actividad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | El secop es una plataforma transaccional el cual su funcionamiento depende de la accesibilidad de la misma . | Lider de proceso | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Pirmer Monitoreo: No presenta avances Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Evidencia de publicaciones en el la plataforma del SECOP II en tiempo adecaudo. | En ejecución
| CONTRATACIÓN | 34 | Económico y Reputacional | *Falta de compromiso por parte de los contratistas. Sanciones por parte de los entes de control | *Falta de seguimiento a los procesos contractuales por parte del supervisor. | Posibilidad de afectación econónica y reputacional debido a sanciones de entes de control debido a indebida constitución de garantias | Ejecucion y Administracion de procesos | 50 | Media | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 1 | La funcionaria y secretaria ejecutiva llevan un control interno de los contratos que requieren garantía y actualización de las mismas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | La persona encargada del proceso realizará estandarización por medio de un formato codificado, donde indique número de contrato, nombre del contratista, pólizas requeridas, clase de políza y si es de presentación o actualización, llevando así un mejor control de los contratos que requieren garantías. | Lider de proceso | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Pirmer Monitoreo: No presenta avances Segundo Monitorio Corte Agosto: 1. FT JC 004 ACTA DE INICIO DEL CONTRATO. Se prento aleatoreamente la aplicación dele mismo, para tener un mejor control de los contratos. | En ejecución
| CONTRATACIÓN | 35 | Económico y Reputacional | Inadecuada ejecución de los procesos de contratacón | Falta de organización en el proceso de contratación | Posibilidad de efctación económica y reputacional por sanciones debido al incumplimientos a informes de ley | Ejecucion y Administracion de procesos | 500 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | La persona encargada del proceso de contratación debera realizar un plan de trabajo en cual priorice el proceso de contratación de acuerdo a las necesidades de funcionamiento de la entidad en los tiempos y requerimientos estipulados. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | La persona encargada de la contratación debera entregar un cronograma del proceso de contratación de acuerdo a las necesidades de funcionamiento de la entidad en tiempos estipulados. | Lider de proceso | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Pirmer Monitoreo: No presenta avances Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Se presenta cuadro Contratación 2. Capacitación a personal proceso de contratación | En ejecución
| CONTRATACIÓN | 36 | Económico y Reputacional | *Malas prácticas y/o costumbres en la trazabilidad de las evidencias que reposan expedientes contractuales. * Desinterés en asistir a las capacitaciones del manejo del Sistema Electrónico de Contratación SECOP II. | *Inadecuado ejercicio en la supervisión de contratos y exigencia del cumplimiento a los contratistas *Falta de compromiso y sentido de pertenencia con la entidad. | Posibilidad de afectación economica y reputacional por el debido ejercicio de la supervisión | Ejecucion y Administracion de procesos | 24 | Baja | 40% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | La Asesora Grado 02 de la Oficina Asesora De Contratación, por medio de circulares y memorandos les recuerda a cada supervisor la importancia del rol que tienen como líderes de procesos contractuales, respecto a la ejecución del contrato, liquidación de los mismos, la publicación de los informes de los contratistas y supervisión, entre otros, de la misma manera los invita a asistir a las capacitaciones que se realizan mensualmente. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Menor | 40% | Moderado | Aceptar | circulares y memorandos les recuerda a cada supervisor la importancia del rol que tienen como líderes de procesos contractuale | Lider de proceso | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Pirmer Monitoreo: No presenta avances Segundo Monitorio Corte agosto: 1.Capacitaciones a supervisores 2. CAPACITACIONES CAPACITACION ASPECTOS PRECONTRACTUALES 20-08-2025 | En ejecución
| ALTA DIRECCIÓN | 37 | Económico y Reputacional | Incumplimiento en la entrega de los informes solicitados a lo líderes resposnables del reporte de infromación ante los entes de control y entidades de orden Nacional, Departamental o Municipal. | Demoras en la consolidación de la información por las dependencias | Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones de los entes de control debido al incumplimiento en el cargue de la información de los informes de Ley | Ejecucion y Administracion de procesos | 42 | Media | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 1 | La dirección general mediante circular interna, recuerda nuevamente dentro de sus funciones y compatencias de los responsables de la DTB para la rendición de los informes de los entes de control y demás entidqades del nivel Nacional, Departamental y Territorial. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | La lata dirección revisa el reporte de la infromación para la rendición a los entes de control y demás entidades del nivel Nacional, Departamental y Territorial.a cargo de cada una de las áreas en rendir los informes de Ley que se requieran. | Alta dirección | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Segundo Monitorio Corte agosto: Se presente aavane de las evidencias por parte del Líder de proceso de los infrome enttregados al Concejo Municipal, Contraloria y Alcaldia de Bucaramanga | En ejecución
PLANEAMIENTO VIAL | PLANEAMIENTO VIAL | 38 | Reputacional | Perdida de credibilidad y confianza de la ciudadania | Falta de autorización de los Planes de Manejo de Tráfico - PMT fuera de los requisitos establecidos. | Posibilidad de afectación reputacional por perdida de credibilidad y confianza de la ciudadania debido a la autorizacion de PMT fuera de los requisitos establecidos. | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 7000 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Muy Alta | 100% |  | 1 | Los profesionales encargados de revisar la aprobación o no del PMT verificaran el cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos en el proedimiento PMT , conforme a la demanda o solicitudes recibidas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Evitar | Los profesionales encargados de revisar la aprobación o no del PMT verificaran el cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos en el proedimiento PMT , conforme a la demanda o solicitudes recibidas. | Lider de proceso | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta avance por parte del líder de proceso presenta informe de enero a marzo resumen ejecutivo de los Planes de Manejo de Tráfico (PMT) recibidos y gestionados por la Oficina de Planeamiento Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga durante el primer trimestre del año 2025. Resumen de seguimiento en formato excel del los PMT recibidos de los meses de (enero, febrero, marzo y abril ) PQRS Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Como avance, el líder del proceso presenta informe ejecutivo de los Planes de Manejo de Tráfico (PMT) recibidos y gestionados por la Oficina de Planeamiento Vial. Se anexa también seguimiento en formato Excel de los PMT tramitados, incluyendo casos relacionados con PQRS. | En ejecución
| SEÑALIZACIÓN | 39 | Económica y Reputacional | afectación económica y reputacional por demandas | Falta de no instalación o demarcarcación señalización errada y/o falta de mantenimiento | Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, debido a la no instalación o demarcar señalización errada y/o falta de mantenimiento | Ejecucion y Administracion de procesos | 150 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Moderado | 50% | Moderado | 1 | El Profesional especializado de señalización realizar registro de la actividad a realizar con las especificaciones de la misma | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 50% | Moderado | Reducir (mitigar) | El Profesional especializado de señalización realizar registro de la actividad a realizar con las especificaciones de la misma | Líder de Señalización | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta avances por parte del líder de proceso se realiza informe de seguimiento donde presenta las acciones adelantadas desde la oficina de señalización Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Se presenta avance del primer semestre por parte del líder del proceso, mediante informes diarios consolidados mes a mes sobre las acciones adelantadas en el municipio en termino de señalizacion vial. | En ejecución
| SEÑALIZACIÓN | 40 | Económica y Reputacional | Pérdida de material | Pérdida de material, debido al vencimiento del mismo (pintura vencida) | Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de material, debido al vencimiento del mismo (pintura vencida) | Ejecucion y Administracion de procesos | 150 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Moderado | 50% | Moderado | 1 | El Profesional especializado de señalización realizar registro y seguimiento al consumo de material | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 50% | Moderado | Reducir (mitigar) | El Profesional especializado de señalización realizar registro y seguimiento al consumo de material | Líder de Señalización | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta avances por parte del líder de proceso se realiza informe de seguimiento donde presenta las acciones adelantadas desde la oficina de señalización Segundo Monitorio Corte agosto: La oficina presenta el informe de seguimiento del inventario de la bodega de materiales y el control mensual que se hace | En ejecución
REGISTRO DE LA INFORMACION | LICENCIAS | 41 | Económico y Reputacional | Actividades ilícitas por parte de los clientes externos para obtener dichos insumos sin autorización. | No se cuenta con la seguridad adecuada para e resguardo de cintas holográficas y sustratos. | Posibilidad de afectación económico y reputacional por sanciones debido a la perdida de cintas holográficas y sustratos para la impresión de licencias de conducción. | Fraude Externo | 10 | Baja | 40% | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV . | Leve | 20% | Bajo | 1 | La líder del proceso controla por medio de un registro, los insumos en los formatos FT-RINF-003 Control de cintas y FT-RINF-004. Los insumos (sustratos y cintas) se guardan en archivador, el cual cuenta con llave y acceso solo al líder del proceso. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | El área de licencias, solicitará a la dirección general por medio de un memorando la instalación de cámaras de seguridad para cubrir la zona donde se encuentran los insumos y monitorear el manejo del mismo. | Licencias | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta un control de planillas de cintas y sustratos, entradas y salidas con los saldos exitentes. Segundo Monitorio Corte agosto: 1. La oficina presenta como evidencia el control de entradas y salidas de cintasy susratos 2. Solicitud seguridad para el resguardo de insumos de licencias de conduccion. | En ejecución
| LICENCIAS | 42 | Económico y Reputacional | Incorrecta proyección de la cantidad requerida en insumos y maquinaria. | Ausencia de presupúesto para la compra de nuevos equipos e insumos. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar retrasos en los proceso, debido a la culminación de la vida últil de los equipos de licencias de condución y agotamiento de los insumos para la impresión de las licencias y la indebida proyección para la vigencia. | Ejecucion y Administracion de procesos | 500 | Media | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El área de licecnias realiza la proyección de los insumos a utilizar en la vigencia y envía sistemas para su aprobación y validación. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Licencias enviará un memorando a dirección general con copia a sistemas y contratación, requiriendo las necesidades para continuar con el proceso, ya que se están agotando las existencias de la vigencia pasada, año 2025 | Licencias | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta correo electronico enviado con la solicitud de los insumos a la oficina de sistemas, apoyo jurídico Envio de requerimiento de suministros del proceso de contratación cintas y sustratos de la vigencia 2025, fecha 17 de marzo de 2025. Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Solicitud de inventario de insumos para impresión de licencias de conducción –Corte al 31 de agosto 2025 2. Solicitud de inventario de insumos para impresión de licencias de conducción –Corte al 31 de agosto 2025 | En ejecución
| SERVICIO AL CIUDADANO | 43 | Reputacional | inconformidad de los usuarios | Falta de no contar con un punto físico de orientación e información oportuna de los trámites de la DTB | Posibilidad de afectación reputacional por la inconformidad de los usuarios, debido a no contar con un punto fisico de orientación e información oportuna de los trámites de la DTB | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 100% | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de la entidad y la confinza del usuario | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El líder de la Oficina de servicio al ciudadano, debe solicitar al área encargada la adecuación del espacio fisico y el peersonal para atender a los usuarios | Impacto | Correctivo | manual | 60% | documentado | continua | Con Registro | 60% | Muy Alta | 60% | Mayor | 100% | extremo | Reducir (mitigar) | Realizar las solicitudes a las áreas compententes para atender la solicitud por parte de la entidad | Líder del Proceso de Atención al Usuario | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta avance por parte del líder de proceso de las mejoras realizadas al área de Servicio al Ciudadano. Segundo Monitorio Corte agosto: 1. La Oficina de Servicio al Ciudadano presentó como evidencia del seguimiento semestral el cierre del Riesgo 43, mediante mejoras en infraestructura, adecuación de ventanilla exclusiva, fortalecimiento de la identidad del grupo y orientación a usuarios en el ingreso, todo documentado en el informe de gestión del segundo trimestre de 2025. | En ejecución
SERVICIO AL CLIENTE | SERVICIO AL CIUDADANO | 44 | Reputacional | Respuesta extemporáneas a los usuarios, | falta de contratación de personal | Posibilidad de afectación reputacional por respuesta extemporaneas a los usuarios, debido a la falta de contratación de personal | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 10000 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El líder de la oficina de servicio al ciudadano solicita al área pertinente, por medio de circulares informativas, dar respuesta oportuna a las PQRS próximas a vencer. | Probabilidad | Detectivo | Automático | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir (mitigar) | Realizar una socialización cuatrimestral a todos los responsable de dar respuesta a cada solicitud, sobre la importancia del cumplimiento de los indicadores de las PQRS para la DTB. | Líder del Proceso de Atención al Usuario | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta avance por parte del líde de proceso con los memorandos 004 2025, solicitando a sistemas la implentación de un sistema de PQRSD. Se presenta las siguientes circulares de seguimiento a las PDRSD. No 001 de febrero, No 005 de marzo y No006 de marzo de 2025. Segundo Monitorio Corte agosto: 1. La Oficina de Servicio al Ciudadano evidenció el seguimiento semestral del riesgo mediante la Circular 009-2025, reiterando a las dependencias la gestión de PQRSD y la necesidad de una solución tecnológica integral para mejorar trazabilidad, tiempos de respuesta y atención al ciudadano. (31 MAYO) | En ejecución
| SERVICIO AL CUIDADANO | 45 | Reputacional | Agotamiento físico por parte de los funcionarios y/o asesores que cumplen con el proceso de atención al usuario. | Ausencia de personal con la actitud adecuada para cumplir con las actividades de atención al usuario. | Posibilidad de generar inconformidad al usuario que es atendido directamente por cualquiera de los funcionarios la DTB, por ausencia de personal con la actitud adecuada para cumplir con las actividades y/o agotamiento físico por parte de los mismos. | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 60000 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El auxiliar administrativo realiza diariamente la encuentra de satisfacción al cliente aleatoriamente a los usuarios que son atendidos directamente en la DTB. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 100% | Muy Alta | 100% | Mayor | 75% | Alto | Reducir (mitigar) | Realizar una capacitación cuatrimestral a los funcionarios de la DTB que tienen contacto directo con los usuarios en atención al cliente. | Líder del Proceso de Atención al Usuario | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: Se presenta avance por parte del líder de proceso mediante memorando No 005 de 2025 y Circular No 007 de 2025, informe de satisfación por dependencia. Segundo Monitorio Corte agosto: 1. La Oficina de Servicio al Ciudadano presentó el envío de solicitud al Grupo de Talento Humano para gestionar capacitación en atención al ciudadano, y el informe de gestión del segundo trimestre con resultados de la medición de satisfacción a los usuarios. 2. Informe trimestral de gestion | En ejecución
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION | CALIDAD | 46 | Económica y Reputacional | Incumplimiento de los requisitos del Sistema integrado de gestión de calidad y ambiental | Desconocimiento o negligencia de los colaboradores sobre los procedimientos y/o programas establecidos en el Sistema integrado de gestión de calidad y ambiental. Falta de recursos para ejecutar actividades del sistema. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por perdida de la certificado del sistema de gestión de calidad y ambiental, debido al incumplimiento de los requisitos del Sistema de gestión de calidad y ambiental debido a la falta, desconocimiento o negligencia de los colaboradores sobre los procedimientos y/o programas establecidos en el Sistema integrado de gestión de calidad y ambiental. | Ejecucion y Administracion de procesos | 200 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El Asesor de calidad anualmente realiza inducción y/o reinducción de los sistemas de gestión a los colaboradores de la Entidad | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 42% | Media | 42% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | Invitación Auditoría Externa de Calidad | Lider del proceso | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: No se presenta avances | En ejecución
| CALIDAD | [6 empty] | 200 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  |  |  | 2 | El asesor de calidad anualmente audita los procesos de la Entidad. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 60% | Media | 60% | Leve | 0% | Moderado |  | Plan de Auditoria Interna 2025 | Lider del proceso | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: No se presenta avances Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Plan de auditorias 2025 | En ejecución
| CALIDAD | [6 empty] | 200 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  |  |  | 3 | El asesor de calidad mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, realiza seguimiento y reporte de los indicadores ambientales establecidos en los programas ambientales. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 42% | Media | 42% | Leve | 0% | Moderado |  | Realizar mesas de trabajo | Lider del proceso | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: No se presenta avances Segundo Monitorio Corte agosto: 1.Seguimiento indicadores y mesas de trabajo | En ejecución
| CALIDAD | [6 empty] | 200 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  |  |  | 4 | Los líderes los procesos establecen planes de mejoramiento cuando se detecten no conformidades u oportunidades de mejora. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 60% | Media | 60% | Leve | 0% | Moderado |  | Realizar mesas de trabajo | Lider del proceso | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: No se presenta avances Segundo Monitorio Corte agosto: 1.Seguimiento indicadores y mesas de trabajo | En ejecución
| CALIDAD | [6 empty] | 200 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  |  |  | 5 | El Asesor de calidad realiza seguimiento mensual al reporte de los indicadores de gestión que realizan desde cada uno de los procesos de la Entidad | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 42% | Media | 42% | Leve | 0% | Moderado |  | Programacion de actividades | Lider del proceso | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: No se presenta avances Segundo Monitorio Corte agosto: 1.Seguimiento indicadores y mesas de trabajo | En ejecución
| CALIDAD | [6 empty] | 200 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  |  |  | 6 | El Asesor de calidad realiza capacitaciones y sensibilizaciones permanentes sobre los aspecto e impactos ambientales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Leve | 0% | Bajo |  | Plan de trabajo SIG 2025 | Lider del proceso | 2025-01-31 | 2025-12-31 | Primer Monitoreo: No se presenta avances Segundo Monitorio Corte agosto: 1. Acciones de sencibilizacion ambiental | En ejecución
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

## Control de cambio (hidden)
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  |  | Código: FT-DIR-054
Serie:
| MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL |  |  | Versión: 01
Página: 1 de 1
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01 | Octubre 26 de 2023 | Octubre 26 de 2023 | Emisión inicial.

## Matriz Calor Inherente (hidden)
Matriz de Calor Inherente |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Extremo
|  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Alta 80% |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Alto
|  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Media 60% |  |  | #REF! |  |  | #REF! | R1 | R7 | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Moderado
|  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | R23 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | R33 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Baja 40% |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Bajo
|  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Muy Baja 20% |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | Leve 20% |  |  | Menor 40% |  |  | Moderado 60% |  |  | Mayor 80% |  |  | Catastrófico 100%

## Matriz Calor Residual (hidden)
Matriz de Calor Residual |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | [30 empty] | Extremo
[5 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Alta 80% | [30 empty] | Alto
[5 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | R4C1 |  | #REF!
|  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Media 60% | [30 empty] | Moderado
[5 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | R4C1 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | R7C1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | R8C2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Baja 40% | [12 empty] | R1C2 | [6 empty] | R1C1 | [10 empty] | Bajo
[5 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | R2C2 | R2C1 |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | R4C1
|  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | R6C1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | R7C1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | R9C1 | #REF! | R9C1 | R9C1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | R10C1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Muy Baja 20% | [16 empty] | R1C1 | R1C1 |  |  | R1C1 | R1C1
[5 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | R2C2 | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | R5C2 |  | R5C3 | R5C1 |  | #REF! |  | R5C2 |  |  | R5C2 | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Leve 20% | [5 empty] | Menor 40% | [5 empty] | Moderado 60% | [5 empty] | Mayor 80% | [5 empty] | Catastrófico 100%

## Tabla probabilidad (hidden)
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto (hidden)
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve 20% | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor | Menor-40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
Moderado | Moderado 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor | Mayor 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico | Catastrófico 100% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Afectación_Económica_o_presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida_Reputacional | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
|  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional |  | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  |  |  | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| #NAME? |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
#NAME?
| #NAME? |  |  |  | ❌
✔

## Tabla Valoración controles (hidden)
Tabla Atributos de para el diseño del control
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Opciones Tratamiento (hidden)
Aceptar | Económico
Evitar | Reputacional
Reducir (compartir) | Económico y Reputacional
Reducir (mitigar)
Plan de accion (solo para la opción reducir)
Finalizado
En curso
Daños Activos Fisicos
Ejecucion y Administracion de procesos
Fallas Tecnologicas
Fraude Externo
Fraude Interno
Relaciones Laborales
Usuarios, productos y practicas , organizacionales

## Hoja1 (hidden)
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Automático
Manual
Documentado
Sin Documentar
Continua
Aleatoria
Registro Sustancial
Registro Material
Sin registro
Reducir
Aceptar
Evitar
Finalizado
En curso