## Temática 1
| Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP" |  |  |  | Código: FT-DIR-054
Versión: 0.2
Página: 1 de 4
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Temática 1: Gestión del riesgo
Acción Estratégica | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Entregable | Fecha Límite
Acción estratégica 1: Riesgos para la integridad pública | 1.1 | Actualizar laPolítica para la Gestión Integral de Riesgos | 1 | Número de Política para la Gestión Integral de Riesgos actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 1. Documento de la politica actualizado | 2026-06-30
| 1.2 | Socializar la Política para la Gestión Integral de Riesgos al adscrito a la administración central | 2 | Número de socializaciones de la Política de Administración de Riesgos al personal adscrito a la administración central | Oficina Asesora de Planeación | 1. Convocatoria 2. Presentación 3. Control de asistencia | 30/06/2026 30/10/2026
| 1.3 | Realizar el 100% de los ajustes solicitados por los líderes de procesos a los mapas de riesgos de integridad vigencia 2026, cuando se requiera | 100% | Porcentaje de mapas de riesgos de integridad vigencia 2026, ajustados de acuerdo con las solicitudes de los lideres de procesos | Todos los Líderes de Proceso Oficina Asesora de Planeación (Consolidación del documento) | 1. Solcitud a traves de correo electronico Ajustes realizados a los mapas de riesgos de gestion integral | 2026-12-19
| 1.4 | Formular el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2027 por parte de todos los procesos. | 1 | Número Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2027 formulado por parte de todos los procesos. | Todos los Líderes de Proceso Oficina Asesora de Planeación (Consolidación del documento) | 1. Documento PTEP | 2026-12-19
| 1.5 | Socializar el Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), vigencia 2026, a nivel interno y externo. | 1 | Número de socializaciones Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 a nivel interno por cada proceso | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Sistemas (pagina web) Oficina de Prensa Todos los Líderes de Proceso | INTERNO: (Todos los procesos + Planeación) 1. Convocatoria 2. Presentación 3. Planilla de asistencia EXTERNO: 1. Solicitud Brief (Planeación) 2. Brief (Prensa) 3. Solicitud de publicacion en pagima web (Oficina asesora de planeacion) 4. Publicacion en web (Oficina asesora de sistemas) | 2026-03-30
| 1.6 | Monitorear el cumplimiento de las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) vigencia 2026, a cargo del líder de proceso y su equipo. | 3 | Numero de monitoreos de las actividades de las acciones estratégicas del PTEP vigencia 2026, realizados por el líder de proceso y su equipo | Todos los Líderes de Proceso | 1. Acta de reunión presentada por cada uno de los procesos con la participación del Lider del proceso | 17/04/2026 18/08/2026 30/11/2026
| 1.7 | Monitorear el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 por la segunda línea de defensa | 3 | Número de monitoreos al Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 por la segunda línea de defensa | Oficina Asesora de Planeación | 1. Acta de monitoreo | 15/05/2026 15/09/2026 18/12/2026
| 1.8 | Evaluar el cumplimiento de las actividades del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) vigencia 2026. | 3 | Número de evaluaciones realizadas al cumplimiento de las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) vigencia 2026. | Oficina de Control Interno de Gestión | 1. Informe de seguimiento realizado | 17/04/2026 18/08/2026 30/11/2026
| 1.9 | Publicar la evaluación del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) vigencia 2026 en la página web institucional. | 3 | Número de publicaciones realizadas de la evaluación del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) vigencia 2026 en la página web institucional. | Oficina de Control Interno de Gestión Oficina Asesora de Sistemas | 1. Evaluación y solicitud de publicación pag web (Control Interno) 2. Publicación en pag web (Oficina Asesora de Sistemas) | 15/05/2026 15/09/2026 18/12/2026
Acción estratégica 2: Canales de denuncia | 2.1 | Difundir el canal cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co de denuncia frente a amenazas contra la integridad publica (fraude, soborno, conflicto de interes y corrupción) pagina web, redes sociales y correo institucionales | 2 | Número de difusiones realizadas al canal de denuncias | Grupo de Servicio al Ciudadano Oficina de Talento Humano Oficina Asesora de Sistemas | 1. Publicacion (Oficina Asesora de Sistemas) 2. Solicitud desde correos masivos y control en Publicacion (Talento Humano y Servicio al Ciudadano) | 30/06/2026 30/11/2026
| 2.2 | Elaborar un informe de seguimiento anual al canal cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas | 1 | Número de informes anuales del canal de denuncia institucional | Grupo de Servicio al Ciudadano Oficina de Talento Humano Oficina Asesora de Sistemas | 1. Informe de seguimiento (Grupo Servicio al Ciudadano) 2. Publicación (Oficina Asesora de Sistemas) | 2026-12-18
| 2.3 | Crear Procedimiento del Canal de Denuncias Institucional "PARA RECEPCIONAR Y CONTESTAR DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN EN DTB", articulado con el SIGRIP | 1 | Número de procedimientos creados | Grupo de Servicio al Ciudadano Oficina de Talento Humano | 1. Procedimiento creado | 2026-11-30
Acción estratégica 3: Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM | 3.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación 2026 temas relacionados con el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública - SIGRIP | 1 | Número de planes de capacitación con temas relacionados con el SIGRIP, incluidos | Oficina de Talento Humano Oficina Jefe Asesora Jurídica Subdirección Financiera | 1. Plan Institucional de Capacitación actualizado con temas relacionados con el SIGRIP | 2026-01-30
| 3.2 | Gestionar con las entidades rectoras capacitaciones, asesorias o talleres con lideres de procesos y enlaces en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública - SIGRIP | 1 | Número de capacitaciones gestionadas con las entidades rectoras | Oficina Asesora de Planeación | 1. Convocatoria 2. Control de asistencia | 2026-06-30
| 3.2 | Elaborar el mapa de gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas e incluirlos en la matriz diseñada de acuerdo con los lineamientos del DAFP y la Secretaría de Transparencia | 1 | Número de mapas de riesgos de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas e incluirlos en la matriz diseñada de acuerdo con los lineamientos del DAFP y la Secretaría de Transparencia | Todas los Líderes de proceso Oficina Asesora de Planeación | 1. Mapa de gestion de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas, elaborado | 2026-06-30
Acción estratégica 4: Debida diligencia | 4.1 | Registro y seguimiento cuatrimestral a la información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | 100% | Porcentaje de información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | Oficina Asesora de Contratación Oficina de Talento Humano | 1. Informe de seguimiento 2. Planilla de usuario SIGEP II (Codificada y actualizada Incluyendo las columnas de nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de personas expuestas politicamente) | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026
| 4.2 | Realizar seguimiento semestral de verificación de antecedentes a una muestra aleatoria del 30% de los servidores públicos, antes de su vinculación, y garantizar que mantengan actualizados sus datos en las plataformas SIGEP | 2 | Número de seguimientos de verificación de antecedentes de los servidores públicos, antes de su vinculación, y garantizar que mantengan actualizados sus datos en las plataformas SIGEP | Oficina Asesora de Contratación Oficina de Talento Humano | 1. Informe de seguimiento 2. Formato o Check List de verificación 3. Pantallazos o listados de Registros de consulta del proceso en SIGEP | 30/07/2026 15/12/2026
| 4.3 | Verificar el acta de idoneidad y/o informe de evaluación analizando la revisión de antecedentes a contratistas y proveedores, cargadas en la plataforma SECOP II | 2 | Número de seguimiento a la contratación para verificar el acta de idoneidad y/o informe de evaluación analizando la revisión de antecedentes a contratistas y proveedores, cargadas en la plataforma SECOP II | Oficina Asesora de Contratación Oficina de Talento Humano | 1. Informe de seguimiento 2. Formato o Check List de verificación | 30/07/2026 15/12/2026
| 4.4 | Crear y socializar un formato para los procesos de selección diferentes a los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, en el cual los proponentes declaren bajo gravedad de juramento no estar incurso en actividades LAFT/FPADM | 1 | Número de formatos creados, aprobados y socializados | Oficina Asesora de Contratación Oficina de Talento Humano Oficina Asesora de Calidad | 1. Formato creado y aprobado 2. Convocatoria 3. Presentación 4. Control de asistencia | 2026-06-30
| 4.5 | Expedir una circular sobre los lineamientos para la prevención y control de lavados de activos y financiamiento del terrorismo | 1 | Número de circulares expedidas sobre los lineamientos para la prevención y control de lavados de activos y financiamiento del terrorismo | Oficina de Talento Humano Oficina Jefe Asesora Jurídica Subdirección Financiera | 1. Circular expedida y socializada | 2026-03-15

## Temática 2
| Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP" |  |  |  | Código: FT-DIR-054
Versión: 0.2
Página: 2 de 4
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Temática 2: Redes y articulación
Acción Estratégica | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Entregable | Fecha Límite
Acción estratégica 5: Redes internas | 5.1 | Presentar los resultados de la evaluación al cumplimiento de las acciones estratégicas del Programa Transparencia y Ética Pública primer semestre 2026, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | Número de evaluaciones presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina de Control Interno | 1. Resultado de la evaluacion PTEP 2. Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2026-11-30
| 5.2 | Socializar la Estrategia de Transparencia a todos los servidores públicos y contratistas de la DTB | 1 | Número de socialización de la Estrategia de Transparencia a todos los servidores públicos y contratistas de la DTB, realizada | Secretaría General Oficina de Talento Humano | 1. Estrategia PTEP 2. Presentación o soporte de la socialización 3. Planilla de asistencia para cada oficina. | 2026-03-30
Acción estratégica 6: Redes externas | 6.1 | Elaborar y ejecutar el Plan de trabajo del Nodo de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Bucaramanga "Bucaramanga rindiendo cuentas: Conectando con la ciudadanía" establecido por el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas | 1 | Número de planes de trabajo del nodo elaborado y ejecutado | Oficina Asesora de Planeación | 1. Evidencia de participacion en rendicion de cuentas de la Alcaldia de Bucarmanga 2. Plan de trabajo o informe presentado. | 2026-12-19
| 6.2 | Realizar capacitaciones en temas de transparencia y ética pública a través de diferentes organismos publicas y/o privadas | 1 | Número de capacitaciones en temas de transparencia y ética pública a través de diferentes organismos publicas y/o privadas | Oficina de Talento Humano | 1. Presentación o soporte de la socialización 2. Planilla de asistencia para cada organismo público y/o privado. | 2026-12-19

## Temática 3
| Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP" |  |  |  | Código: FT-DIR-054
Versión: 0.2
Página: 3 de 4
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Temática 3: Cultura de la legalidad y estado abierto
Acción Estratégica | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Entregable | Fecha Límite
Acción estratégica 7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.1 | Actualizar semestralmente la sección de transparencia de la página web de la Dirección de Tránsito con información mínima obligatoria, conforme a la Ley 1712 y la Resolución 1519 de 2020. | 2 | Número de publicaciones y actualización de la información mínima obligatoria | Todos los procesos Oficina Asesora de Sistemas | 1. Correo solicitud por parte del proceso para cargue de información. 2. Evidencias de actualización semestral en el menu de Transparencia y Acceso a la Información pública en la página web (Oficina Asesora de Sistemas) | 30/07/2026 19/12/2026
| 7.2 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2026 y sus respectivas modificaciones en página web y SECOP. | 100% | Porcentaje de Planes Anuales de Adquisición vigencia 2026 y sus respectivas modificaciones publicadas en página web del municipio y en SECOP. | Oficina Asesora de Contratación | 1. Enlace de publicación. | 2026-12-31
| 7.3 | Publicar boletines trimestrales con estadísticas de comparendos, trámites, operativos y movilidad. | 3 | Número de boletines publicados / 3 | Subdirección Técnica Oficina de Control Vial Oficina de Estadísticas | 1. Boletines de estadísticas de comparendos, trámites, operativos y movilidad. 2. Solicitud de publicaciones en pagina web y/o redes sociales. 3. Publicación | 30/06/2026 30/09/2026 19/12/2026
| 7.4 | Revisar y actualizar anualmente los instrumentos de gestión de la información pública (Inventario, Índice, Esquema), articulados con el Programa de Gestión Documental. | 3 | Número de instrumentos de gestión actualizados | Todos los procesos Oficina Documentación y Archivo | 1. Instrumento de gestión de la información pública (Inventario, Índice, Esquema) actualizado | 2026-12-19
| 7.5 | Realizar 1 mesa de trabajo semestral con áreas de atención al ciudadano para mejorar la efectividad en la respuesta a PQRSD. | 2 | Número de mesas realizadas / 1 ???? | Secretaria General Grupo de Servicio al Ciudadano | 1. Convocatoria 2. Acta de reunión 3. Planilla de asistencia | 30/06/2026 19/12/2026
| 7.6 | Monitorear el cumplimiento en el cargue de información de contratistas en SIGEP (módulo de personas naturales) de la Dirección de Tránsito. | 100% | Porcentaje de contratistas actualizados en SIGEP | Oficina Asesora de Contratación | 1. Listado de personas naturales registradas (Informe de SIGEP) 2. Planilla de usuario SIGEP II (Codificada y actualizada) | 2026-12-19
| 7.7 | Capacitar a personas en situación de discapacidad visual y auditiva en el uso de herramientas para la accesibilidad a computadores y ambiente web. | 1 | Número de capacitaciones realizadas para el uso de software para accesibilidad de personas en situación de discapacidad visual y auditiva. | Oficina Asesora de Sistemas Oficina de Talento Humano | 1.Convocatoria 2.Control de asistencia 3.Presentación | 2026-12-19
| 7.8 | Cargue y actualización semestral en el menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Participa y PQRS en el portal institucional, asegurando que todas las oficinas dispongan de la información correspondiente y actualizada según sus competencias. | 2 | Número de actualizaciones realizadas en el portal por periodo. | Todos los procesos Oficina Asesora de Sistemas | 1. Correo solicitud por parte del proceso para cargue de información. 2. Evidencias de actualización semestral en el menu de Transparencia y Acceso a la Información pública en la página web (Oficina Asesora de Sistemas) | 30/06/2026 19/12/2026
Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.1 | Diseñar e implementar la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Dirección de Tránsito, alineada con la Política del MIPG. | 1 | Número de estrategias formulada e implementada | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Dirección General | 1. MA-DIR-002-MANUAL-ESTRATEGICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2025-V4 (Actualizado) | 2026-12-19
| 8.2 | Diseñar, crear y divulgar piezas comunicativas (piezas gráficas) que promuevan la participación ciudadana y la rendición de cuentas de la gestión del tránsito. | 2 | Número de piezas divulgadas / 2 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de comunicación y Prensa | 1. Pieza comunicativa: Convocatoria Audiencia RC 2025 2. Pieza Comunicativa: EncuestaRendicionCuentas 3. Solicitud piezas | 2026-12-19
| 8.3 | Revisar y actualizar la Matriz de identificación de grupos de valor (usuarios, gremios, comunidad, empresas de transporte, etc.) de la Dirección de Tránsito. | 1 | Número de matrices actualizada | Todos los procesos Oficina Asesora de Planeación | 1.Matriz de identificacion de grupos de valor actualizada y codificada 2. Correo solicitando información a las oficinas para actualizar matriz | 2026-12-19
| 8.4 | Realizar mínimo 1 ejercicio de rendición de cuentas con participación ciudadana, enfocado en temas de movilidad, trámites, gestión vial y resultados institucionales. | 1 | Número de ejercicios realizados | Oficina Asesora de Planeación Oficina de comunicación y Prensa | 1. Link de rendición de cuentas 2026 2. Fotos evidencias rendición de cuentas | 2026-12-19
| 8.5 | Publicar en la página web institucional el Informe de Rendición de Cuentas anual en lenguaje claro y formatos accesibles. | 1 | Número Informe publicado | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Sistemas | 1. Publicación pagina web: Informe de Rendición de Cuentas 2. Link 3. Correo solicitud a Oficina de Sistemas | 2026-12-19
| 8.6 | Elaborar y ejecutar un Plan de Acción de Rendición de Cuentas, con compromisos derivados de los espacios de diálogo realizados. | 1 | Número de Planes de acción de Rendición de cuentas 2026 | Oficina Asesora de Planeación | 1. Cronograma Plan de Acción rendición de cuentas 2. Evidencias cumplimiento PA | 2026-12-30
| 8.7 | Realizar evaluación anual de los mecanismos de rendición de cuentas definidos en la Estrategia, con participación de los grupos de valor. | 1 | Número de Evaluaciones Realizadas | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Sistemas | 1. Informe de seguimiento y evaluación rendición de cuentas. | 2026-12-19
Acción estratégica 9. Integridad en el servicio público | 9.1 | Ejecutar las acciones del Plan de Acción MIPG, de la Politica de Integridad (código de integridad y gestión del conflicto de intereses) vigencia 2026 | 100% | Porcentaje de acciones del Plan de Acción MIPG, de la Politica de Integridad (código de integridad y gestión del conflicto de intereses) vigencia 2026, ejecutadas | Oficina de Talento Humano | 1. PA MIPG 2. Evidencias de actividades de Talento Humano | 2026-12-19
| 9.2 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación - PIC en su programa de inducción y reinducción la temática relacionada con integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses | 1 | Número de planes institucionales de capacitación con acciones de integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses incorporados en su programa de inducción y reinducción | Oficina de Talento Humano | 1. Programa de inducción y reinducción con temática relacionada con integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflicto de intereses 2. PIC | 2026-01-31
| 9.3 | Implementar acciones de socializaciones y/o capacitaciones sobre la política de integridad, código de integridad y gestión de conflictos de intereses, a través del plan institucional de capacitación - PIC | 100% | Porcentaje de socializaciones y/o capacitaciones sobre la política de integridad, código de integridad y gestión de conflictos de intereses, implementadas | Oficina de Talento Humano | 1. PIC con capacitaciones relacionadas con el código de integridad y gestión preventica de conflicto de intereses. 2. Evidencias 3. Planillas de asistencia 4. Informe cumplimiento PIC | 2026-12-19
| 9.4 | Adelantar las actividades del Plan de Acción de difusión y socialización del Código de Integridad para fomentar el cambio cultural a través de las cuatro acciones básicas (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar) de acuerdo con el cronograma establecido | 100% | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción del Código de Integridad para fomentar el cambio cultural | Oficina de Talento Humano | 1. Cronograma PIC 2. Evidencias de actividades relacionadas con Código de Integridad 3. Informe cumplimiento PIC | 2026-12-19
| 9.5 | Realizar seguimiento al aplicativo del cargue de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública. | 100% | Porcentaje de declaraciones de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública, cargadas en el aplicativo | Oficina de Talento Humano Oficina Asesora de Contratación | 1. Informe de seguimiento de Declaraciones de bienes y rentas. | 2026-12-19
| 9.6 | Emitir circular con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | 1 | Número de circulares emitidas con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Oficina de Talento Humano Oficina Juridica | 1. Circular 2. Correo electrónico de envío | 2026-06-15
| 9.7 | Realizar seguimiento al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite en la DTB, de acuerdo con el reporte por la Oficina de Talento Humano | 100% | Porcentaje de registros de conflictos de intereses que han surtido trámite, con seguimiento | Oficina de Control Interno de Gestión | 1. Informe de seguimiento al registro de conflictos de intereses | 2026-12-19

## Temática 4
| Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP" |  |  |  | Código: FT-DIR-054
Versión: 0.2
Página: 4 de 4
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Temática 4: Iniciativas adicionales
Acción Estratégica | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Entregable | Fecha Límite
Acción estratégica 10: Racionalización de trámites | 10.1 | Registrar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el aplicativo SUIT | 1 | Número de Estrategia de Racionalización de Trámites en el aplicativo SUIT, registradas | Todos los Líderes de Proceso | 1. Informe de avances SUIT por oficina. 2. Evidencias y anexos | 30/04/2026 29/08/2026 30/12/2026
| 10.2 | Realizar monitoreo al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP | 3 | Número de monitoreo al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP, monitoreados | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Sistemas | 1. Acta de seguimiento y monitoreo 2. Planilla de asistencia | 30/04/2026 29/08/2026 30/12/2026
| 10.3 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP | 3 | Número de seguimientos al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP, con seguimiento | Oficina de Control Interno de Gestión | 1. Informe de seguimiento. | 30/04/2026 29/08/2026 30/12/2026

## CONTROL DE CAMBIO
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  |  | Código: FT-DIR-054
Serie:
| Programa de Transparencia y Etica Publica - PETP |  |  | Versión: 01
Página: 1 de 1
ELABORADO POR |  | REVISADO POR |  | APROBADO POR
GABRIEL ALEXIS MEDINA DELGADO |  | SONIA BIBIANA ROJAS J |  | SENAIDA TELLEZ DUARTE
Asesor de Planeación |  | Asesor de Calidad |  | Secretaria General Representante de la alta Dirección ante el SIG
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01 | Enero 24 de 2025 | Enero 24 de 2025 | Emisión inicial.