## Temática 1
| Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP" |  |  |  | Código: FT-DIR-054
Versión: 0.1
Página: 1 de 4
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Temática 1: Gestión del riesgo
Acción Estratégica | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | SEGUIMIENTO Control Interno y Gestión II Semestre 2025
Acción estratégica 1: Riesgos para la integridad pública | 1.1 | Socializar la Política de Administración de Riesgos al personal de la DTB | 1 | Número de socializaciones de la Política de Administración de Riesgos al personal de la DTB | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-23 | En el presente seguimiento se observa que la Oficina Asesora de Planeación realiza la Socialización de la Política de Administración de Riesgos al personal de la DTB, aportando las siguientes evidencias: 1. Acta aprobacion actualización Politica de la Administracion del Riesgo. 2. Politica de la Administración del Riesgo V2 3. Correo Socializacion Politica Administración del Riesgo. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 1.2 | Realizar los ajustes solicitados por los líderes de procesos a los mapas de riesgos para la integridad pública vigencia 2025 | 100% | Porcentaje de mapas de riesgos para la integridad pública vigencia 2025, ajustados de acuerdo con las solicitudes de los lideres de procesos | Todos los Líderes de Procesos Oficina Asesora de Planeación (Consolidación del documento) | 2025-12-19 | La Oficina Asesora de Control Interno y Gestion, en acuerdo con la información aportada por la Oficina Asesora de Planeación, evidencia que no se realizaron los ajustes a los mapas de riesgos adoptados en la entidad durante el segundo semestre de 2025, no obstante se observa la realización de una reunión con las diferentes dependencias, de la cual aportan un Acta de Reunión donde recomiendan que, una vez se convoque a la mesa de trabajo para la formulación del Mapa de Riesgos de Integridad 2026, todos los procesos deben identificar, implementar y ejecutar controles para el aseguramiento de los riesgos institucionales. Como soporte al seguimiento del Segundo semestre del 2025, se allegan las siguientes evidencias: 1. Circular No. 12 Convocatoria a mesas de trabajo para la actualización de las Matrices de Riesgos Institucionales 2026 y la formulación del Plan de Acción 2026. 2. Circular No. 13 Seguimiento a Matrices de Riesgos de Gestión, Corrupción, PTEP y Plan de Acción – Cierre Vigencia 2025 (septiembre, octubre, noviembre y diciembre). 3. Evidencias revisión y monitoreo riesgos de gestion. 4. Acta de Actualización de la Matriz de Riesgos de Gestión y Corrupción y Plan de Acción institucional. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 1.3 | Actualizar el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 por parte de todos los procesos. | 100% | Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 formulado por parte de todos los procesos. | Todos los Líderes de Procesos Oficina Asesora de Planeación (Consolidación del documento) | 2025-12-19 | En este seguimiento se evidencia la Actualizacion del Plan de Transicion "Programa de Transparencia y Etica Publica" aprobado el 04 de noviembre de 2025, según el documento PRG-DIR-001-Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica-PETP-v01. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 1.4 | Socializar el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 a nivel interno y externo. | 100% | Número de socializaciones el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 realizados a nivel externo | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Sistemas (pagina web) | 30/03/2025 14/11/2025 | En el presente seguimiento se observa que la Oficina Asesora de Planeación realiza la socialización a través de correo electrónico al personal del DTB, relacionado con el Plan de Transicion "Programa de Transparencia y Etica Publica" de la vigencia 2025, no obstante, la OCIG recomienda que a futuro estas socializaciones contengan los registros formales como actas de reunión, lista de asistencia, registros fotográficos, entre otros, con la finalidad de garantizar el cumplimiento efectivo de la actividad. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 1.5 | Monitorear las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025, por el líder de proceso y su equipo | 100% | Número de monitoreos las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025, realizados por el líder de proceso y su equipo | Todos los Líderes de Proceso | 31/07/2025 19/12/2025 | En este seguimiento se observa que mediante correo electrónico del 24 de diciembre de 2025, el grupo de Gestión de Servicio al Ciudadano informa que envió por correo institucional el seguimiento detallado por áreas, lo que permitió que las oficinas de Secretaría General, Educación Vial, Inspección Cuarta y Sexta, Jefe de oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora Jurídica, Registro Automotor y Registro de Conductores, realizaran la depuración y actualización con base en la relación proporcionada (Carpeta 7.5), no obstante, la OCIG recomienda cumplir con la realización de actividades donde se evidencie el monitoreo de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025, por cada líder de proceso y su equipo. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 50%
| 1.6 | Monitorear el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 por la segunda línea de defensa | 3 | Número de monitoreos al Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 por la segunda línea de defensa | Oficina Asesora de Planeación | 28/04/2025 28/08/2025 19/12/2025 | Se observa la realización del monitoreo al Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 por la segunda línea de defensa, mediante las siguientes evidencias: 1. Circular 13. Citacion a mesas de trabajo para seguimiento PTEP 2. Correo de socialización de circular 3. Correos solicitando información tras monitoreo. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 1.7 | Evaluación al cumplimiento de las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 | 2 | Número de evaluaciones realizados al cumplimiento de las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 | Oficina de Control Interno de Gestión | 31/07/2025 30/12/2025 | Con este seguimiento se da cumplimiento a las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública", correspondiente al segundo semestre de 2025. El informe resultante se remitirá a la Direccion General, asi como a los liders de procesos, y se adalantará su publicacion en la pagina web de la DTB.
| 1.8 | Publicar la evaluación al Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 en la página web institucional. | 2 | Número de publicaciones realizadas al seguimiento Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 en la página web institucional. | Oficina de Control Interno de Gestión Oficina Asesora de Sistemas | 19/08/2025 30/12/2025 | Con este seguimiento se da cumplimiento a las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública", correspondiente al segundo semestre de 2025. El informe resultante se remitirá a la Direccion General, asi como a los liders de procesos, y se adalantará su publicacion en la pagina web de la DTB.
Acción estratégica 2: Canales de denuncia | 2.1 | Crear el canal cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co para denuncias frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas | 1 | Número de creaciones del canal cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co de denuncia frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas | Grupo de Servicio al Ciudadano Oficina de Talento Humano Oficina Asesora de Sistemas | 30/03/2025 | Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: NA, toda vez que fue evaluada por la OCIG en el primer semestre.
| 2.2 | Difundir el canal cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co de denuncia frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas | 2 | Número de difusiones realizadas al canal cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co de denuncia frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas | Grupo de Servicio al Ciudadano Oficina de Talento Humano Oficina Asesora de Sistemas | 30/06/2025 30/11/2025 | En el seguimiento del segundo semestre se observa correo electrónico del 25 de julio de 2025, mediante el cual se remite la Circular 090-2025 relacionada con el uso del Canal de denuncias frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas, asi como la difusión mediante correo electrónico y pieza gráfica diseñada; igualmente se reitera el uso del Canal con la circular 141-2025 dirigida a los jefes de procesos y funcionarios del DTB. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 70%
| 2.3 | Realizar seguimiento al canal de denuncia cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas | 2 | Número de seguimientos realizados al canal de denuncia cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas | Grupo de Servicio al Ciudadano Oficina de Talento Humano Oficina Asesora de Sistemas | 30/06/2025 30/11/2025 | En este seguimiento correspondiente al segundo semestre, se observa mediante correo electrónico de la Oficina de Talento Humano, que en el canal (cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co) no se recibieron denuncias por concepto de situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas. Dado lo anterior, la OCIG recomienda realizar nuevamente socialización y capacitación del Canal de denuncias, con la finalidad de lograr el uso adecuado del mismo y emitir el informe anual de los presuntos actos de corrupción que se llegaren a presentar. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 70%
| 2.4 | Elaborar un informe anual de los presuntos actos de corrupción presentados en el Canal de denuncia | 1 | Número de informes anuales de los presuntos actos de corrupción presentados en el Canal de denuncia | Oficina de Talento Humano | 2025-12-15 | En el canal cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co unicamente se observan trece (13) correos recibidos de las diferentes areas de la entidad, por conceptos diferentes a denuncias de situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas. Adicionalmente se observa correo electrónico de la Oficina de Talento Humano, mediante el cual indican que en el canal no se recibieron denuncias por concepto de situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 2.5 | Difundir el Canal de denuncia de presuntos actos de corrupción a través de la pagina web y redes sociales institucionales | 1 | Número de canales de denuncia de presuntos actos de corrupción difundido a través de la pagina web y redes sociales institucionales | Grupo de Servicio al Ciudadano Oficina de Talento Humano Oficina Asesora de Sistemas | 30/06/2025 10/12/2025 | En este seguimiento se observa correo electrónico del 23 de julio/2025 mediante el cual se evidencia la difusión del Canal de denuncia de presuntos actos de corrupción, efectuada a través de la pagina web; de igual forma se evidencia la publicación en redes sociales institucionales, mediante el siguiente enlace: https://x.com/transito_bga/status/1999174451217264940?s=46&t=0eJ8wFxqBF94CT2-3PVDqQ Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
Acción estratégica 3: Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM | 3.1 | Capacitar a lideres de procesos y enlaces sobre identificación, valoración y control de riesgos LAFR/FPADM LAFR: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo FPADM: Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva | 1 | Número de capacitaciones a lideres de procesos y enlaces sobre identificación, valoración y control de riesgos LAFR/FPADM | Oficina de Talento Humano Oficina Jefe Asesora Jurídica Subdirección Financiera | 2025-07-30 | En este seguimiento se observa una capacitación denominada "Charla Riesgo Público" realizada el 21 de agosto de 2025 a los lideres de procesos y enlaces institucionales en materia de identificación, valoración y control de riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 3.2 | Elaborar el mapa de gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas e incluirlos en la matriz diseñada de acuerdo con los lineamientos del DAFP y la Secretaría de Transparencia | 1 | Número de mapas de riesgos de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas e incluirlos en la matriz diseñada de acuerdo con los lineamientos del DAFP y la Secretaría de Transparencia | Todas los Líderes de Proceso Oficina Asesora de Planeación | 2025-08-31 | No se evidencia la existencia documental que acredite la elaboración del mapa de gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. La OCIG reitera la importancia en la ejecución de estas acividades, con el objetivo de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el DAFP y la Secretaría de Transparencia. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 0%
Acción estratégica 4: Debida diligencia | 4.1 | Registro y seguimiento a la información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | 100% | Porcentaje de información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | Oficina Asesora de Contratación Oficina de Talento Humano | 2025-12-10 | En este seguimiento se observa una planilla en excell aportada por la Oficina Asesora de Contratación, que contiene vinculaciones de contratistas efectuadas durante el año 2025; de igual manera se observan dos (2) archivos en excell que contiene el personal de planta que fue Vinculado y Desvinculado durante ese mismo periodo (Ene a Jun) por la Oficina de Talento Humano de la Dirección de Tránsito. Dado lo anterior, la OCIG recomienda que estas planillas y/o documentos de registro, cuenten con el nombre del documento, fecha del registro y del seguimiento de la información, firmas de los responsables que diligencian y lideran la misma, entre otros, con el fin de que sean revisados, aprobados y cumplan con los parámetros establecidos por el SIGC. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 70%
| 4.2 | Hacer seguimiento a los sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 para que publiquen la declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP) | 100% | Porcentaje de sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 con declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP) publicada | Oficina Asesora de Contratación Oficina de Talento Humano | 2025-12-10 | En este seguimiento del segundo semestre no se evidencia documento soporte respecto al seguimiento a los sujetos del Deceto 830 de 2021, por lo tanto, la OCIG recomienda acatar los lineamientos por el decreto en mención, para garantizar su cumplimiento. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 0%
| 4.3 | Realizar seguimiento de verificación de antecedentes a una muestra aleatoria del 30% de los servidores públicos, antes de su vinculación, y garantizar que mantengan actualizados sus datos en las plataformas SIGEP | 2 | Número de seguimientos de verificación de antecedentes de los servidores públicos, antes de su vinculación, y garantizar que mantengan actualizados sus datos en las plataformas SIGEP | Oficina Asesora de Contratación Oficina de Talento Humano | 30/07/2025 15/12/2025 | En el segundo semestre se evidencia el seguimiento realizado mediante una planilla que contiene información relacionada con la muestra aleatoria del 30% establecida para la verificacion de antecedentes de los servidores públicos, antes de su vinculación, y para garantizar que se mantengan actualizados sus datos en las plataformas SIGEP. No obstante, la OCIG recomienda diigenciar toda la información requerida en dicha planilla y gestionar el formato ante la Oficina Asesora de Calidad para garantizar su control documental y el aseguramiento adecuado de las acciones identificadas. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 4.4 | Realizar seguimiento a una muestra aleatoria del 20% de la contratación para verificar el acta de idoneidad y/o informe de evaluación analizando la revisión de antecedentes a contratistas y proveedores, cargadas en la plataforma SECOP II | 2 | Número de seguimiento a la contratación para verificar el acta de idoneidad y/o informe de evaluación analizando la revisión de antecedentes a contratistas y proveedores, cargadas en la plataforma SECOP II | Oficina Asesora de Contratación Oficina de Talento Humano | 30/07/2025 15/12/2025 | En el segundo semestre se evidencia el seguimiento realizado a una muestra aleatoria del 20% de la contratación, mediante la cual se verifica el acta de idoneidad y/o informe de evaluación, analizando la revisión de antecedentes a contratistas y proveedores, cargadas en la plataforma SECOP II. La OCIG verificó en forma aleatoria el acta de idoneidad y/o informe de evaluacion publicado en la plataforma SECOP II aportados por la Oficina Asesora de Contratación, contenidas en el archivo de excell denominado "CUADRO CONTRATACION 2025-vers.01 (3) (2).xlsx Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 4.5 | Crear y socializar un formato para los procesos de selección diferentes a los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, en el cual los proponentes declaren bajo gravedad de juramento no estar incurso en actividades LAFT/FPADM | 1 | Número de formatos creados y socializados | Oficina Asesora de Contratación Oficina de Talento Humano Oficina Asesora de Calidad | 2025-12-19 | En este seguimiento se observa Anexo incluido en los pliegos de condiciones, denominado "FORMATO PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO SELECCION ABREVIADA - SUBASTA INVERSA, mediante el cual se realiza la Declaracion de prevención del lavado de activos, de la financiacion del terrorismo y de la financiacion de proliferación de armas de destrucción masiva; no obstante la OCIG recomienda realizar la gestión pertinente ante la oficina Asesora de Calidad para la aprobación y control de este documento. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 4.7 | Expedir una circular sobre los lineamientos para la prevención y control de lavados de activos y financiamiento del terrorismo | 1 | Número de circulares expedidas sobre los lineamientos para la prevención y control de lavados de activos y financiamiento del terrorismo | Oficina de Talento Humano Oficina Jefe Asesora Jurídica Subdirección Financiera | 2025-03-15 | No aplica, toda vez que esta acción tenía como término de cumplimiento el 15 de marzo de 2025, y la misma fue evaluada en el primer semestre.

## Temática 2
| Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP" |  |  |  | Código: FT-DIR-054
Versión: 0.1
Página: 2 de 4
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Temática 2: Redes y articulación
Acción Estratégica | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | SEGUIMIENTO Control Interno y Gestión II Semestre 2025
Acción estratégica 5: Redes internas | 5.1 | Presentar los resultados de la evaluación al cumplimiento de las acciones estratégicas del Programa Transparencia y Ética Pública primer semestre 2025, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | Número de evaluaciones presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina de Control Interno | 2025-11-21 | En este seguimiento la OCIG aporta como evidencia el Memorando No. 102-2025 del 05 de noviembre, mediante el cual se cita a Comité Institucional de Control Interno para el 21 de noviembre para presentar la Socialización de Informes de Auditorias Internas y la Socialización de seguimientos efectuados en la vigencia 2025,y dar cumplimiento a las acciones estratégicas del Programa Transparencia y Etica Pública primer semestre 2025: 1.Memorando102-CitacionComiteNov21 2.Presentacion General -Comite Nov 21 3. Listado de asistencia Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 5.2 | Socializar la Estrategia de Transparencia a todos los servidores públicos y contratistas de la DTB | 1 | Número de socialización de la Estrategia de Transparencia a todos los servidores públicos y contratistas de la DTB, realizada | Secretaría General Oficina de Talento Humano | 2025-03-30 | En el seguimiento al segundo semestre se observa que el 14 de agosto de 2025 se llevó a cabo una capacitación sobre el tema "Transparencia y lucha contra la corrupción", con el objetivo: Fortalecer la estrategia de transparencia a todos los servidores públicos de la DTB; no obstante, se reitera la recomendación sugerida en el primer semestre por la OCIG, con la finalidad de garantizar una cobertura más amplia en la participación de los servidores públicos y asegurar el fortalecimiento institucional en esta materia. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
Acción estratégica 6: Redes externas | 6.1 | Elaborar y ejecutar el Plan de trabajo del Nodo de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Bucaramanga "Bucaramanga rindiendo cuentas: Conectando con la ciudadanía" establecido por el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas | 1 | Número de planes de trabajo del nodo elaborado y ejecutado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-12-19 | En este seguimiento se evidencia que el dia 19 de diciembre se realiza la Rendición de Cuentas 2025 de la Dirección de Transito de Bucaramanga, la cual fue desarrollada mediante el plan de trabajo del Nodo de Rendición de Cuentas de la Alcaldia de Bucaramanga "Bucaramanga rindiendo cuentas: Conectando con la ciudadanía" establecido por el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, tal como se observa en los siguientes soportes documentales: 1.Informe de rendición de cuentas 2025 nodo Bucaramanga 2 Presentación rendición de cuentas 3.Informe de gestión III trimestre 2025 DTB 4. Evidencia fotográfica y audiovisual (3 fotos, 1 video) Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100
| 6.2 | Realizar capacitaciones en temas de transparencia y ética pública a través de diferentes organismos publicas y/o privadas | 1 | Número de capacitaciones en temas de transparencia y ética pública a través de diferentes organismos publicas y/o privadas | Oficina de Talento Humano | 2025-12-19 | En el seguimiento efectuado al segundo semestre del 2025, no se observa la realización de capacitaciones en temas de transparencia y ética pública a través de diferentes organismos públicos y/o privados, sin embargo, la Oficina de Talento Humano aporta para el presente seguimiento una capacitación realizada el 20 de mayo con la ESAP sobre el tema "Anticorrupción" con el objetivo de promover la transparencia y la integridad en la Gestión Pública, prevenir los actos de corrupción y promover una cultura de Etica Pública. Dado lo anterior, la OCIG recomienda ejecutar estas actividades en forma oportuna y efectiva para garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100

## Temática 3
| Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP" |  |  |  | Código: FT-DIR-054
Versión: 0.1
Página: 3 de 4
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Temática 3: Cultura de la legalidad y estado abierto
Acción Estratégica | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | SEGUIMIENTO Control Interno y Gestión II Semestre 2025
Acción estratégica 7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.1 | Actualizar semestralmente la sección de transparencia de la página web de la Dirección de Tránsito con información mínima obligatoria, conforme a la Ley 1712 y la Resolución 1519 de 2020. | 100% | % de cumplimiento en la publicación y actualización de la información mínima obligatoria | Oficina Asesora de Sistemas Todas las oficinas | 30/9/2025 19/12/2025 | En el seguimiento al segundo semestre de 2025 se evidencia la publicación y actualización de la sección de Transparencia en la página web de la Dirección de Tránsito, tal como se observa en la publicación consultada en el documento "Evidencia Transparencia y acceso a la Información pública" para dar cumplimiento a la información mínima obligatoria, conforme a la Ley 1712 y la Resolución 1519 de 2020. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 7.2 | Publicar en SECOP II los procesos contractuales con sus expedientes actualizados. | 100% | % de procesos contractuales publicados y actualizados en SECOP II | Jefe Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Contratación | 30/06/2025 30/09/2025 19/12/2025 | En este seguimiento se observa los procesos contractuales del DTB publicados y actualizados en SECOP II, mediante el documento "COMPLETO - CUADRO CONTRATACION 2025-vers.01 (3) (2).xlsx, el cual contiene los respectivos enlaces de publicación de la información contractual. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 7.3 | Publicar boletines trimestrales con estadísticas de comparendos, trámites, operativos y movilidad. | 3 | N° de boletines publicados / 3 | Subdirección Técnica Oficina de Control Vial Oficina de Estadísticas | 30/06/2025 30/09/2025 19/12/2025 | En este seguimiento se observa la publicación de Boletines trimestrales con estadísticas de comparendos, trámites, operativos y movilidad, dando cumplimiento a esta actividad. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 7.4 | Revisar y actualizar anualmente los instrumentos de gestión de la información pública (Inventario, Índice, Esquema), articulados con el Programa de Gestión Documental. | 100% | % de instrumentos de gestión actualizados | Oficina Documentación y Archivo | 2025-12-19 | En este seguimiento se observa la elaboración del Plan Institucional de Archivo con fecha 10 de noviembre de 2025, documento que fue prioritario por la Oficina Documentación y Archivo, toda vez que es un instrumento estratégico que ordena la gestión documental, garantiza el cumplimiento normativo, el aseguramiento de los riesgos relacionados con los instrumentos de gestión de la información, y el uso eficiente de los recursos públicos, antes de intervenir otros instrumentos archivísticos. Dado lo anterior, la OCIG recomienda cumplir con la actualización anual de los instrumentos de gestión de la información pública (inventario, Indice, Esquema), de manera oportuna y efectiva. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 60%
| 7.5 | Realizar 1 mesa de trabajo anual con áreas de atención al ciudadano para mejorar la efectividad en la respuesta a PQRSD. | 1 | N° de mesas realizadas / 1 | Secretaria General Grupo de Servio al Ciudadano | 2025-12-19 | En el seguimiento al segundo semestre se observa que en el mes de noviembre se realizó una mesa de trabajo con personal de las áreas involucradas en Atención al Ciudadano, con objetivo "Mantener la trazabilidad y la actualizacion del estado de las PQRS durante el IV trimestre de 2025, permitiendo su seguimiento y/o cierre" para mejorar la efectividad en la respuesta oportuna a PQRSD, tal como se muestra en la trazabilidad de los soportes documentales: 1) Correos a las diferentes áreas con asunto: "Solicitud de actualización y seguimiento de PQRS asignadas", 2) Lista de asistencia de capacitación realizada el 28 de octubre, y 3) Lista de Asistencia a Mesa de trabajo realizada en noviembre del 2025. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 7.6 | Monitorear el cumplimiento en el cargue de información de contratistas en SIGEP (módulo de personas naturales) de la Dirección de Tránsito. | 100% | % de contratistas actualizados en SIGEP | Oficina Asesora de Contratación | 2025-12-19 | En este seguimiento se observa que en la Oficina Asesora de Contratación se diligencia una planilla, mediante la cual se realiza el monitoreo al cumplimiento en el cargue en SIGEP, de la informacion de contratistas de la Dirección de Tránsito; no obstante, la OCIG recomienda que esta planilla sea codificada en el SIGC, para garantizar su trazabilidad y el control documental al interior de la Oficina responsable. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.1 | Diseñar e implementar la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Dirección de Tránsito, alineada con la Política del MIPG. | 1 | Estrategia formulada e implementada (Sí/No) | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Dirección General | 2025-12-19 | En este seguimiento se evidencia el cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participacióon Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Dirección de Tránsito, con la actualización efectuada el 26 de noviembre en el manual de soporte documental MA-DIR-002-MANUAL-ESTRATEGICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2025-V4, y se aportan los siguientes documentos: 1.Correo Socialización de manual de Rendición Cuentas 2.Cronograma de Actividades – Rendició́n de Cuentas 2025 3.Archivo excel tabulación rendición de cuentas 4.Publicación en pagina WEB y redes sociales. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 8.2 | Diseñar, crear y divulgar piezas comunicativas (piezas gráficas) que promuevan la participación ciudadana y la rendición de cuentas de la gestión del tránsito. | 2 | Nº de piezas divulgadas / 2 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de comunicación y Prensa | 2025-12-19 | En este seguimiento se observan dos (2) piezas publicitarias diseñadas para la divulgación y promoción de la participáción ciudadana y la rendición de cuentas de la gestión del transito: 1. Pieza comunicativa: Convocatoria Audiencia RC 2025 2. Pieza Comunicativa: EncuestaRendicionCuentas 3. Solicitud piezas Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 8.3 | Revisar y actualizar la Matriz de identificación de grupos de valor (usuarios, gremios, comunidad, empresas de transporte, etc.) de la Dirección de Tránsito. | si/no | Matriz actualizada (Sí/No) | Oficina Asesora de Planeación | 2025-12-19 | En este seguimiento se observa un documento en formato excell que contiene los grupos de valor del DTB, sin embargo, la OCIG recomienda que este documento sea ajustado, acorde a los parámetros establecidos por el SIGC, y que cuente con fechas de elaboración y/o actualización. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 8.4 | Realizar mínimo 1 ejercicios de rendición de cuentas con participación ciudadana, enfocados en temas de movilidad, trámites, gestión vial y resultados institucionales. | 1 | Nº de ejercicios realizados | Oficina Asesora de Planeación Oficina de comunicación y Prensa | 2025-12-19 | En este seguimiento se observa video del ejercicio de Rendición de cuentas efectuado el 19 de diciembre de 2025, mediante el cual se evidencia la participacion ciudadana, enfocado en temas de movilidad, tramites, gestion vial y resultados istitucionales. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 8.5 | Publicar en la página web institucional el Informe de Rendición de Cuentas anual en lenguaje claro y formatos accesibles. | si/no | Informe publicado (Sí/No) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Sistemas | 2025-12-19 | En este seguimiento se observa que el informe de Rendición de Cuentas anual fue publicado en lenguaje claro, mediante el siguiente enlace: https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/participa/rendicion-de-cuentas Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 8.6 | Elaborar y ejecutar un Plan de Acción de Rendición de Cuentas, con compromisos derivados de los espacios de diálogo realizados. | 100% | % de compromisos del plan ejecutados | Oficina Asesora de Planeación | 2025-12-30 | En este seguimiento se observa un cronograma en formato excell que contiene el Plan de Acción de la Rendicion de Cuentas, ejecutado en el segundo semestre de 2025: https://drive.google.com/drive/folders/1J7JCWa2VjGIsAhOzMy9yKdr8-Nzxq_eI Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 8.7 | Realizar evaluación anual de los mecanismos de rendición de cuentas definidos en la Estrategia, con participación de los grupos de valor. | si/no | Evaluación realizada (Sí/No) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Sistemas | 2025-12-19 | En este seguimiento se observa la ENCUESTA DE EVALUACION DE LA JORNADA DE RENDICION DE CUENTAS 2025, publicada a traves del portal web del DTB, tal como se evidencia en el siguiente enlace: https://forms.gle/h4kXrwRb5AiGTeqC8 Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
Acción estratégica 9. Integridad en el servicio público | 9.1 | Ejecutar las acciones del Plan de Acción MIPG, de la Politica de Integridad (código de integridad y gestión del conflicto de intereses) vigencia 2025 | 100% | Porcentaje de acciones del Plan de Acción MIPG, de la Politica de Integridad (código de integridad y gestión del conflicto de intereses) vigencia 2025, ejecutadas | Oficina de Talento Humano | 2025-12-19 | En este seguimiento se observa plan de accion MIPG 2025-2026, el cual incluye acciones relacionadas con la Politica de Integridad, sin embargo la OCIG recomienda garantizar que se ejecuten las acciones dentro de los periodos establecidos. 1. Acta de seguimiento de MIPG alcaldia Bucaramanga 2. PA MIPG 3. Correo solicitando información a oficinas 4. Evidencias de seguimiento https://drive.google.com/drive/folders/1wRzN-ryew-4wNWEbyV5dqHui7C5ffUh_ Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 9.2 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación - PIC en su programa de inducción y reinducción la temática relacionada con integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses | 1 | Número de planes institucionales de capacitación con acciones de integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses incorporados en su programa de inducción y reinducción | Oficina de Talento Humano | 2025-01-31 | En este seguimiento se observa la incorporacion en el PIC, tematicas relacionadas con codigo de integridad y conflictos de intereses; de igual manera se evidencia Planilla para asistencia de reuniones y/o capacitaciones de fecha 12 de noviembre de 2025, mediante la cual se realiza "Jornada de apropiación codigo de integridad siguiendo las guias de la funcion publica". La OCIG recomienda fortalecer los insumos entregables, tales como: convocatorias y presentación de los temas tratados. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 9.3 | Implementar acciones de socializaciones y/o capacitaciones sobre la política de integridad, código de integridad y gestión de conflictos de intereses, a través del plan institucional de capacitación - PIC | 1 | Porcentaje de socializaciones y/o capacitaciones sobre la política de integridad, código de integridad y gestión de conflictos de intereses, implementadas | Oficina de Talento Humano | 2025-12-19 | En este seguimiento se observa Planilla para asistencia de reuniones y/o capacitaciones de fecha 12 de noviembre de 2025, mediante la cual se realiza "Jornada de apropiación código de integridad siguiendo las guias de la funcion publica" y Planilla de fecha 16 de diciembre de 2025, mediante la cual se realiza capacitación sobre la "Resolución 118 de 2021 código de Integridad". La OCIG recomienda fortalecer los insumos entregables, tales como: correos, convocatorias y presentación de los temas tratados. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 9.4 | Adelantar las actividades del Plan de Acción de difusión y socialización del Código de Integridad para fomentar el cambio cultural a través de las cuatro acciones básicas (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar) de acuerdo con el cronograma establecido | 1 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción del Código de Integridad para fomentar el cambio cultural | Oficina de Talento Humano | 2025-12-19 | En este seguimiento se observan Planillas para asistencia de reuniones y/o capacitaciones, relacionadas con la politica y el código de integridad, conforme a las acciones establecidas en el cronograma de la política. La OCIG recomienda fortalecer los insumos entregables, tales como: correos, convocatorias y presentación de los temas tratados. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 9.5 | Realizar seguimiento al aplicativo del cargue de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública. | 100% | Porcentaje de declaraciones de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública, cargadas en el aplicativo | Oficina de Talento Humano | 2025-12-19 | En este seguimiento se observa quela Oficina de Talento Humano allega un archivo formato en excell del seguimiento al aplicativo del cargue de la Declaración de Bienes y Rentas y conflicto de intereses. La OCIG recomienda garantizar que el total de funcionarios adscritos a la planta de personal, cumplan con el deber de presentar dicha declaracion, de manera oportuna y efectiva. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 9.6 | Emitir circular con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | 1 | Número de circulares emitidas con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Oficina de Talento Humano | 2025-06-15 | En este seguimiento se observa Circular No. 120 de 2025 del 30 de octubre, con asunto "Declaración de Bienes y Rentas y Actualización Hoja de Vida SIGEP II". Dado lo anterior, la OCIG recomienda que las orientaciones o directrices, se realicen antes del vencimiento de los términos de presentación establecidos por la Función Pública, para garantizar la efectividad del control adoptado. Así mismo se recomienda incluir como responsable a la Oficina de Contratación, acorde a la actividad establecida. Porcentaje de Avance y/o Cumplimiento: 100%
| 9.7 | Realizar seguimiento al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite en la DTB de acuerdo con el reporte por la Oficina de Talento Humano | 100% | Porcentaje de registros de conflictos de intereses que han surtido trámite, con seguimiento | Oficina de Control Interno de Gestión | 2025-12-19 | En lo que respecta a la acción establecida, la OCIG anexa los siguientes soportes documentales: 1. INFORME SEGUIMIENTO SIGEP Y CONFLICTO DE INTERESES 2. Correo Remisión Informe SIGEP a la Dirección General de fecha 28 de noviembre de 2025.

## Temática 4
| Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP" |  |  |  | Código: FT-DIR-054
Versión: 0.2
Página: 4 de 4
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Temática 4: Iniciativas adicionales
Acción Estratégica | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | SEGUIMIENTO Control Interno y Gestión II Semestre 2025
Acción estratégica 10: Racionalización de trámites | 10.1 | Registrar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el aplicativo SUIT | 1 | Número de Estrategia de Racionalización de Trámites en el aplicativo SUIT, registradas | Oficina Asesora de Planeación | 2025-12-30 | Para el presente seguimiento y acorde a las evidencias aportadas, la OCIG observa los siguientes soportes: una capacitación realizada por el DAFP el 18 de septiembre (Anexo 10) al personal del área de Planeacion de la DTB, sobre el aplicativo SUIT; de igual manera, se observa una comunicación del 28 de noviembre mediante la cual se informan los avances realizados sobre esta actividad de registro de la Estrategia de Racionalización de Trámites en el aplicativo SUIT. De los trámites inscritos, UNO (1) cuenta con criterios de racionalización definidos, según los lineamientos de la Estrategia de Racionalización de Trámites. Los trámites restantes se encuentran actualmente en fase de revisión para su respectiva definición de criterios. Por otro lado la OCIG realizó seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites propuesta por la DTB identificando lo siguiente: La migración del SUIT V2 al SUIT V3 es un proceso de actualización tecnológica y funcional que busca mejorar la gestión de trámites y servicios ofrecidos por las entidades públicas, promoviendo la transparencia y la eficiencia en la administración pública. A la fecha, la DTB tiene registrados para el proceso de Migración, 24 de los 32 trámites inscritos, sin embargo, no se evidencian avances en comparación con lo reportado en los seguimientos anteriores de la vigencia 2025, existiendo aún solo un (1) proceso (Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor) en criterio de migración normal, lo que representa el 3% del total de trámites que se deben migrar. Se recomienda gestionar el registro de los ocho (8) trámites pendientes para el proceso de migración. Los otros veintitrés (23) trámites registrados para el proceso de migración, se encuentran según la plataforma, pendientes de estandarización de un modelo para su registro por el DAFP, y una vez se encuentren disponibles en el sistema, serán propuestos al inventario de la institución para su respectiva gestión. La OCIG recomienda cumplir con las disposiciones establecidas en el Decreto 088 del 2022 de Mintic “Por el cual se adiciona el Titulo 20 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentar los artículos 3, 5 y 6 de la Ley 2052 de 2020, estableciendo los conceptos, lineamientos, plazos y condiciones para la digitalización y automatización de trámites y su realización en línea". Por lo anterior, la OCIG determina porcentaje de cumplimiento del 3%, toda vez que se evidenció que a diciembre de 2025, 23 trámites de los 32 propuestos para el registro efectivo ante la plataforma SUIT del DAFP, se encuentran pendiente por cumplir criterios de estandarización y solo un (1) proceso (Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor) se encuentra en criterio de migración normal, del total de trámites que se deben migrar.
| 10.2 | Realizar monitoreo al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP | 1 | Número de monitoreo al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP, monitoreados | Oficina Asesora de Planeación | 02/05/2025 02/09/2025 30/12/2025 | En el presente seguimiento se observa los siguientes soportes allegados por la Oficina Asesora de Planeación: Informe de fecha 28 de noviembre de 2025, respuesta-Memorando No.103-2025-SUIT de la Oficina de Control Interno y Gestión, relacionado con el monitoreo adelantado a la Estrategia de Racionalización de Trámites vigencia 2025, y sus respectivos anexos. De acuerdo a lo anterior, se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación en su rol de segunda línea de defensa, y de acuerdo al indicador propuesto para la presente actividad, cumplió con el monitoreo a la Estrategia de Racionalización de Trámites, no obstante, la OCIG recomienda fortalecer los mecanismos de monitoreo para garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas en la estrategia de racionalización, así como también, su oportunidad y efectividad. Porcentaje de cumplimiento 100%
| 10.3 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP | 1 | Número de seguimientos al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP, con seguimiento | Oficina de Control Interno de Gestión | 30/04/2025 29/08/2025 30/12/2025 | La OCIG adelantó seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites propuesta por la DTB del periodo correspondiente al 01 de agosto y el 30 de noviembre de 2025, en el cual evidenció lo siguiente, según informe de evaluación y seguimiento: La migración del SUIT V2 al SUIT V3 es un proceso de actualización tecnológica y funcional que busca mejorar la gestión de trámites y servicios ofrecidos por las entidades públicas, promoviendo la transparencia y la eficiencia en la administración pública. A la fecha, la DTB tiene registrados para el proceso de Migración 24 de los 32 trámites inscritos, sin embargo, no se evidencia ningún avance en comparación con lo reportado en los seguimientos anteriores de la vigencia 2025, existiendo aún solo un proceso (Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor) en criterio de migración normal, lo que representa el 3% del total de trámites que se deben migrar. Se recomienda gestionar el registro de los 8 trámites pendientes para el proceso de migración. El trámite migrado presenta en la plataforma del SUIT la observación que el contenido migrado por el DAFP no ha sido aprobado por la institución. En virtud de lo anterior, la OCIG determina porcentaje de avance del 3% relacionado con la Estrategia de Racionalización de Trámites propuesta por la Oficina Asesora de Planeación de la DTB para la vigencia 2025, toda vez que, 24 trámites registrados dentro del proceso de migración SUIT V2 a V3, solo uno cumple con los criterios de racionalización.