## SEG PMC CORTE 31 DIC 2025
FORMATO 24 A PLMEJ
ENTIDAD |  |  | DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA |  |  |  | NIT. No. | 890.204.109-1
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | JHAIR ANDRES MANRIQUE BAUTISTA |  |  |  | CIUDAD, DIRECCION, TELEFONOS: BUCARAMANGA, KM 4 VIA GIRON 6809966
PERIODO INFORMADO
FECHA DE SUSCRIPCION
|  |  | FECHA DE EVALUACION |  |  | CORTE 30/06/2025
TIPO Y NUMERO DE AUDTORIA | CODIGO HALLAZGO | DESCRIPCION HALLAZGO |  | ACCION CORRECTIVA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS | DIMENSION DE LA META | FECHA INICIACION METAS | FECHA TERMINACION METAS | PLAZO EN SEMANAS DE LA META | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS CON CORTE A 15 ABRIL 2024 | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS CON CORTE A 30 JUNIO 2024 | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2025 | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS
AUDTORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-004-2025 | 1 | INCERTIDUMBRE EN LAS CUENTAS POR COBRAR |  | Implementar y ejecutar acciones para la depuracion de las cuentas por cobrar | Garantizar la información fidedigna de las cuentas por cobrar en los estados financieros. | Contratar una empresa de apoyo a la gestión para la recuperación de cartera Realizar prescripción de oficio de las vigencias 2017, 2018. Backup mensual Contrato software financiero | contrato Resoluciones Backup Contrato | 1 100% 100% 1 | 14/05/2025 | 2025-11-14 | 26 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | . Comentario OCIG. Se observan las siguientes evidencias de avances al corte 31 de diciembre de 2025, aportadas por el Proceso de Gestión Financiera: Acción1. Acta de inicio (25/06/2025) del contrato 291 de fecha 12 de junio de 2025, cuyo objeto es "Prestar servicios de apoyo a la gestión de actividades relacionadas con el cobro de cartera masiva en las etapas persuasiva y coactiva en la oficina de Ejecuciones Fiscales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga" Acta de inicio (19/12/2025) del contrato 683 de fecha 18 de diciembre de 2025 Prestar servicios de apoyo a la gestión de actividades relacionadas con el cobro de cartera masiva en las etapas persuasiva y coactiva en la oficina de Ejecuciones Fiscales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga Informe de actividades del contrato No.291-2025 del periodo correspondiente al 1 de octubre al 31 de octubre Informe de actividades del contrato No.291-2025 del periodo correspondiente del 1 al 30 de noviembre de 2025. De acuerdo a lo anterior, la OCIG evidencia la ejecución de la acción correctiva establecida, y determina porcentaje de avance del 100%, sin embargo, recomienda al proceso de Gestión Financiera, la importancia de garantizar que los informes de la gestión realizados por las empresas contratistas recaudadoras deben contar con datos estadísticos y gráficas comparativas que reflejen la efectividad sobre la estrategia de recaudo de cartera adoptada, saneamiento fiscal y el ingreso de capital recaudado, debido a que los informes allegados no cuentan con datos estadísticos suficientes. Acción 2. Se evidencia correos electrónicos de fecha 6 de mayo, y 2 de octubre de 2025 del profesional especializado de Ejecuciones Fiscales, remitido al Proceso de Jurídica, enviando el modelo de acto administrativo mediante el cual se realiza la depuración de cartera, con el fin de que sea analizado por esa Oficina, y modelo de acto administrativo "Por la cual se ordenar depurar la cartera de la entidad, en lo referente a comparendos de vigencias xxxx y xxxx, con el objeto de obtener liquidez para el tesoro público y regular y ordenar la cartera". Archivo en formato Excel denominado depuración de cartera 2017-2018-prescripciones, realizadas en el periodo de mayo a noviembre de 2025, en el cual se evidencia que se generaron 979 prescripciones. De acuerdo a las evidencias verificadas, se otorga porcentaje de avance del 50%, toda vez que se observa que el acto administrativo propuesto por el Proceso de Gestión Financiera y enviado a la Oficina Jurídica, no cuenta con la aprobación para su respectiva implementación, en razón a ello, la OCIG recomienda, garantizar que las acciones o controles establecidos en los planes de mejoramiento cumplan con los fines propuestos. Acción 3. Se evidencia certificación No.065-2025 de fecha 30 de diciembre de 2025 del subdirector financiero, mediante la cual indica que, "desde el día 20 de marzo de 2025 se realiza copia de seguridad en tiempo real de la información y los documentos generados y gestionados por la Subdirección Financiera de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, la cual se almacena en el servicio de Google Drive". De acuerdo a lo anterior, se evidencia avance 70% de la acción correctiva propuesta, y la OCIG eleva la siguiente recomendación, se debe garantizar por parte del proceso que los controles se ejecuten en el periodo establecido en el plan de mejoramiento, a fin de garantizar su oportunidad, toda vez, que la certificación allegada supera el término definido en la fecha de terminación de la meta. Acción 4. Se evidencia los siguientes soportes: acta de inicio de fecha 3 diciembre de 2025, correspondiente al contrato 599-2025 de 26 de noviembre de 2025, con objeto: SUMINISTRO DEL SOFTWARE ERP PARA EL ÁREA CONTABLE, FINANCIERA Y RECURSOS HUMANOS, BAJO EL MODELO DE SERVICIOS EN LA NUBE (SAAS) PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BUCARMANGA. Acta de liquidación por mutuo acuerdo de fecha 31 de diciembre de 2025, correspondiente al contrato 599-2025. Informe de supervisión final de fecha 31 de diciembre de 2025, correspondiente al contrato 599-2025. De acuerdo a lo anterior, se evidencia avance de la acción correctiva propuesta y se otorga avance del 70%, y la OCIG eleva la siguiente recomendación, se debe garantizar por parte del proceso que los controles se ejecuten en el periodo establecido en el plan de mejoramiento, a fin de garantizar su oportunidad, toda vez, que se observa que el contrato para la adquisición del software financiero y recursos humanos supera el término definido en la fecha de terminación de la meta. De acuerdo a la verificación total de evidencias aportadas para las acciones correctivas propuestas, se otorga porcentaje de avance del 72,5% | 72.5%
AUDTORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-004-2025 | 2 | CONSTITUCION DE RESERVAS INDUCIDAS |  | Implementar acciones para garantizar la debida costitucion de las reservas | Garantizar el cumplimiento al principio de anualidad,utilizando las reservas solo en casos extraordinarios justificados | Realizar seguimiento a la ejecución contractual con corte octubre de 2025. Realizar seguimiento a la ejecucion financiera de cada uno de los contratos. Presentar proyecto de acuerdo al concejo directivo o al concejo municipal para la aprobación de vigencias futuras para aquellos bienes o servicios que requieran una permanencia en el tiempo. | Informe Informe Proyecto de acuerdo | 1 2 1 | 14/05/2025 | 14/11/2025 | 26 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | Comentario OCIG. Se observan las siguientes evidencias de avances al corte 31 de diciembre de 2025, aportadas por el Proceso de Gestión Financiera: ACCION 1. Archivo en formato Excel, denominado control de legalidad contratos, en el cual se observa que durante la vigencia 2025, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga suscribió 666 contratos bajo las modalidades de Acuerdo Marco de Precios, Contratación Directa, Licitaciones Públicas, Mínima Cuantía y Selección abreviada, se observa que el archivo señalado abarca los siguientes aspectos de seguimiento a la ejecución contractual: Contrato id, código contrato, vigencia, contratista, tipo contratista, modalidad, contratación, procedimiento/causal, contrato, valor, fecha terminación, documentos requeridos, documentos reportados, cumplimiento (%) cumplimiento (%). De acuerdo a lo anterior, la OCIG evidencia avance de la acción correctiva propuesta, en razón a ello, se determina cumplimiento del 100%. ACCIÓN 2. Archivo en formato Excel, denominado control de CPS-Proveedores, en el cual se observa seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos suscritos por la entidad durante la vigencia 2025. Circular No.004-2025, con asunto "Cierre financiero vigencia 2025 e inicio vigencia 2026, en la cual se observa en el numeral 4, lineamientos para la constitución de reservas y cuentas por pagar al término de la vigencia. Correos de fechas 21 de octubre y 21 de noviembre de 2025, sobre el envío a las diferentes dependencias de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga de la circular 004-2025. De acuerdo a lo anterior, la OCIG evidencia avance de la acción correctiva propuesta, en razón a ello, se determina cumplimiento del 100%. ACCION 3. Acuerdo Municipal No.048 del 1 de diciembre de 2025, Por el cual se autorizan las vigencias futuras ordinarias con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. De acuerdo a lo anterior, la OCIG evidencia avance de la acción correctiva propuesta, en razón a ello, se determina cumplimiento del 100%. De acuerdo a la verificación total de evidencias aportadas para las acciones correctivas propuestas, se otorga porcentaje de avance del 100% | 100%
AUDTORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-004-2025 | 3 | DEFICIT PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA |  | Implementar acciones para garantizar la debida ejecucion presupuestal | Garantizar el cumplimiento en el pago del total de las obligaciones contraidas | Plan anual Mensualizado de caja. Seguimiento trimestral al presupuesto en el marco del comité de sostenibilidad financiera. | Plan Actas | 1 2 | 14/05/2025 | 14/11/2025 | 26 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | se allega resolucion 181 de 11 abril con modificacion del PAC y resolucon 534 de 2025 de septiembre 30. Comentario OCIG. Se observan las siguientes evidencias de avances al corte 31 de diciembre de 2025, aportadas por el Proceso de Gestión Financiera: ACCION 1. Resolución 534 del 30 de septiembre, por medio del cual se modifica el Plan Anualizado de Caja-PAC de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. De acuerdo a lo anterior, la OCIG evidencia avance de la acción correctiva propuesta, en razón a ello, se determina cumplimiento del 100%. ACCION 2. Acta de reunión del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable No.02-2025. Revisada el acta aportada, no se evidencia que, en el marco de la reunión del comité se haya realizado seguimiento al presupuesto. Acta de reunión No.11 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 31 de octubre de 2025, en la cual se evidencia que, en el numeral 9, se abordó lo correspondiente a la presentación del informe trimestral financiero al corte de septiembre de 2025. De acuerdo a las evidencias aportadas, la OCIG determina porcentaje de avance del 40%. De acuerdo a la verificación total de evidencias aportadas para las acciones correctivas propuestas, se otorga porcentaje de avance del 70%, en razón a ello, la OCIG recomienda al proceso garantizar la oportunidad y efectiividad de las acciones correctivas planteadas, a fin de establecer mecanismos control que contribuyan al aseguramiento de los riesgos financieros. | 70%
AUDTORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-004-2025 | 4 | INEXISTENCIA DE EJECUCION CONTRACTUAL- FALTA DE SEGUIMIENTO DESDE LA SUPERVISION AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES |  | Establecer mecanismo para el fortalecimiento del ejercicio de la supervisión y estructuracion de procesos contratuales. | Garantizar la efectividad en el ejercicio de la supervisión y el principio de planeacion. | Capacitaciones a los supervisores en seguimiento administrativo, tecnico, financiero y juridico del objeto contractual Inventario de base de datos de vehiculos matriculaos en la DTB. Inclusion de base de datos de matriculados en DTB en el modulo de la entidad para la emision en linea dle certifificado de libertad y tradicion. | Registro de capacitacion Contrato para base de datos Emision en linea del certificado de libertad y tradición. | 1 1 100 | 2025-05-14 | 2025-11-14 | 26 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | Comentario OCIG. Se observan las siguientes evidencias de avances al corte 31 de diciembre de 2025: ACCION 1. El Proceso de Contratación presenta los siguientes anexos: Memorando No.005 del 18 de febrero de 2025, con asunto, capacitación lineamientos para supervisores, controles de asistencia de fecha 3 de marzo de 2025. Memorando No.008 del 28 de marzo de 2025, con asunto, capacitación lineamientos para supervisores, controles de asistencia de fecha 31 de marzo de 2025. Correo electrónico de fecha 25 de abril de 2025 del Proceso de Contratación, con asunto capacitación para supervisores de contratos, remitido a las diferentes dependencias de la DTB, control de asistencia del 28 de abril de 2025. Correo electrónico de fecha 13 de agosto de 2025 del Proceso de Contratación, con asunto mesa de trabajo-Retroalimentación Procesos de Contratación, remitido a las diferentes dependencias de la DTB, control de asistencia del 20 de agosto Acta de reunión de fecha 19 de agosto de 2025. De acuerdo a lo anterior, la OCIG evidencia avance en la acción correctiva propuesta, en razó a ello, determina porcentaje del 100% ACCION 2. El proceso Registro Automor allega las siguientes evidencias respecto a la presente acción correctiva: Acta de reunión No.1 de fecha 10 de junio de 2025, con objetivo "realizar proceso de actualización y depuración en la base de datos de vehículos inscritos en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga ante el sistema Moviliza y plataforma RUNT..." Correo electrónico de fecha 30 de septiembre de 2025 Memorandos del Proceso Registro Automotor: No.025 del 26 de marzo de 2025, 058 del 23 de septiembre, 061 del 27 de octubre de 2025, 959 del 29 de septiembre. También se evidencia los siguiente documentos del contrato 430 del 1 de agosto de 2025: Resolución 395 del 31 de julio de 2025-Por la cual se justifica una contratación directa en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, informe de evaluación e idoneidad del contratista, anexo minuta contrato de prestación de servicios No. 430-2025, con objeto "SOPORTE, MANTENIMIENTO, CAPACITACION Y DESPLIEGUE DE MODULOS Y MEJORAS EN DESARROLLO DEL SOFTWARE MISIONAL MOVILIZA DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA GESTION, PROCESOS Y PROGRAMAS TRANSVERSALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUARAMANGA"., designación supervisor contrato 430-2025. De acuerdo a las evidencias aportadas, se determina porcentaje de avance del 60%, toda vez que, lo manifestado por el grupo Registro Automotor mediante memorando 959-2025 de fecha 29 de septiembre de 2025 adjunto al presente se manifiesta que: "El sistema misional no garantiza precisión en la información, ya que presenta inconsistencias en cuanto a la tradición y fechas de propietarios, las características técnicas de los vehículos, las medidas cautelares y anotaciones vigentes, entre otros. El sistema se encuentra desactualizado." ACCION 3. Se evidencia a través del portal web de la Dirección de Tránsito de Bucarmanga en la sección de trámites virtuales, el procedimiento para tramitar certificado de tradición y libertad, el cual se observa a través del siguiente enlace https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/tramites-virtuales-portal. De igual manera, se evidencia que, el Procedimiento de expedición de certificados de libertad y tradición fue ajustado y aprobado por el Sistema Integrado de Gestión de Calidad-SIGC a la versión 3, el 27 de junio de 2025, dentro de los ajustes realizados se encuentra el establecimiento de un control de verificación de la información del certificado a expedir por parte del jefe de la oficina de registro automotor. En virtud de lo anterior, se establece porcentaje de avance del 100% para la presente acción correctiva, sin embargo, la OCIG recomienda, la actualización del manual publicado en la página web de la DTB, a fin de que el mismo se ajuste a las modificaciones del procedimiento, de igual manera, que este documento se controle a través del SIGC. | 86.66%
AUDTORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-004-2025 | 5 | falta de seguimiento y actualizacion al sistema de gestion de seguridad e la informacion |  | Establecer un mecanismo de seguimiento que garantice la seguiridad de la información | Garantizar la seguridad y privacidad de la información. | Implementación del Modelo de seguridad y privacidad de la informacion. | Modelo implementado | 1 | 14/05/2025 | 14/11/2025 | 26 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | Comentario OCIG. Se observan las siguientes evidencias aportadas por el jefe Oficina Asesora de Sistema, al corte 31 de diciembre de 2025: Contrato 522 de fecha 22 de octubre de 2025, con objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD DE INFORMACIÓN EN LA NUBE, ORIENTADOS A GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS CRÍTICOS DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS, SERVIDORES DE APLICACIONES, MECANISMOS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN, SEGURIDAD PERIMETRAL Y DE APLICACIONES, GOBIERNO DE DATOS Y ANALÍTICA PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA" Acta de inicio de fecha 28 de octubre de 2025, del contrato 522-2025. Plan de seguridad y privacidad de la información versión 1. De acuerdo a las evidencias verificadas, se determina porcentaje de avance del 33,33% , toda vez que no se evidencia soportes que garanticen la implementación total y efectiva del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información-MSPI, conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución 500 de 2021, actualizada por la Resolución 022777 de 2025 del MINTIC. | 33.33%
OMAIRA JEREZ TAMI ASESOR CONTROL INTERNO Y GESTION | [5 empty] | JHAIR ANDRES MANRIQUE BAUTISTA DIRECTOR GENERAL
Note on F8: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on F10: Consignar la fecha (dia-mes-año) de en que se presenta el avance del plan en la celda demarcada
Note on C12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on D12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on G12: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on H12: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on I12: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on J12: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on K12: Se debe consignar el volumen o tmaño de la meta propuesta en las unidades de medida estblecidas para ella
Note on L12: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on M12: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on N12: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último
Note on P12: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último
Note on R12: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último
Note on T12: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último
Note on V12: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último