## Temática 1
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [5 empty] | Código: FT-DIR-056
Serie:
| FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - PTEP | [5 empty] | Versión: 02
Página: 1 de 5
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Temática 1: Gestión del riesgo
Acción Estratégica | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Entregable | Fecha Límite | Seguimiento
Acción estratégica 1: Riesgos para la integridad pública | 1.5 | Socializar Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), vigencia 2026, a nivel interno y externo. | 1 | Número de socializaciones Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2026 a nivel interno por cada proceso | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Sistemas (pagina web) Oficina de Prensa | INTERNO: 1. Convocatoria 2. Presentación 3. Planilla de asistencia EXTERNO: 1. Solicitud de publicacion en pagima web (Oficina asesora de planeacion) 2. Publicacion en web (Oficina asesora de sistemas) | 2026-03-30 | Primer Monitoreo: Se evidenció la socialización del PTEP 2026 mediante correo electrónico. Asimismo, por solicitud de la Oficina de Control Interno, se realizaron modificaciones al documento y actualmente se está a la espera de la codificación por parte de la Oficina de Calidad, con el fin de proceder al envío de un correo a todas las dependencias socializando los cambios realizados, así como al diseño de una pieza informativa para su difusión por correo electrónico y publicación en la página web. Evidencias: 1.Correo Circular No. 002 Citación Comité y socialización Planes Institucionales (Incluido PTEP) 2. Listado asistencia socialización estratégia PTEP 3. Circular No. 008 Citación Comité Institucional de Gestión y Desempeño 03 donde se hacen modificaciones al PTEP 4. Presentación Comité Institucional de Gestión y Desempeño 03 5. Memorando 31 Control interno abril - Recomendaciones ajustes PTEP y matriz 2026 6. Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño 03 - Aprobación modificaciones PTEP 7. Correo Solicitud actualización V2 – PRG-DIR-001 PTEP
| 1.6 | Monitorear el cumplimiento de las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) vigencia 2026, a cargo del líder de proceso y su equipo. | 3 | Numero de monitoreos de las actividades de las acciones estratégicas del PTEP vigencia 2026, realizados por el líder de proceso y su equipo | Todos los Líderes de Proceso | 1. Acta de reunion | 17/04/2026 18/08/2026 30/11/2026 | Primer Monitoreo: Se evidenció que la Oficina de Planeación adjunta la Circular No. 009 “Monitoreo y Seguimiento a Riesgos Institucionales y Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) – Primer Cuatrimestre 2026”, así como el acta correspondiente al monitoreo realizado. Como recomendación, la Oficina de Planeación sugiere que cada dependencia fortalezca el monitoreo interno de las actividades a su cargo, dejando evidencia mediante actas, reportes o soportes de seguimiento, teniendo en cuenta que no se evidenció reporte de monitoreo interno por parte de las oficinas durante el periodo evaluado. Evidencias: 1. Circular No. 009 Monitoreo y Seguimiento a Riesgos Institucionales y Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) – Primer Cuatrimestre 2026 2. FT-DIR-002-ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO I CUATRIMESTRE 2026 PTEP
| 1.7 | Monitorear el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 por la segunda línea de defensa | 3 | Número de monitoreos al Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 por la segunda línea de defensa | Oficina Asesora de Planeación | 1. Acta de monitoreo | 15/05/2026 15/09/2026 18/12/2026 | Primer Monitoreo: Se evidenció el cumplimiento del monitoreo al Plan de Transición “Programa de Transparencia y Ética Pública” vigencia 2026, realizado por la segunda línea de defensa, conforme a las actividades programadas para el periodo evaluado. Evidencias: 1. Circular No. 009 Monitoreo y Seguimiento a Riesgos Institucionales y Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) – Primer Cuatrimestre 2026 2. FT-DIR-002-ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO I CUATRIMESTRE 2026 PTEP
| 1.8 | Evaluar el cumplimiento de las actividades del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) vigencia 2026. | 3 | Número de evaluaciones realizadas al cumplimiento de las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) vigencia 2026. | Oficina de Control Interno de Gestión | 1. Informe de seguimiento realizado | 31/07/2026 31/02/2027 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 1.9 | Publicar la evaluación del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) vigencia 2026 en la página web institucional. | 3 | Número de publicaciones realizadas de la evaluación del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) vigencia 2026 en la página web institucional. | Oficina de Control Interno de Gestión Oficina Asesora de Sistemas | 1. Evaluacion 2. Solicitud y enlace de publicación | 31/07/2026 31/02/2027 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
Acción estratégica 2: Canales de denuncia | 2.1 | Difundir el canal cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co de denuncia frente a amenazas contra la integridad publica (fraude, soborno, conflicto de interes y corrupción) pagina web, redes sociales y correo institucionales | 2 | Número de difusiones realizadas al canal de denuncias | Grupo de Servio al Ciudadano, Oficina de Talento Humano y Oficina Asesora de Sistemas | 1. Publicaciones 2. Correos masivos | 30/06/2026 30/11/2026 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 2.2 | Elaborar un informe de seguimiento anual al canal cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas | 1 | Número de informes anuales del canal de denuncia institucional | Grupo de Servio al Ciudadano, Oficina de Talento Humano y Oficina Asesora de Sistemas | 1. Informe de seguimiento | 2026-12-18 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 2.3 | Crear Procedimiento del Canal de Denuncias Institucional "PARA RECEPCIONAR Y CONTESTAR DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN EN DTB", articulado con el SIGRIP | 1 | Número de procedimientos actualizados | Grupo de Servio al Ciudadano, Oficina de Talento Humano y Oficina | 1. Procedimiento creado | 2026-11-30 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
Acción estratégica 3: Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM | 3.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación 2026 temas relacionados con el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública - SIGRIP | 1 | Número de planes de capacitación con temas relación con el SIGRIP, incluidos | Of de Talento Humano Oficina Jefe Asesora Jurídica Subdirección Financiera | 1. Plan Institucional de Capacitación | 2026-01-30 | Primer Monitoreo: No presentaron evidencias relacionadas con la inclusión de temas asociados al Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública – SIGRIP en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2026. Como recomendación, la Oficina de Planeación sugiere adjuntar: El Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2026. Los soportes de las capacitaciones realizadas en temas relacionados con SIGRIP.
| 3.2 | Gestionar con las entidades rectoras capacitaciones, asesorias o talleres con lideres de procesos y enlaces en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública - SIGRIP | 1 | Número de capacitaciones gestionadas con las entidades rectoras | Oficina Asesora de Planeación | 1. Convocatoria 2. Control de asistencia | 2026-06-30 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 3.2 | Elaborar el mapa de gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas e incluirlos en la matriz diseñada de acuerdo con los lineamientos del DAFP y la Secretaría de Transparencia | 1 | Número de mapas de riesgos de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas e incluirlos en la matriz diseñada de acuerdo con los lineamientos del DAFP y la Secretaría de Transparencia | Todas los Líderes de proceso Oficina Asesora de Planeación | 1. Mapas de riesgos por procesos | 2026-11-30 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
Acción estratégica 4: Debida diligencia | 4.1 | Registro y seguimiento cuatrimestral a la información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | 100% | Porcentaje de información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | Oficina Asesora de Contratación Oficina de Talento Humano | 1. Informe de seguimiento 2. Planilla de usuario SIGEP II (Codificada y actualizada Incluyendo las columnas de nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcacion de personas expuestas politicamente) | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | Primer Monitoreo: Se evidenció la adjunción de la “Planilla aprobación SIGEP” (sin codificar) como soporte del registro y seguimiento de la información en la plataforma SIGEP. Como recomendación, la Oficina de Planeación sugiere adjuntar la planilla debidamente codificada y actualizada, incluyendo las columnas correspondientes a nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). Asimismo, se recomienda adjuntar un informe firmado por el jefe de la dependencia donde se evidencie el seguimiento cuatrimestral realizado. Evidencia: 1. Planilla aprobación SIGEP (Sin codificar)
| 4.2 | Realizar seguimiento semestral de verificación de antecedentes a una muestra aleatoria del 30% de los servidores públicos, antes de su vinculación, y garantizar que mantengan actualizados sus datos en las plataformas SIGEP | 2 | Número de seguimientos de verificación de antecedentes de los servidores públicos, antes de su vinculación, y garantizar que mantengan actualizados sus datos en las plataformas SIGEP | Oficina Asesora de Contratación Oficina de Talento Humano | 1. Informe de seguimiento 2. Listado de verificación 3. Registros de consulta 4. Capturas del proceso en SIGEP. | 30/01/2026 31/07/2026 | Primer Monitoreo: Se evidenció informe de seguimiento emitido por el líder del proceso, en el cual se informó que se realizó la verificación de antecedentes del 100% de los contratistas vinculados durante la vigencia 2026, superando el 30% exigido por el PTEP. La validación incluyó revisión en SIGEP II y consulta de antecedentes en Policía, Procuraduría y Contraloría, garantizando el cumplimiento de requisitos antes de cada vinculación contractual. Asimismo, se anexaron evidencias y expedientes que soportan el proceso realizado. Como recomendación, la Oficina de Planeación sugiere adjuntar: 1. Checklist de documentos para contratación. 2. Listado de verificación (cuadro de contratación). Evidencias: 1. Informe de seguimiento emitido por lider del proceso 2. Captura de pantalla que soporta contrato y validaciòn de hoja de vida en el sigep.
| 4.3 | Verificar el acta de idoneidad y/o informe de evaluación analizando la revisión de antecedentes a contratistas y proveedores, cargadas en la plataforma SECOP II | 2 | Número de seguimiento a la contratación para verificar el acta de idoneidad y/o informe de evaluación analizando la revisión de antecedentes a contratistas y proveedores, cargadas en la plataforma SECOP II | Oficina Asesora de Contratación Oficina de Talento Humano | 1. Informe de seguimiento 2. Hoja de chequeo actualizada | 30/07/2026 15/12/2026 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 4.4 | Crear y socializar un formato para los procesos de selección diferentes a los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, en el cual los proponentes declaren bajo gravedad de juramento no estar incurso en actividades LAFT/FPADM | 1 | Número de formatos creados y socializados | Oficina Asesora de Contratación Oficina de Talento Humano Oficina Asesora de Calidad | 1. Formato creado/actualizado 2. Convocatoria 3. Presentación 4. Control de asistencia | 2026-12-19 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 4.5 | Expedir una circular sobre los lineamientos para la prevención y control de lavados de activos y financiamiento del terrorismo | 1 | Número de circulares expedidas sobre los lineamientos para la prevención y control de lavados de activos y financiamiento del terrorismo | Oficina de Talento Humano Oficina Jefe Asesora Jurídica Subdirección Financiera | 1. Circular | 2026-03-15 | Primer Monitoreo: Se evidenció la expedición del Memorando No. 09-2026 relacionado con la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, como lineamiento para la prevención y control de estos riesgos en la entidad. Evidencias: 1. Memorando N 09-2026 donde se relacionen lineamientos para la prevención y control de lavados de activos y financiamiento del terrorismo.

## Temática 2
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [5 empty] | Código: FT-DIR-056
Serie:
| FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - PTEP | [5 empty] | Versión: 02
Página: 2 de 5
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Temática 2: Redes y articulación
Acción Estratégica | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Entregable | Fecha Límite | Seguimiento
Acción estratégica 5: Redes internas | 5.1 | Presentar los resultados de la evaluación al cumplimiento de las acciones estratégicas del Programa Transparencia y Ética Pública primer semestre 2026, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | Número de evaluaciones presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina de Control Interno | 1. Resultado de la evaluacion PTEP 2. Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2026-11-21 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 5.2 | Socializar la Estrategia de Transparencia a todos los servidores públicos y contratistas de la DTB | 1 | Número de socialización de la Estrategia de Transparencia a todos los servidores públicos y contratistas de la DTB, realizada | Secretaría General Oficina de Talento Humano | 1. Estrategia PTEP 2. Presentacion o soporte de la socializacion 3. Planilla de asistencia para cada oficina. | 2026-03-30 | Primer Monitoreo: Se evidenció la socialización de la Estrategia de Transparencia dirigida a los servidores públicos y contratistas de la DTB, mediante listado de asistencia correspondiente a la jornada realizada. Como recomendación, la Oficina de Planeación sugiere adjuntar la presentación o el material utilizado durante la socialización, con el fin de fortalecer los soportes de la actividad desarrollada. Evidencia: 1. Listado asistencia socialización estratégia PTEP
Acción estratégica 6: Redes externas | 6.1 | Elaborar y ejecutar el Plan de trabajo del Nodo de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Bucaramanga "Bucaramanga rindiendo cuentas: Conectando con la ciudadanía" establecido por el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas | 1 | Número de planes de trabajo del nodo elaborado y ejecutado | Oficina Asesora de Planeación | 1. Evidencia de participacion en rendicion de cuentas de la Alcaldia de Bucarmanga 2. Plan de trabajo o informe presentado. | 2026-12-19 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 6.2 | Realizar capacitaciones en temas de transparencia y ética pública a través de diferentes organismos publicas y/o privadas | 1 | Número de capacitaciones en temas de transparencia y ética pública a través de diferentes organismos publicas y/o privadas | Oficina de Talento Humano | 1. Presentacion o soporte de la socializacion 2. Planilla de asistencia para cada organismo publico y/o privado. | 2026-12-19 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.

## Temática 3
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [5 empty] | Código: FT-DIR-056
Serie:
| FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - PTEP | [5 empty] | Versión: 02
Página: 3 de 5
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Temática 3: Cultura de la legalidad y estado abierto
Acción Estratégica | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Entregable | Fecha Límite | Seguimiento
Acción estratégica 7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.1 | Actualizar semestralmente la sección de transparencia de la página web de la Dirección de Tránsito con información mínima obligatoria, conforme a la Ley 1712 y la Resolución 1519 de 2020. | 2 | Número de publicaciones y actualización de la información mínima obligatoria | Oficina Asesora de Sistemas Todas las oficinas | 1. Correo solicitud cargue informacion . 2. Evidencias de actualziacion semestral en la seccion de transparencia en la pagina web. | 30/9/2026 19/12/2026 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 7.2 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2026 y sus respectivas modificaciones en página web y SECOP. | 100% | Porcentaje de Planes Anuales de Adquisición vigencia 2026 y sus respectivas modificaciones publicadas en página web del municipio y en SECOP. | Oficina Asesora de Contratación | 1. Enlace de publicacion. | 2026-12-31 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 7.3 | Publicar boletines trimestrales con estadísticas de comparendos, trámites, operativos y movilidad. | 3 | Número de boletines publicados / 3 | Subdirección Técnica Oficina de Control Vial Oficina de Estadísticas | 1. Boletines de estadísticas de comparendos, trámites, operativos y movilidad. 2. Solicitud de publicaciones en pagina web y/o redes sociales. 3. Publicación | 30/06/2026 30/09/2026 19/12/2026 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 7.4 | Revisar y actualizar anualmente los instrumentos de gestión de la información pública (Inventario, Índice, Esquema), articulados con el Programa de Gestión Documental. | 3 | Número de instrumentos de gestión actualizados | Oficina Documentación y Archivo | 1. Instrumento de gestion actualziado | 2026-12-19 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 7.5 | Realizar 1 mesa de trabajo semestral con áreas de atención al ciudadano para mejorar la efectividad en la respuesta a PQRSD. | 2 | Número de mesas realizadas / 1 | Secretaria General Grupo de Servio al Ciudadano | 1. Acta de reunion 2. Planilla de asistencia | 30/06/2026 19/12/2026 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 7.6 | Monitorear el cumplimiento en el cargue de información de contratistas en SIGEP (módulo de personas naturales) de la Dirección de Tránsito. | 100% | Porcentaje de contratistas actualizados en SIGEP | Oficina Asesora de Contratación | 1. Listados de personas naturales registradas (Informe de SIGEP) 2. Planilla de usuario SIGEP II (Codificada y actualizada) | 2026-12-19 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 7.7 | Capacitar a personas en situación de discapacidad visual y auditiva en el uso de herramientas para la accesibilidad a computadores y ambiente web. | 1 | Número de capacitaciones realizadas para el uso de software para accesibilidad de personas en situación de discapacidad visual y auditiva. | Oficina Asesora de Sistemas Oficina de Talento Humano | 1.Convocatoria 2.Control de asistencia 3.Presentación | 2026-12-19 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 7.8 | Cargue y actualización semestral del menú Transparencia y Acceso a la Información Pública, Pariticpa y PQRS en el portal institucional, asegurando que todas las oficinas dispongan de la información correspondiente y actualizada según sus competencias. | 2 | Número de actualizaciones realizadas en el portal por periodo. | Todas las oficinas | 1. informe de cargue y actualziacion de cada oficina | 30/06/2026 19/12/2026 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.1 | Diseñar e implementar la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Dirección de Tránsito, alineada con la Política del MIPG. | 1 | Número de estrategias formulada e implementada | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Dirección General | 1. MA-DIR-002-MANUAL-ESTRATEGICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2025-V4 (Actualizado) | 2026-12-19 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 8.2 | Diseñar, crear y divulgar piezas comunicativas (piezas gráficas) que promuevan la participación ciudadana y la rendición de cuentas de la gestión del tránsito. | 2 | Número de piezas divulgadas / 2 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de comunicación y Prensa | 1. Pieza comunicativa: Convocatoria Audiencia RC 2025 2. Pieza Comunicativa: EncuestaRendicionCuentas 3. Solicitud piezas | 2026-12-19 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 8.3 | Revisar y actualizar la Matriz de identificación de grupos de valor (usuarios, gremios, comunidad, empresas de transporte, etc.) de la Dirección de Tránsito. | 1 | Número de matrices actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 1.Matriz de identificacion de grupos de valor actualizada y codificada 2. Correo solicitando informacion a las oficinas para actualizar matriz | 2026-12-19 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 8.4 | Realizar mínimo 1 ejercicios de rendición de cuentas con participación ciudadana, enfocados en temas de movilidad, trámites, gestión vial y resultados institucionales. | 1 | Número de ejercicios realizados | Oficina Asesora de Planeación Oficina de comunicación y Prensa | 1. Link de rendicion de cuentas 2026 2. Fotos evidencias rendicion de cuentas | 2026-12-19 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 8.5 | Publicar en la página web institucional el Informe de Rendición de Cuentas anual en lenguaje claro y formatos accesibles. | 1 | Número Informe publicado | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Sistemas | 1. Publicacion pagina web: Informe de Rendición de Cuentas 2. Link 3. Correo solicitud a oficina de sistemas | 2026-12-19 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 8.6 | Elaborar y ejecutar un Plan de Acción de Rendición de Cuentas, con compromisos derivados de los espacios de diálogo realizados. | 1 | Número de Planes de accion de Rendición de cuentas 2026 | Oficina Asesora de Planeación | 1. Cronograma Plan de Accion rendicion de cuentas 2. Evidencias cymplimiento PA | 2026-12-30 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 8.7 | Realizar evaluación anual de los mecanismos de rendición de cuentas definidos en la Estrategia, con participación de los grupos de valor. | 1 | Número de Evaluaciones Realizadas | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Sistemas | 1. Informe de seguimeinto y evaluacion rendicion de cuentas. | 2026-12-19 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
Acción estratégica 9. Integridad en el servicio público | 9.1 | Ejecutar las acciones del Plan de Acción MIPG, de la Politica de Integridad (código de integridad y gestión del conflicto de intereses) vigencia 2026 | 100% | Porcentaje de acciones del Plan de Acción MIPG, de la Politica de Integridad (código de integridad y gestión del conflicto de intereses) vigencia 2026, ejecutadas | Oficina de Talento Humano | 1. PA MIPG 2. Evidencias de actividades de talento humanos | 2026-12-19 | Primer Monitoreo: Para este periodo no se realiza seguimiento a la actividad, teniendo en cuenta que su ejecución y verificación se encuentran programadas para un periodo posterior.
| 9.2 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación - PIC en su programa de inducción y reinducción la temática relacionada con integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses | 1 | Número de planes institucionales de capacitación con acciones de integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses incorporados en su programa de inducción y reinducción | Oficina de Talento Humano | 1. Programa de inducción y reinducción con temática relacionada con integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses 2. PIC | 2026-01-31 | Primer Monitoreo: Se evidenció la incorporación de temas relacionados con integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses en el Plan Institucional de Capacitación – PIC 2026, mediante la adjunción del documento PL-GDAM-004 Plan Institucional de Capacitación y Formación PIC-2026, así como del respectivo PIC. Evidencias: 1.PL-GDAM-004-PLAN-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACION-Y-FORMACION-PIC-2026 2. PIC Plan Institucional de Capacitación
| 9.3 | Implementar acciones de socializaciones y/o capacitaciones sobre la política de integridad, código de integridad y gestión de conflictos de intereses, a través del plan institucional de capacitación - PIC | 100% | Porcentaje de socializaciones y/o capacitaciones sobre la política de integridad, código de integridad y gestión de conflictos de intereses, implementadas | Oficina de Talento Humano | 1. PIC con capacitaciones relacionadas con e codigo de untegridad y gestion preventica de conflictos de interes. 2. Evidencias 3. Planillas de asistencia 4. Informe cumplimiento PIC | 2026-12-19
| 9.4 | Adelantar las actividades del Plan de Acción de difusión y socialización del Código de Integridad para fomentar el cambio cultural a través de las cuatro acciones básicas (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar) de acuerdo con el cronograma establecido | 100% | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción del Código de Integridad para fomentar el cambio cultural | Oficina de Talento Humano | 1. Cronograma PIC 2. Evidencias de actividades relacionadas con 3. Informe cumplimiento PIC | 2026-12-19
| 9.5 | Realizar seguimiento al aplicativo del cargue de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública. | 100% | Porcentaje de declaraciones de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública, cargadas en el aplicativo | Oficina de Talento Humano Oficina Asesora de Contratación | 1. Informe control Declaraciones de bienes y rentas. | 2026-12-19
| 9.6 | Emitir circular con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | 1 | Número de circulares emitidas con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Oficina de Talento Humano Oficina Juridica | 1. Circular 2. correo electronico de envío | 2026-06-15
| 9.7 | Realizar seguimiento al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite en la DTB de acuerdo con el reporte por la Oficina de Talento Humano | 100% | Porcentaje de registros de conflictos de intereses que han surtido trámite, con seguimiento | Oficina de Control Interno de Gestión |  | 2026-12-19

## Temática 4
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [5 empty] | Código: FT-DIR-056
Serie:
| FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - PTEP | [5 empty] | Versión: 02
Página: 4 de 5
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
Temática 4: Iniciativas adicionales
Acción Estratégica | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Entregable | Fecha Límite | Seguimiento
Acción estratégica 10: Racionalización de trámites | 10.1 | Registrar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el aplicativo SUIT | 1 | Número de Estrategia de Racionalización de Trámites en el aplicativo SUIT, registradas | Todos los Líderes de Proceso | 1. Informe de avances SUIT por oficina. 2. Evidencias y anexos | 30/04/2026 29/08/2026 30/12/2026 | Primer Monitoreo: No se presentaron evidencias relacionadas con el registro de la Estrategia de Racionalización de Trámites en el aplicativo SUIT. De igual manera, las oficinas de Sistemas, Registro Automotor, Licencias, Atención al Ciudadano y demás dependencias responsables o partícipes de la estrategia de racionalización de trámites no allegaron soportes ni reportes de avance correspondientes al periodo evaluado. Como recomendación, la Oficina de Planeación sugiere adjuntar los soportes correspondientes al registro y seguimiento de la estrategia en el aplicativo SUIT, así como las evidencias de las acciones desarrolladas por cada dependencia responsable.
| 10.2 | Realizar monitoreo al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP | 3 | Número de monitoreo al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP, monitoreados | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Sistemas | 1. Acta de seguimiento y monitoreo 2. Planilla de asistencia | 30/04/2026 29/08/2026 30/12/2026 | Primer Monitoreo: Se evidenció el cumplimiento del monitoreo a la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo con los hitos evaluados por el DAFP, actividad desarrollada por la Oficina de Planeación conforme a lo programado para el periodo evaluado. Evidenicas: 1. Circular No. 008 Citación Comité Institucional de Gestión y Desempeño 03 donde se hizo socialización de resultados seguimiento SUIT. 2. Informe seguimiento SUIT 3. Dashboard seguimiento SUIT: file:///Users/dianacombariza/Downloads/Dashboard_SUIT_DTB_2026.html 4. Correo Seguimiento SUIT 5. Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño 03
| 10.3 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP | 3 | Número de seguimientos al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP, con seguimiento | Oficina de Control Interno de Gestión | 1. Acta de seguimiento. | 30/04/2026 29/08/2026 30/12/2026 | Primer Monitoreo: Se evidenció el cumplimiento del seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo con los hitos evaluados por el DAFP, actividad realizada por la Oficina de Control Interno conforme a lo establecido para el periodo evaluado. Evidencias: 1. Memorando 26-2026-SolicitudInformacionPTEP-SUIT 2.Gmail 8-04_ Envio Memorando 26-2026-Solicitud Info ERT 3. Gmail 24-04-2026-Solicitud Usuario SUIT 4. Informe seguimiento Estrategia Racional Tramit 1er Trim 2026

## Control de Cambios
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  |  |  |  | Código: FT-DIR-056
Serie:
| FORMATO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - PTEP |  |  |  |  | Versión: 02
Página: 5 de 5
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | CONSTRUYE O PROYECTA EL DOCUMENTO | RECONOCE DOCUMENTO PARA SIG | ADMITE DOCUMENTO PARA SIG
2 | Abril 23 de 2026 | Abril 23 de 2026 | Ajuste del formato e incluisión de una cuarta tematica | DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ Jefe Oficina Asesora de Planeación | DIANA CAROLINA SARMIENTO SOLANO Asesor de Calidad | SENAIDA TELLEZ DUARTE Secretaria General Representante de la Alta Dirección ante el SIG