## PM AUD AFGR-003-2026
FORMATO 24 PLMEJ
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORÍA FINANCIERA, DE GESTIÓN Y RESULTADOS No. AFGR-003-2026 VIGENCIA 2025 DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD |  | DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA |  |  |  | NIT. No. | 890.204.109-1
REPRESENTANTE LEGAL: |  | JHAIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA |  |  |  | CIUDAD, DIRECCION, TELEFONOS: BUCARAMANGA, KM 4 VIA GIRON 6809966
PERIODO INFORMADO
|  | FECHA DE SUSCRIPCION |  | 2026-05-19
FECHA DE EVALUACION
CODIGO HALLAZGO | DESCRIPCION HALLAZGO |  | ACCION CORRECTIVA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS | DIMENSION DE LA META | FECHA INICIACION METAS | FECHA TERMINACION METAS | PLAZO EN SEMANAS DE LA META | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2026 | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS
1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARIO DEFICIENCIA MATERIAL EN LA DETERMINACION DEL VALOR REAL DE LA CARTERA |  | La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a través del Proceso de Gestión Financiera, ejecutará el saneamiento contable de los derechos municipales pendientes de depuración de acuerdo con el procedimiento de corrección de errores con corte a 31 de diciembre de 2025, y vigencias anteriores. | Determinar el saldo real y confiable de las cuentas por cobrar de la entidad, en cumplimiento a la normatividad contable vigente, y la política contable de la entidad. | Conciliar y ajustar el 100% del saldo contable de los Derechos Municipales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (registrados en el sistema Moviliza) al cierre de la vigencia 2025, mediante la aplicación de pagos y derechos devengados, con corte a 30 de junio de 2026. | Porcentaje de saldos conciliados y ajustados | 100% | 2026-05-20 | 2026-11-19 | 26 | Comentario Oficina de Control Interno y Gestión. El Proceso Gestión Financiera anexa como evidencia de Avance el Acta de reunión No.02 de fecha 11 de junio de 2026 del Comité Tecnico de Sostenibilidad del Sistema Contable, mediante la cual se observa en el numeral 4. "Propuesta de saneamiento contable de derechos municipales de tránsito vigencias 2023-2024-2025. El Subdirector Financiero sustenta la propuesta de saneamiento contable correspondiente al concepto de Derechos Municipales de Tránsito de las vigencias 2023, 2024 y 2025, con fundamento en las siguientes implicaciones contables: • Sobreestimación del saldo contable 2024 de $ 7.521.957.058 frente al saldo real depurado, que debe corregirse vía ajuste patrimonial al 01/01/2025. • Reclasificación de ingresos vigencia 2025 por $ 8.239.595.909 para reflejar la cartera real depurada. • Impacto patrimonial neto 2026: $ 717.638.851 positivos, una vez efectuado el saneamiento". De acuerdo con lo anterior, esta oficina determina porcentaje de Avance del 0%, así mismo, recomienda al proceso conciliar y ajustar el 100% del saldo contable de los derechos municipales en los estados financieros de la entidad con corte a 30 de junio de 2026, a fin de cumplir de manera oportuna y efectiva con el indicador establecido en la acción correctiva propuesta. | 0%
[5 empty] | Presentar ante el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, tres (3) ajustes realizados a las partidas de multas, intereses, costas, patios y grúas. | Número de ajustes presentados ante el Comité de Sostenibilidad Contable | 3 | 2026-05-20 | 2026-11-19 | 26 | Comentario Oficina de Control Interno y Gestión. Se observa acta de reunión No.02 de fecha 11 de junio de 2026 del Comité Tecnico de Sostenibilidad del Sistema Contable, en la cual se evidencia en el numeral 5. "Presentación concepto de reconocimiento de los ingresos de patios, grúa e intereses de mora". Sin embargo, dentrol de los de los compromisos se indicó "1.Presentar para revisión y aprobación del Comité la propuesta formal derivada del concepto técnico sobre el reconocimiento contable de ingresos por parqueaderos y grúas", lo que quiere decir, que el Proceso Gestión Financiera debe surtir este trámite de aprobación ante el comité, para su posterior, ajustes contables realizados a las partidas de multas, intereses, costas, patios y grúas, también se observa concepto técnico del Subdirector Financiero, con asunto "Presentación de concepto contable Técnico para el cambio y ajuste en política contable para el reconocimiento de ingresos por parqueadero y grúa en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga" De acuerdo con lo anterior, esta oficina determina porcentaje de avance del 30%, así mismo, recomienda al proceso, atender el compromiso suscrito mediante Acta No.2 del Comité Tecnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de fecha 11 de junio, respecto a: "Presentar para revisión y aprobación del Comité la propuesta formal derivada del concepto técnico sobre el reconocimiento contable de ingresos por parqueaderos y grúas", y registrar en los estados financieros los tres (3) ajustes realizados a las partidas de multas, intereses, costas, patios y grúas presentados ante comité, esto con el fin de garantizar la oportunidad y efectividad la acción correctiva propuesta. | 20%
[5 empty] | Lograr la generación de un informe de resultados de cartera a través del Software ERP, que evidencie la integración de este con el sistema Moviliza. | Número de informes generados | 1 | 2026-05-20 | 2026-11-19 | 26 | Comentario Oficina de Control Interno y Gestión: El proceso Gestión Financiera indica que gestionó la solicitud de la base de datos de infracciones con el propósito de adelantar la revisión, depuración y validación de la información requerida para la generación del informe de resultados de cartera desde el Software ERP y su integración con el sistema Moviliza. El proceso refiere como evidencia correo recibido de archivo de comparendos actualizados, esta oficina aclara que no se observó soporte alguno al respecto. En virtud de lo anterior, esta oficina determina que, al corte del presente seguimiento no se tiene avance del indicador de control propuesto para el presente hallazgo, relacionado con la generación de un informe de resultados de cartera a través del Software ERP, que evidencie la integración de este con el sistema Moviliza, por esta razón esta oficina recomienda, realizar la acción correctiva planteada, a fin de garantizar su oportunidad y efectividad. | 0%
2 | AUDITORÍA AFGR-003-2026 VIGENCIA 2025. DEFICIENCIAS EN EL TRAMITE Y RECOBRO DE INCAPACIDADES |  | La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a través del Proceso de Gestión de Talento Humano, realizará la actualización y socialización de la Guía GU-GADM-008. | Garantizar la implementación de controles documentados ajustados para el seguimiento de trámites y recobro de incapacidades. | Realizar la actualización y socialización de la Guía GU-GADM-008. | Número de Guias actualizadas y socializadas. | 1 | 2026-05-20 | 2026-11-19 | 26 | Comentario Oficina de Control Interno y Gestión: Se obseva GUÍA PARA LA GESTIÓN DE INCAPACIDADES Código GU-GADM-008, Versión 03, con fecha de actualización 30/06/2026, la cual se encuentra publicada en el ONE DRIVE. En virtud de lo anterior, esta oficina determina porcentaje de avance del 60% al corte 30 de junio, sin embargo, recomienda al Proceso Gestión Talento Humano, realizar la socialización de la GUIA PARA LA GESTIÓN DE INCAPACIDADES, versión 03, a fin de garantizar el cumplimiento total de la acción correctiva planteada. | 60%
|  |  | La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a través del Proceso de Gestión de Talento Humano, elaborará, socializará e implementará el procedimiento interno para el seguimiento oportuno al trámite y recobro de incapacidades ante las EPS y ARL de la entidad. |  | Elaborar, socializar e implementar el procedimiento interno para el seguimiento oportuno al trámite y recobro de incapacidades ante las EPS y ARL de la entidad. | Número de Procedimientos elaborados, socializados e implementados. | 1 | 2026-05-20 | 2026-11-19 | 26 | Comentario Oficina de Control Interno y Gestión: Se obseva PROCEDIMIENTO GESTION DE INCAPACIDADES Código: PR-GADM-033, Versión 01, con fecha de creación 30/06/2026, el cual se encuentra publicado en el ONE DRIVE. En virtud de lo anterior, esta oficina determina porcentaje de Avance del 60% al corte 30 de junio, sin embargo, recomienda al Proceso Gestión del Talento Humano, realizar la socialización e implementación del PROCEDIMIENTO GESTION DE INCAPACIDADES Código: PR-GADM-033, Versión 01, a fin de garantizar el cumplimiento total de la acción correctiva planteada. | 60%
|  |  | La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a través del Proceso de Gestión de Talento Humano, realizará la depuración y actualización del inventario de incapacidades pendientes de cobro ante las EPS y ARL, identificando el estado de cada trámite, los valores por recuperar y los soportes faltantes. | Recuperar oportunamente los recursos económicos derivados de las incapacidades pendientes de cobro, garantizando su aseguramiento. | Realizar informe de la depuración y actualización del inventario de incapacidades pendientes de cobro ante las EPS y ARL con corte a Junio 30 de 2026, identificando el estado de cada trámite, los valores por recuperar y los soportes faltantes. | Número de informes realizados | 1 | 2026-05-20 | 2026-11-19 | 26 | Comentario Oficina de Control Interno y Gestión: Se observa como evidencia de avance: 2 archivos en formato Excel (consolidado de ausentismo, incapacidades de enero a junio) y el informe ejecutivo de seguimiento a incapacidades pendientes de gestión y reconocimiento, del periodo correspondiente de enero a junio de 2026, en este informe se indica que se registraron 107 incapacidades médicas: 89 corresponden a Incapacidades de Origen Común y 18 corresponde a Incapacidad Origen Laboral de acuerdo con el consolidado reportado por el Grupo de Talento Humano, correspondientes a diferentes dependencias y cargos de la entidad. Asimismo, este informe describe "Valor recuperado por concepto de incapacidades en el periodo enero-junio 2026: $23.204.816 M/CTE, correspondiente al 30.3% de los casos de incapacidad del periodo. Se precisa que varios procesos de cobro y reconocimiento continúan en trámite, por lo cual algunos registros aún figuran pendientes de pago o en validación documental ante EPS y ARL". También señala la revisión efectuada al consolidado de incapacidades pendientes, que se encuentran en trámite de validación, reconocimiento o pago por parte de las entidades responsables. La distribución de los casos por entidad responsable es la siguiente: • Sanitas: 2 incapacidades. • Salud Total EPS: 11 incapacidades. • Nueva EPS: 10 incapacidad. • SURA EPS: 4 incapacidad." Y por último, este informe indica el análisis de las causas que han impedido el reconocimiento, y las acciones de mejoras implementadas. En virtud de lo anterior, esta oficina determina porcentaje de avance del 50% al corte 30 de junio, sin embargo, recomienda continuar con la gestión de cobro de incapacidades vigencia 2026, con el fin de mejorar el indicador de recaudo por este concepto, siendo necesario presentar el nuevo informe a esta oficina. | 50%
3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO INCONSISTENCIA EN LA VALORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE PROVISIONES POR LITIGIOS Y DEMANDAS |  | La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a través del Proceso de Gestión Financiera-Contabilidad, realizará la revisión y registro de las provisiones y pasivos contingentes del periodo actual aplicando los criterios normativos de medición posterior. | Reconocer las provisiones y pasivos contingentes relacionados con litigios y demandas, mediante la aplicación de estimaciones contables y corrección de errores para la adecuada medición posterior de las obligaciones. | Evaluar y registrar los informes de provisiones y pasivos contingentes de litigios y demandas, presentados y certificados por la Oficina Jurídica de la entidad en forma trimestral durante la vigencia 2026. | Número de informes de provisiiones de litigios y demandas registrados. | 2 | 2026-05-20 | 2026-11-19 | 26 | Comentario Oficina Control Interno y Gestión: No se evidencia avance por parte del Proceso Gestión Financiera, ya que este manifiesta que, "Se encuentra en proceso la evaluación de los informes de provisiones y pasivos contingentes de litigios y demandas certificados por la Oficina Jurídica, con el fin de determinar la variación del cálculo de la provisión y su registro contable correspondiente. Pendiente: Registrar el ajuste por variación del cálculo de la provisión, estimado para el corte de estados financieros al 30 de junio de 2026". En virtud de lo anterior, esta oficina determina porcentaje de avance del 0% al corte 30 de junio; asimismo recomienda adelantar de manera oportuna y efectiva, el respectivo proceso de evaluación y registro de los informes de provisiones y pasivos contingentes de litigios y demandas, presentados y certificados por la Oficina Jurídica, a fin de garantizar el cumplimiento de la acción correctiva propuesta para el presente hallazgo. | 0%
|  |  | La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a través de la Oficina Asesora Jurídica revisará el 100 % del reporte de los procesos de litigios y demandas de la entidad. | Garantizar la correcta valoración y reporte al área Financiera-Contabilidad, para que esta realice el reconocimiento contable de las provisiones de litigios y demandas conforme a la normatividad legal vigente. | Elaborar informe trimestral de avance de la Provisión de Litigios y Demandas, revisando y validando en forma independiente la cuantía, probabilidad de pérdida y el estado de cada proceso. | Número de informes de avances de la revisión del 100% de los procesos de litigios y demandas activos. | 2 | 2026-05-20 | 2026-11-19 | 26 | Comentario Oficina de Control Interno y Gestión. Se observa como evidencia de avance un archivo en formato Excel denominado "Pasivos contingentes 2026", el cual tiene un registro total de 38 procesos, de los cuales 30 se encuentran en estado activo y 8 en estado inactivo, sin embargo, no se evidencia en el soporte allegado por la Oficina Asesora Jurídica, la revisión y validación en forma independiente del valor de la cuantía, y la probabilidad de pérdida del total de los procesos activos, producto de la Provisión de Litigios y Demadas en contra de la DTB. En virtud de lo anterior, esta oficina determina porcentaje de Avance del 25% al corte 30 de junio, asimismo, recomienda a la Oficina Asesora Jurídica, adelantar de manera oportuna y efectiva la elaboración de los informes que evidencien la revisión y validación en forma independiente del valor de la cuantía, y la probabilidad de pérdida del total de los procesos activos, producto de la Provisión de Litigios y Demandas en contra de la DTB. | 25%
|  |  | La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a través de la Oficina Asesora Juridica, remitirá de manera oportuna al área financiera, el reporte de litigios y demandas para el registro del reconocimiento contable. |  | Remitir al área financiera informe trimestral de la actualización de los procesos de litigios y demandas. | Número de informes elaborados y remitidos al área Financiera-Contabilidad. | 2 | 2026-05-20 | 2026-11-19 | 26 | Comentario Oficina de Control Interno y Gestión: Se observa correo electrónico de la Oficina Asesora Jurídica de fecha 02 de julio de 2026, con asunto "Cuadro Pasivos Contigentes" remitido al Proceso Gestión Financiera; de igual manera, se observa archivo en formato Excel denominado "pasivos contingentes 2026", el cual tiene un registro total de 38 procesos, de los cuales 30 se encuentran en estado activo y 8 en estado inactivo, sin embargo, no se evidencia en el informe trimestral que la Oficina Asesora Jurídica haya realizado la revisión y validación en forma independiente del valor de la cuantía, y la probabilidad de pérdida del total de los procesos activos, producto de Provisión de Litigios y Demandas en contra de la DTB. En virtud de lo anterior, esta oficina determina porcentaje de avance del 25% al corte 30 de junio, sin embargo recomienda a la Oficina Asesora Jurídica, fortalecer la elaboración de los informes mediante la revisión y validación independiente del valor de la cuantía, y la probabilidad de pérdida del total de los procesos activos producto de Provisión de Litigios y Demadas en contra de la DTB, con el fin de que el proceso Gestión Financiera pueda efectuar el reconocimiento contable en los Estados Financieros. De igual manera, recomienda que las acciones y evidencias de avances propuestas se ejecuten dentro del término definido en la acción correctiva y no posterior a este. | 25%
4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARIO Y FISCAL PAGO DE INTERESES MORATORIOS PROCESO JUDICIAL. |  | Desde la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a través de la Oficina Asesora Jurídica se elaborará e implementará un procedimiento interno para realizar los pagos de los procesos judiciales dentro de los términos establecidos, a fin de garantizar su cumplimiento y oportunidad. | Adoptar un control documentado para garantizar el seguimiento, cumplimiento y pago oportuno de las obligaciones judiciales a cargo de la entidad. | Elaborar e implementar un procedimiento interno para garantizar el seguimiento, cumplimiento y pago oportuno de las obligaciones judiciales a cargo de la entidad. | Número de procedimientos elaborados e implementados. | 1 | 2026-05-20 | 2026-11-19 | 26 | Comentario Oficina Control Interno y Gestión: La Oficina Asesora Jurídica anexa como evidencia de avance el PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Código: PR-JC-023, el cual se encuentra en versión preliminar, toda vez que el mismo no ha sido aprobado por la Oficina de Calidad. En virtud de lo anterior, esta oficina determina porcentaje de Avance del 30% al corte 30 de junio, y recomienda a la Oficina Asesora Juridica realizar la gestión de aprobación ante la Oficina de Calidad del PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Código: PR-JC-023; asimismo, surtir la socialización e implementación de este control para el seguimiento, cumplimiento y pago oportuno de las obligaciones judiciales a cargo de la entidad, y de esta manera cumplir con la acción correctiva planteada. para el presente hallazgo. | 30%
5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARIO DÉFICIT DE TESORERÍA E INCUMPLIMIENTO DE SOSTENIBILIDAD FISCAL |  | Desde la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a través del Proceso de Gestión Financiera, se implementará una estrategia de cobro persuasivo, coactivo y alivios financieros para fortalecer la recuperación de la cartera institucional. | Adelantar estrategias de cobro persuasivo y coactivo, con el fin de incrementar el recaudo de la cartera institucional. | Radicar para su estudio y aprobación ante el Consejo Directivo, y Concejo Municipal, de acuerdo con sus competencias, dos (2) iniciativas de alivios no tributarios en intereses, patios y grúas, sustentadas con sus respectivos motivos y proyectos de actos administrativos, a más tardar en el tercer trimestre de la vigencia 2026. | Número de iniciativas de alivios radicadas | 2 | 2026-05-20 | 2026-11-19 | 26 | Comentario Oficina de Control Interno y Gestión: Se evidencia que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, mediante oficio 122-2026 de fecha 28/05/2026, y radicado No. 1-S-SA-20260500115688 de la Administración Central de la Alcaldía de Bucaramanga, entregó a la Secretaría Jurídica el Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se establece un descuento en intereses a los infractores de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga", que dentro de los documentos soportes del señalado Proyecto de Acuerdo se adjunta, el Acuerdo Consejo Directivo No.003 del 15 de mayo de 2026, "Por medio del cual se modifica el artículo primero del Acuerdo de la Junta Directiva No.002 del 26 de marzo de 2026: "Por medio del cual se establecen beneficios en la reducción de intereses moratorios de las deudas por multas por infracciones a las normas de tránsito"". Proyecto que según verificación de esta oficina fue radicado en el Concejo Municipal el 25 de junio de 2026, mediante el número 040, encontrándose en la Comisión Primera de esta Corporación, tal como se evidencia en el siguiente enlace: https://concejobga.cloud/proyectos2026/PROYECTO_DE_ACUERDO_040.pdf. En virtud de lo anterior, esta oficina determina, porcentaje de Avance del 50% al corte 30 de junio, y recomienda al proceso, cumplir con la radicación para su estudio y aprobación ante el Consejo Directivo, y Concejo Municipal, de acuerdo con sus competencias, la iniciativa faltante de alivios no tributarios en intereses, patios y grúas, sustentadas con sus respectivos motivos y proyectos de actos administrativos, a más tardar en el tercer trimestre de la vigencia 2026, a fin de garantizar la oportunidad y efectividad de la acción correctiva planteada. | 50%
[5 empty] | Expedir y notificar al 100% de un mínimo de 10.000 títulos ejecutoriados, por concepto de deudas de Derechos Municipales de tránsito de automóviles, camperos y camionetas (vigencias 2023, 2024 y 2025), para el inicio formal de las acciones de cobro persuasivo y coactivo. | Número de títulos expedidos y notificados | 10000 | 2026-05-20 | 2026-11-19 | 26 | Comentario Oficina de Control Interno y Gestión. El Proceso Gestión Financiera indica "Con corte al 30 de junio de 2026, se han expedido 3.000 títulos y se han entregado 2,000 para trámite de notificación. Los títulos aún no se encuentran ejecutoriados, debido a que se encuentran en proceso de primera notificación. Evidencia: Anexo 5. Informe de correspondencia de recepción de notificaciones y Anexo 6: registro fotográfico de los títulos expedidos. Pendiente: Expedir los 7.000 títulos restantes y culminar el proceso de ejecutoria de los 10.000 títulos previstos en la meta". Ahora bien, en la verificación por parte de esta oficina de las evidencias allegadas, se observan los siguientes soportes: Correo electrónico de fecha 18/06/2026 de la Subdirección Financiera, mediante el cual remite al área de Correspondencia informando que "Adjunto a este correo encontrará el archivo de Excel con la relación de 500 usuarios citados para notificación personal" asi mismo se observa correo electrónico de fecha 19/06/2026 informando que "adjunto a este correo encontrará el archivo de Excel con la relación de 500 usuarios citados para notificación personal..." y un registro fotográfico de títulos. En virtud de lo anterior, esta oficina determina porcentaje de Avance del 10%, toda vez que, al corte 30 de junio no se cuenta con soporte que evidencie que los 2.000 títulos expedidos fueron tambien notificados, toda vez que se observa en los correos enviados por la Subdirección Financiera los dias 18/06/2026 y 19/06/2026, que son 1.000 titulos los que a su vez fueron notificados; por este motivo se recomienda continuar con este proceso para lograr el cumplimiento de la acción correctiva planteada. | 10%
|  |  | Desde la Dirección de Tránsito de Bucarmanga, a través del Proceso de Gestión Financiera se reportará periódicamente la situación financiera y presupuestal de la entidad, a fin de respaldar la toma de decisiones de manera oportuna. | Analizar la liquidez y los estados de tesorería de la entidad frente al plan de caja para controlar la ejecución presupuestal y financiera de la entidad. | Realizar seguimientos mensuales al PAC vigencia 2026, frente al estado de tesorería, incluyendo el modelo de análisis predictivo de resultados, durante toda la vigencia fiscal. | Número de seguimientos realizados al PAC | 5 | 2026-05-20 | 2026-11-19 | 26 | Comentario Oficina de Control Interno y Gestión: El Proceso Gestión Financiera anexa como evidencias de avances para la presente acción correctiva: Plantilla de seguimiento al PAC con información hasta mayo de 2026, así como la plantilla del estado de tesorería con información hasta abril de 2026, esta último contiene análisis predictivo de ingresos, según lo indicado por el proceso el fin de este control es apoyar el seguimiento financiero durante la vigencia fiscal. En virtud de lo anterior, esta oficina determina, porcentaje de avance del 20%, toda vez que al corte 30 de junio, se evidencia la realización de uno (1) de los 5 seguimientos propuestos al PAC; por esta razón, se recomienda continuar con los seguimientos mensuales oportunos y efectivos al PAC, así mismo, que se adelante ante la Oficina de Calidad la aprobación del ajuste del instrumento (formato) monitoreo al PAC, y el correspondiente al del estado de tesorería, a fin de garantizar que la implementación de mecanismos documentales sean debidamente controlados a través del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. | 20%
6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DEBILIDADES EN LA CONFORMACION DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |  | Desde la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a través de la Oficina Asesora de Contratación, se realizará la actualización y socialización del procedimiento MANEJO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES CONTRACTUALES, Código PR-JC-020, conforme a lo establecido en la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. | Fortalecer la gestion documental contractual, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad y trazabilidad documental, y previniendo la ocurrencia de situaciones similares en futuros procesos contractuales. | Realizar la actualizacion y socialización del procedimiento MANEJO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES CONTRACTUALES Código PR-JC-020 | Número de procedimientos actualizados y socializados | 1 | 2026-05-20 | 2026-11-19 | 26 | Comentario Oficina de Control Interno y Gestión: El proceso de Gestión de Contratación anexa como evidencias de Avance los siguientes documentos: Correo de fecha 22/06/2026 enviado por parte de la Asesora de Contratación a la oficina de Calidad, con el ajuste del procedimiento PR-JC-020 Manejo y archivo de documentos yexpedientes contractuales, para su aprobación. PR-JC-020 Manejo y archivo de documentos yexpedientes contractuales en versión preliminar de ajuste. En virtud de lo anterior, esta oficina determina porcentaje de Avance del 30%, y recomienda al lider del proceso de Gestión de Contratación, gestionar la aprobación de la actualización del procedimiento MANEJO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES CONTRACTUALES Código PR-JC-020 ante la Oficina de Calidad, asimismo, la disposición de este documento en el repositorio documental (DRIVE), y adelantar la socialización ante los diferentes procesos de la entidad, a fin de garantizar su debida implementación y efectividad. | 30%
|  |  | La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a través de la Oficina Asesora de Contratación realizará capacitaciones relacionadas con temas de organización documental, gestión de expedientes contractuales y responsabilidades, frente a la conservación y gestión documental, dirigidas a supervisores, personal de apoyo a la supervisión, contratistas y servidores públicos que intervienen en la gestión contractual. |  | Realizar capacitaciones dirigidas a supervisores, personal de apoyo a la supervisión, contratistas y servidores públicos que intervienen en la gestión contractual. | Número de capacitaciones realizadas, con soportes: convocatoria, material socializado, y planilla de asistencia. | 3 | 2026-05-20 | 2026-11-19 | 26 | Comentario Oficina de Control Interno y Gestión: El proceso Gestión de Contratación, allega como evidencias de avances los siguientes documentos: Circular No. 7 de fecha 18/06/2026, con asunto, capacitación lineamientos para control de expediente contractual. Correo de fecha 18/06/2026 de la Oficina Asesora de Contratación, mediante el cual se remite a los diferentes procesos de la entidad la Circular No. 7 de fecha 18 de junio, con asunto "capacitación lineamientos para control de expediente contractual." Planillas de Asistencia a capacitaciones realizadas a las siguientes áreas: Subdirección Técnica, Calidad y CDA 23/06/2026, Oficina Jurídica 24/06/2026, Oficina Asesora de Sistemas (no tiene fecha de realización), proceso Gestión Documental 26/06/2026; de igual manera, se anexan imagenes fotográficas, y como material de soporte se anexa el procedimiento "Manejo y archivo de documentos y expedientes contractuales" en su versión preliminar de ajuste. En virtud de lo anterior, esta oficina determina porcentaje de Avance del 60%, y recomienda al proceso Gestión de Contratación, realizar nueva capacitación para el segundo semestre de 2026, dirigida a supervisores, contratistas y servidores públicos que intervienen en la gestión contractual, aplicando para esta el procedimiento "Manejo y archivo de documentos y expedientes contractuales" en su versión aprobada por la oficina de Calidad, así como los demás lineamientos institucionales relacionados con el tema. De igual manera se recomienda que, al momento de realizar las diferentes socializaciones y/o capacitaciones, los formatos o registros de asistencia implementados deben ser diligenciados en la totalidad de sus campos, a fin de asegurar el uso de los mismos, y evitar incumplimientos de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. | 60%
7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DEFICIENCIAS EN LA IDONEIDAD DEL MATERIAL PROBATORIO FOTOGRAFICO |  | Desde la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a través de la Secretaría General gestionará la actualización y socialización del formato LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE CONTRATOS DE COMPRA Y SUMINISTRO, Código: FT-GFINA-042, con el fin de incluir un ítem de verificación de calidad técnica de imagenes que respaldan las evidencias documentales y soportan las obligaciones contractuales específicas. | Establecer criterios uniformes para garantizar que las evidencias fotográficas cuenten con la calidad técnica y los elementos de identificación necesarios para respaldar adecuadamente la ejecución contractual. | Actualizar y socializar el formato LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE CONTRATOS DE COMPRA Y SUMINISTRO, Código: FT-GFINA-042. | Número de listas de verificación actualizadas y socializadas. | 1 | 2026-05-20 | 2026-11-19 | 26 | Comentario Oficina de Control Interno y Gestión. La Secretaría General de la DTB gestionó el ajuste y aprobación ante la oficina de Calidad, del formato LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE CONTRATOS DE COMPRA Y/O SUMINISTRO Código: FT-GFINA-042, versión 4, documento en el cual se incluyó el ítem 4 "REGISTRO DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS CON FECHA, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA (APLICA ÚNICAMENTE PARA VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO); igualmente anexa correo de fecha 26/06/2026, mediante el cual se realiza la socialización de la actualización de la Lista de Verificación a los diferentes procesos de la entidad para su debida implementación. En virtud de lo anterior, esta oficina determina porcentaje de Avance del 100% para la presente acción correctiva. | 100%
8 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO INCUMPLIMEINTO EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LA HOJA DE RUTA DE LAS CARPETAS CONTRACTUALES |  | Desde la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a través de la Oficina Asesora de Contratación, se realizará la actualización y socialización del procedimiento MANEJO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES CONTRACTUALES, Código Código PR-JC-020, conforme a lo establecido en la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. | Fortalecer la gestion documental contractual, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad y trazabilidad documental, y previniendo la ocurrencia de situaciones similares en futuros procesos contractuales. | Realizar la actualizacion y socialización del procedimiento MANEJO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES CONTRACTUALES Código PR-JC-020 | Número de procedimientos actualizados y socializados | 1 | 2026-05-20 | 2026-11-19 | 26 | Comentario Oficina de Control Interno y Gestión: El proceso de Gestión de Contratación anexa como evidencias de Avance los siguientes documentos: Correo de fecha 22/06/2026 enviado por parte de la Asesora de Contratación a la oficina de Calidad, con el ajuste del procedimiento PR-JC-020 Manejo y archivo de documentos yexpedientes contractuales, para su aprobación. PR-JC-020 Manejo y archivo de documentos yexpedientes contractuales en versión preliminar de ajuste. En virtud de lo anterior, esta oficina determina porcentaje de Avance del 30%, y recomienda al lider del proceso de Gestión de Contratación, gestionar la aprobación por parte de la Oficina de Calidad, su disposición en el repositorio documental, y adelantar la socialización del procedimiento MANEJO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES CONTRACTUALES Código PR-JC-020 ante los diferentes procesos de la entidad, a fin de garantizar su debida implementación y efectividad. | 30%
|  |  | La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a través de la Oficina Asesora de Contratación realizará capacitaciones relacionadas con temas de organización documental, gestión de expedientes contractuales y responsabilidades, frente a la conservación y gestión documental, dirigidas a supervisores, personal de apoyo a la supervisión, contratistas y servidores públicos que intervienen en la gestión contractual. |  | Realizar capacitaciones dirigidas a supervisores, personal de apoyo a la supervisión, contratistas y servidores públicos que intervienen en la gestión contractual. | Número de capacitaciones realizadas, con soportes: convocatoria, material socializado, y planilla de asistencia. | 3 | 2026-05-20 | 2026-11-19 | 26 | Comentario Oficina de Control Interno y Gestión: El proceso Gestión de Contratación, allega como evidencias de avances los siguientes documentos: Circular No. 7 de fecha 18/06/2026, con asunto, capacitación lineamientos para control de expediente contractual. Correo de fecha 18/06/2026 de la Oficina Asesora de Contratación, mediante el cual se remite a los diferentes procesos de la entidad la Circular No. 7 de fecha 18 de junio, con asunto "capacitación lineamientos para control de expediente contractual." Planillas de Asistencia a capacitaciones realizadas a las siguientes áreas: Subdirección Técnica, Calidad y CDA 23/06/2026, Oficina Jurídica 24/06/2026, Oficina Asesora de Sistemas (no tiene fecha de realización), proceso Gestión Documental 26/06/2026; de igual manera, se anexan imagenes fotográficas, y como material de soporte se anexa el procedimiento "Manejo y archivo de documentos y expedientes contractuales" en su versión preliminar de ajuste. En virtud de lo anterior, esta oficina determina porcentaje de Avance del 60%, y recomienda al proceso Gestión de Contratación, realizar nueva capacitación para el segundo semestre de 2026, dirigida a supervisores, contratistas y servidores públicos que intervienen en la gestión contractual, aplicando para esta el procedimiento "Manejo y archivo de documentos y expedientes contractuales" en su versión aprobada por la oficina de Calidad, asi como los demás lineamientos institucionales relacionados con el tema. De igual manera se recomienda que, al momento de realizar las diferentes socializaciones y/o capacitaciones, los formatos o registros de asistencia implementados deben ser diligenciados en la totalidad de sus campos, a fin de asegurar el uso de los mismos, y evitar incumplimientos de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. | 60%
9 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a través de los procesos responsables, con la participación de sus líderes, y el acompañamiento de la Oficina de Control Interno y Gestión, realizará la revisión de avances de las acciones correctivas establecidas en el presente plan de mejoramiento, a fin de garantizar su cumplimiento oportuno y efectivo. | Asegurar el seguimiento y la articulación institucional para el cumplimiento efectivo y oportuno de los planes de mejoramiento. | Realizar mesas de trabajo bimestrales, que evidencien el seguimiento a las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con el Ente de control. | Número de actas de reunión realizadas y planillas de asistencias | 3 | 2026-05-20 | 2026-11-19 | 26 | Comentario Oficina de Control Interno y Gestión. La Dirección General de la DTB allega como evidencia de avance los siguientes documentos: MEMORANDO No. 032-2026 de fecha 12/06/2026, con asunto mesas de trabajo, plan de mejoramiento hallazgos Contraloría de Bucaramanga, mediante el cual convocó a los líderes responsables de cada unas de las acciones correctivas propuestas para el presente plan de mejoramiento. Acta de reunión de fecha 24/06/2026 del seguimiento de avance de cumplimiento del plan de mejoramiento, de la mesa de trabajo realizada con los líderes de las áreas responsables del cumplimiento de las diferentes acciones correctivas propuestas en el presente plan de mejoramiento, y con el acompañamiento y participación de la Oficina de Control Interno y Gestión, mediante la cual se adelantó el seguimiento de avance de cumplimiento de este plan de mejoramiento. Memorando 036-2026 Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría AFGR-003-2006 de fecha 25/06/2026, mediante el cual la Dirección General remite a los responsables de las acciones correctivas del presente plan de mejoramiento, el Acta de reunión y Control de asistencia del monitoreo realizado. En virtud de lo anterior, esta oficina determina porcentaje de Avance del 33,33% al corte 30 de junio/26, y recomienda, continuar con el monitoreo permanente por parte de cada uno de los procesos responsables del cumplimiento de acciones correctivas propuestas; asimismo, realizar las dos (2) mesas de trabajo de seguimiento pendientes desde la Dirección General con los líderes responsables y con el acompañamiento y participación de la Oficina de Control Interno y Gestión. | 33.33%
ALID MARIA LINDARTE RINCON Asesor Oficina de Control Interno y Gestión
Note on D8: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D10: Consignar la fecha (dia-mes-año) de en que se presenta el avance del plan en la celda demarcada
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on E12: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on F12: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on G12: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on H12: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on I12: Se debe consignar el volumen o tmaño de la meta propuesta en las unidades de medida estblecidas para ella
Note on J12: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on K12: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on N12: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último